## Página1
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL (CAPS - I)
PLANILHA DE MEDIÇÕES
ENDEREÇO: Rua Manoel Leonardo, s/n, abolição II, no perímetro urbano da cidade de Mossoró/RN
CONTRATADA: IM ENGENHARIA LTDA
Item | Descrição | UN | Quantitativos Físicos |  | Quantitativos Financeiros
|  |  | Total Contratado | Quantitativo Executado | Valor Unitário com BDI | Valor Executado
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 61051.21
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 1 | 0.69 | 88480.04 | 61051.21
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 152886.1921
1.2.1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 17462.9679
1.2.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. INC_05/2020 ‐ (REF. 74209/001‐SINAPI) | m² | 12 | 12 | 356.45 | 4277.4
1.2.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M 0,0 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 149.79 | 149.79 | 62.01 | 9288.4779 | 1840.4579
1.2.1.3 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 48 | 33.3 | 117.03 | 3897.09 | 17462.97
1.2.2 | RETIRADA E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 43112.565
1.2.2.1 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO. R_11/2020. (REF.CAERN ‐ 1200025) | m² | 1258.46 | 1220 | 13.59 | 16579.8
1.2.2.2 | REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E OU LIXAMENTO E OU ESCOVAÇÃO) (REF. C4913 ‐ SEINFRA) | m² | 573.68 | 0 | 9.05 | 0
1.2.2.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA CALCAREA ‐ (REF.4801 ‐ORSE) | m² | 237.5 | 171.99 | 33.07 | 5687.7
1.2.2.4 | DEMOLIÇÃO DE MEIO‐FIO GRANÍTICO OU PRE‐MOLDADO ‐ (REF. 21 ‐ ORSE) | M | 95 | 0 | 12.71 | 0
1.2.2.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 7.89 | 7.89 | 60.06 | 473.87
1.2.2.6 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. (REF. 72897 ‐ SINAPI) | m³ | 656.5 | 656.5 | 31.03 | 20371.195 | 10443.455
1.2.2.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ | 5040.48 | 0 | 3.19 | 0 | 43112.57
1.2.3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 87326.9492
1.2.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 291.66 | 291.66 | 89.62 | 26138.5692 | 18928.6392
1.2.3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 25.92 | 0 | 9.25 | 0 | 87326.95
1.2.3.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO0,0ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 732 | 525.17 | 110.06 | 57800.21
1.2.3.4 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 22.95 | 22.95 | 54.34 | 1247.1
1.2.3.5 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. (REF. 72897 ‐ SINAPI) | m³ | 100.1 | 69 | 31.03 | 2141.07
1.2.4 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 4983.71
1.2.4.1 | LOCAÇÃO DE CONTEINER ‐ ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO ‐ 6,00X2,4M ‐ REV 02_02/2022 ‐ (REF.4654‐ORSE) | MÊS | 6 | 0 | 1134.97 | 0
1.2.4.2 | LOCAÇÃO DE CONTEINER ‐ BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS ‐ 4,3 X2,3M ‐ (REF.4656‐ORSE) | MÊS | 12 | 0 | 1006.3 | 0
1.2.4.3 | LOCAÇÃO DE CONTEINER ‐ ESCRITORIO COM BANHEIRO ‐ 6,0M X2,3M ‐ (REF.4657‐ORSE) | MÊS | 6 | 0 | 886.29 | 0
1.2.4.4 | INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR. (REF.9416‐ORSE) | UND | 1 | 1 | 1941.77 | 1941.77
1.2.4.5 | LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO ‐ (REF. C1622 ‐ SEINFRA) | UND | 1 | 1 | 3041.94 | 3041.94
1.3 | ESTRUTURA |  |  |  |  | 536320.3324
1.3.1 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 195067.6734
1.3.1.1 | SAPATAS |  |  |  |  | 89553.16
1.3.1.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 209.38 | 201.22 | 34.67 | 6976.3 | 3695.14
1.3.1.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 255.19 | 224.39 | 164.34 | 36876.25 | 89553.15
1.3.1.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA0,050 DE 10 MM 0,0 MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 692 | 595.16 | 16.9 | 10058.2
1.3.1.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA0,050 DE 12,5 MM 0,0 MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 65 | 58.72 | 14.27 | 837.93
1.3.1.1.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 0,0 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 41.16 | 41.16 | 541.76 | 22298.84
1.3.1.1.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 41.16 | 41.16 | 303.83 | 12505.64
1.3.1.2 | VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 105514.5134
1.3.1.2.1 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 102.47 | 78.56 | 647.23 | 50846.3888
1.3.1.2.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERAMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 (REF. 1030022 ‐ CAERN) | m³ | 25.1 | 15.7 | 578.51 | 9082.6
1.3.1.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 181.9 | 167.74 | 83.09 | 13937.5166 | 12290.6666
1.3.1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA0,060 DE 5 MM 0,0 MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 360.3 | 243.22 | 21.73 | 5285.1706
1.3.1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA0,050 DE 8 MM 0,0 MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 767.4 | 638.85 | 18.95 | 12106.2
1.3.1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA0,050 DE 10 MM 0,0 MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 98.86 | 0 | 16.9 | 0
1.3.1.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 0,0 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 18.03 | 16.86 | 541.76 | 9134.0736
1.3.1.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 18.03 | 16.86 | 303.83 | 5122.5738
1.3.2 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 341252.659
1.3.2.1 | PILARES |  |  |  |  | 123947.42
1.3.2.1.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 376.04 | 342.69 | 222.17 | 76135.4373
1.3.2.1.2 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 0,0 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 18.92 | 15.88 | 541.76 | 8603.15
1.3.2.1.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 18.92 | 15.88 | 303.83 | 4824.82
1.3.2.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA0,060 DE 5,0 MM 0,0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 675 | 458.63 | 17.9 | 8209.47
1.3.2.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA0,050 DE 6,3 MM 0,0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21 | 0 | 17.29 | 0
1.3.2.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA0,050 DE 10,0 MM 0,0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2137 | 1692.8 | 14.91 | 25239.648
1.3.2.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA0,050 DE 12,5 MM 0,0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 82 | 74.14 | 12.61 | 934.9
1.3.2.2 | VIGAS |  |  |  |  | 105089.66
1.3.2.2.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 360.9 | 326.97 | 176.04 | 57559.79
1.3.2.2.2 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 0,0 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 30.96 | 23.67 | 541.76 | 12823.46
1.3.2.2.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 30.96 | 23.67 | 303.83 | 7191.66
1.3.2.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA0,060 DE 5,0 MM 0,0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 611.05 | 389.62 | 17.9 | 6974.2
1.3.2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA0,050 DE 6,3 MM 0,0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29 | 28.84 | 17.29 | 498.65
1.3.2.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA0,050 DE 8,0 MM 0,0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 339.4 | 225.23 | 16.54 | 3725.31
1.3.2.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA0,050 DE 10,0 MM 0,0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1154.8 | 944.05 | 14.91 | 14075.79
1.3.2.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA0,050 DE 12,5 MM 0,0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 178 | 177.7 | 12.61 | 2240.8
1.3.2.3 | LAJES PRE-MOLDADAS |  |  |  |  | 112215.579
1.3.2.3.1 | LAJE PRÉ0,0MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 COM FCK=30 MPA 0,0 (REF. 1019630,0 SINAPI) | m² | 564.17 | 506.37 | 203.36 | 102975.4032
1.3.2.3.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA0,050 DE 8,0 MM 0,0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 681.87 | 576.79 | 16.02 | 9240.1758
1.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 45453.9032
1.4.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 1103.78 | 1102.18 | 41.24 | 45453.9032 | 981.5132 | 45453.9
1.4.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 9.44 | 0 | 128.99 | 0
1.4.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 | m² | 9.44 | 0 | 82.14 | 0
1.5 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 131623.68
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 1856.92 | 1688.57 | 70.63 | 119263.69
1.5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 10.9 | 9.3 | 145.2 | 1350.36
1.5.3 | VERGA PRÉ0,0MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 35.28 | 35.2 | 52.41 | 1844.83
1.5.4 | VERGA PRÉ0,0MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 44.03 | 41.45 | 67.19 | 2785.02
1.5.5 | VERGA PRÉ0,0MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 49.14 | 48.1 | 38.76 | 1864.35
1.5.6 | VERGA PRÉ0,0MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.52 | 2.2 | 66.2 | 145.64
1.5.7 | CONTRAVERGA PRÉ0,0MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 35.28 | 34.8 | 51.34 | 1786.63
1.5.8 | CONTRAVERGA PRÉ0,0MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 44.03 | 41.45 | 62.32 | 2583.16
1.6 | COBERTURA |  |  |  |  | 105375.7252
1.6.1 | TELHADO |  |  |  |  | 77620.992
1.6.1.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 611 | 566 | 21.99 | 12446.34
1.6.1.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 611 | 566 | 62.15 | 35176.9
1.6.1.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3 | 3 | 2616.69 | 7850.07
1.6.1.4 | RUFO EM CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3). R_05/2021 ‐ (REF. 1080086 ‐ CAERN) | M | 234.8 | 216.8 | 32.71 | 7091.528
1.6.1.5 | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ‐MOLDADO. (REF. 08637 ‐ ORSE) | M | 250.7 | 220.7 | 68.22 | 15056.154
1.6.1.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 76.14 | 0 | 54.67 | 0
1.6.2 | INSTALAÇÃO PLUVIAL |  |  |  |  | 6381.3332
1.6.2.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 6 | 4.1 | 27.68 | 113.488
1.6.2.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 108 | 63.96 | 69.7 | 4458.012
1.6.2.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 | 39.7 | 79.4
1.6.2.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 16 | 16 | 60.68 | 970.88
1.6.2.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 | 0 | 35.85 | 0
1.6.2.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 20 | 0 | 44.12 | 0
1.6.2.7 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 7 | 0 | 95.09 | 0
1.6.2.8 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 7 | 0 | 26.22 | 0
1.6.2.9 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 36 | 0 | 34.09 | 0
1.6.2.10 | RALO HEMISFERICO Em Fº Fº, TIPO ABACAXI DN 100MM ‐ (REF.4283‐ORSE) | UND | 36 | 0 | 49.73 | 0
1.6.2.11 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA ‐ 1/2 TIJOLO COMUM ‐ (REF.C0605 ‐ SEINFRA) | m² | 19.6 | 0 | 187.75 | 0
1.6.2.12 | TAMPA DE CONCRETO ESP=5CM P/CAIXA EM ALVENARIA (REF.C2299‐SEINFRA) | m² | 4.48 | 0 | 287.45 | 0
1.6.2.13 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 4.48 | 2.52 | 301.41 | 759.5532
1.6.2.14 | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 75MM.(REF.03404‐ORSE) | UN | 17 | 0 | 5.65 | 0
1.6.2.15 | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 100MM.(REF.03404‐ORSE) | UN | 86 | 0 | 6.26 | 0
1.6.2.16 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 19.65 | 0 | 64.02 | 0
1.6.3 | CALHA EM ALVENARIA |  |  |  |  | 21373.4
1.6.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 35.96 | 28.28 | 70.63 | 1997.42
1.6.3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 71.92 | 56.56 | 4.82 | 272.62
1.6.3.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 71.92 | 56.56 | 34.94 | 1976.21
1.6.3.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 26.98 | 21.21 | 33.36 | 707.57
1.6.3.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 98.9 | 77.77 | 128.99 | 10031.55
1.6.3.6 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 | m² | 98.9 | 77.77 | 82.14 | 6388.03
1.7 | INSTALAÇÕES SANITARIAS |  |  |  |  | 37021.76
1.7.1 | ACESSORIOS |  |  |  |  | 0
1.7.1.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 0 | 478.88 | 0
1.7.1.2 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 525.73 | 0
1.7.1.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD COM CAIXA ACOPLADA SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. 95471‐SINAPI) | UN | 7 | 0 | 1018.25 | 0
1.7.1.4 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. R _05/2021 (REF.1070041‐ CAERN) | UN | 14 | 0 | 101.67 | 0
1.7.1.5 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL 0,0 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 14 | 0 | 39.73 | 0
1.7.1.6 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 0 | 36.41 | 0
1.7.1.7 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 26 | 0 | 67.36 | 0
1.7.1.8 | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO DE ATÉ 500 M. R_05/2021 (REF.1070214 ‐ CAERN) | UN | 14 | 0 | 63.03 | 0
1.7.1.9 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. R_05/2021 (REF.1070213 ‐ CAERN) | UN | 22 | 0 | 75.81 | 0
1.7.1.10 | BANCADA DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTRAS CORES) E=3CM , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.C0357‐SEINFRA) | m² | 21.14 | 0 | 272.53 | 0
1.7.1.11 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 22 | 0 | 374.5 | 0
1.7.1.12 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 0 | 250.12 | 0
1.7.1.13 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 0 | 143.64 | 0
1.7.1.14 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 0 | 62.15 | 0
1.7.1.15 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. 86915 ‐ SINAPI) | UN | 33 | 0 | 128.76 | 0
1.7.1.16 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 75.36 | 0
1.7.1.17 | TORNEIRA TIPO JARDIM (REF.C4000‐SEINFRA) | UN | 6 | 0 | 22.64 | 0
1.7.1.18 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 0 | 363 | 0
1.7.1.19 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 19 | 0 | 349.57 | 0
1.7.1.20 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4'' ‐ JACKWAL OU SIMILAR ‐ (REF.13110 ‐ ORSE) | UN | 14 | 0 | 116.47 | 0
1.7.1.21 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 0 | 1132.36 | 0
1.7.1.22 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 0 | 613.02 | 0
1.7.1.23 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (REF. C4835 ‐ SEINFRA) | m² | 9.04 | 0 | 741.68 | 0
1.7.1.24 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 | 275.46 | 0
1.7.1.25 | ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR ‐ (REF.11961 ‐ ORSE) | UN | 7 | 0 | 569.44 | 0
1.7.1.26 | CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 | UN | 8 | 0 | 48.36 | 0
1.7.1.27 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 0 | 28.87 | 0
1.7.2 | INSTALAÇÃO DE ESGOTO - SANITARIO |  |  |  |  | 30632.21
1.7.2.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 65.16 | 58.51 | 20.62 | 1206.47
1.7.2.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 243.87 | 152.77 | 13.03 | 1990.59
1.7.2.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 91 | 91 | 23.24 | 2114.84
1.7.2.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 170 | 170 | 39.42 | 6701.4
1.7.2.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 11 | 10.91 | 60.93 | 664.75
1.7.2.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 62 | 60 | 11.89 | 713.4
1.7.2.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15 | 15 | 9.77 | 146.55
1.7.2.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 7 | 21.38 | 149.66
1.7.2.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 14 | 14 | 30 | 420
1.7.2.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 24 | 23 | 8.84 | 203.32
1.7.2.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 38 | 37 | 10.48 | 387.76
1.7.2.12 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 6 | 22.4 | 134.4
1.7.2.13 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11 | 11 | 29.94 | 329.34
1.7.2.14 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 4 | 24.92 | 99.68
1.7.2.15 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1 | 36.12 | 36.12
1.7.2.16 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1 | 47.32 | 47.32
1.7.2.17 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1 | 14.67 | 14.67
1.7.2.18 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RIGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DN 100X50mm (4"X2"). (REF.01636‐ORSE) | UN | 9 | 9 | 48.01 | 432.09
1.7.2.19 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 | 90.02 | 180.04
1.7.2.20 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 9 | 26.97 | 242.73
1.7.2.21 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 64 | 60 | 8.93 | 535.8
1.7.2.22 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 13 | 14.31 | 186.03
1.7.2.23 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 37 | 37 | 34.09 | 1261.33
1.7.2.24 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 | 23.23 | 46.46
1.7.2.25 | CAP DE PVC RIGIDO C/ ANEIS P/ ESGOTO, DN 50MM. (REF.01610‐ORSE) | UN | 2 | 2 | 10.44 | 20.88
1.7.2.26 | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 50MM.(REF.03404‐ORSE) | UN | 172 | 0 | 4.68 | 0
1.7.2.27 | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 75MM.(REF.03404‐ORSE) | UN | 34 | 0 | 5.65 | 0
1.7.2.28 | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 100MM.(REF.03404‐ORSE) | UN | 75 | 0 | 6.26 | 0
1.7.2.29 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 23 | 50.42 | 1159.66
1.7.2.30 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4 | 110 | 440
1.7.2.31 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 11 | 11 | 449.76 | 4947.36
1.7.2.32 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1 | 758.8 | 758.8
1.7.2.33 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 7 | 7 | 642.37 | 4496.59
1.7.2.34 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1 | 564.17 | 564.17
1.7.3 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA |  |  |  |  | 4633.2
1.7.3.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 43.2 | 0 | 11.12 | 0
1.7.3.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 306 | 0 | 12.76 | 0
1.7.3.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 79 | 0 | 11.22 | 0
1.7.3.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 6 | 0 | 25.68 | 0
1.7.3.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 6 | 0 | 87.45 | 0
1.7.3.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB0,0RAMAL DE ÁGUA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 0 | 7.68 | 0
1.7.3.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB0,0RAMAL DE ÁGUA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 106 | 0 | 9.1 | 0
1.7.3.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 26 | 26 | 9.95 | 258.7
1.7.3.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 0 | 52.3 | 0
1.7.3.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB0,0RAMAL DE ÁGUA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 0 | 10 | 0
1.7.3.11 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. (REF.89366‐ SINAPI) | UN | 1 | 1 | 15.74 | 15.74
1.7.3.12 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB0,0RAMAL DE ÁGUA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 61 | 0 | 16.98 | 0
1.7.3.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB0,0RAMAL DE ÁGUA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 0 | 10.67 | 0
1.7.3.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB0,0RAMAL DE ÁGUA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50 | 0 | 12.59 | 0
1.7.3.15 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12 | 12 | 14.05 | 168.6
1.7.3.16 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8 | 0 | 25.83 | 0
1.7.3.17 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 20 | 0 | 61.85 | 0
1.7.3.18 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 | 0 | 43.71 | 0
1.7.3.19 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB0,0RAMAL DE ÁGUA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 12 | 7.1 | 85.2
1.7.3.20 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB0,0RAMAL DE ÁGUA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 62 | 62 | 6.38 | 395.56
1.7.3.21 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DN 32 X 25MM. (REF.01072‐ ORSE) | UN | 16 | 16 | 6.63 | 106.08
1.7.3.22 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DN 60 X 32MM. (REF.01086‐ ORSE) | UN | 16 | 16 | 28.24 | 451.84
1.7.3.23 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DN 60 X 50MM. (REF.01088‐ ORSE) | UN | 4 | 4 | 38.61 | 154.44
1.7.3.24 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 2 | 15.89 | 31.78
1.7.3.25 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 21 | 21 | 27.21 | 571.41
1.7.3.26 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 1 | 38.35 | 38.35
1.7.3.27 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 0 | 70.09 | 0
1.7.3.28 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509).(REF.02040‐ORSE) | UN | 9 | 9 | 111.5 | 1003.5
1.7.3.29 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 26 | 26 | 52 | 1352
1.7.3.30 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 0 | 122.25 | 0
1.7.3.31 | BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (REF: 818 - ORSE) | CJ | 2 | 0 | 432.13 | 0
1.7.4 | LISTA DE MATERIAIS - RESERVATORIO |  |  |  |  | 1756.36
1.7.4.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 4 | 4 | 439.09 | 1756.36
1.7.4.2 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 0 | 3878.11 | 0
1.7.4.3 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ0,0MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 0 | 111.25 | 0
1.7.4.4 | BOMBA SUBMERSA DE 300W ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. 10324 ‐ORSE) | UND | 2 | 0 | 506.69 | 0
1.8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 55479.06
1.8.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON TUBULAR, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 16 W, SEM REATOR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (REF. 97592‐SINAPI) | UN | 87 | 0 | 101.72 | 0
1.8.2 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 24 | 0 | 84.29 | 0
1.8.3 | CONJUNTO ILUMINAÇÃO EXTERNA TIPO PÉTALA COM 03, POSTE CIRCULAR DE 11 M EM CONCRETO. INC_05/2020 ‐ (EXCLUSIVE ‐ LUMINARIA) ‐ (REF. 2070409 ‐ CAERN) | UN | 5 | 0 | 3540.72 | 0
1.8.4 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 9 | 0 | 24.27 | 0
1.8.5 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 15 | 0 | 672.8 | 0
1.8.6 | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA TIPO CRUZETA SIMPLES COM 02 REFLETORES LED DE 100W E POSTE CIRCULAR DE 11M EM CONCRETO. INL_05/2020 ‐ (REF. 2070408 ‐ CAERN ) | UN | 4 | 0 | 3406.91 | 0
1.8.7 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 8 | 0 | 195.86 | 0
1.8.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 31.84 | 31.84 | 15.97 | 508.4848
1.8.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1067.92 | 1067.92 | 11.64 | 12430.5888
1.8.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 56.41 | 41.41 | 10.47 | 433.5627
1.8.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 137.28 | 137.28 | 17.03 | 2337.8784
1.8.12 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 167 | 165 | 16.19 | 2671.35
1.8.13 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 182 | 182 | 12.11 | 2204.02
1.8.14 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 5 | 10.9 | 54.5
1.8.15 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 3 | 3 | 22.88 | 68.64
1.8.16 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 10 | 6.86 | 68.6
1.8.17 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 6 | 6 | 15.1 | 90.6
1.8.18 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32 | 32 | 27.97 | 895.04
1.8.19 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 3 | 44.23 | 132.69
1.8.20 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 | 56.7 | 56.7
1.8.21 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 29 | 29 | 49.87 | 1446.23
1.8.22 | PLACA CEGA PLÁSTICA (4"x2"). R_05/2021 ‐ ( REF. 1060119 ‐ CAERN ) | UN | 1 | 1 | 4.47 | 4.47
1.8.23 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 0 | 33.67 | 0
1.8.24 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 50 | 55.57 | 2778.5
1.8.25 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26 | 0 | 46.58 | 0
1.8.26 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 3 | 386.9 | 1160.7
1.8.27 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 532.37 | 532.37
1.8.28 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23 | 23 | 13.72 | 315.56
1.8.29 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 4 | 89.26 | 357.04
1.8.30 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 2 | 159.51 | 319.02
1.8.31 | DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 63 A, 30mA ‐ DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020 ‐ ( REF. 2070335 ‐ CAERN ) | UN | 3 | 3 | 201.75 | 605.25
1.8.32 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA, CORRENTE MÁXIMA DE 45KA ‐ 275V. INC_05/2017 ‐ ( REF. 2070306 ‐ CAERN ) | UN | 4 | 4 | 117.86 | 471.44
1.8.33 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A, INCLUSO O POSTE DE CONCRETO DE 8,00m. AF_07/2020 ‐ (REF. 101510 ‐ SINAPI) | UN | 1 | 0 | 2823.78 | 0
1.8.34 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | 4 | 4 | 27.9 | 111.6
1.8.35 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 27 | 0 | 85.54 | 0
1.8.36 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ0,0MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 13 | 0 | 198.35 | 0
1.8.37 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI0,0CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4335.7 | 4290.7 | 4.58 | 19651.406
1.8.38 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI0,0CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 215.5 | 215.5 | 11.73 | 2527.815
1.8.39 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI0,0CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 193.5 | 193.5 | 16.77 | 3244.995
1.9 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 0
1.9.1 | LOGICA |  |  |  |  | 0
1.9.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM ‐ (REF. 8439 ‐ORSE) | UND | 1 | 0 | 797.1 | 0
1.9.1.2 | SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS ‐ FORNECIMENTO ‐ (REF. 7866 ‐ORSE) | UND | 2 | 0 | 237.04 | 0
1.9.1.3 | RÉGUA RACK PADRÃO 19 BIVOLT COM 12 TOMADAS 20A ‐ (REF.11417 ‐ ORSE) | UND | 1 | 0 | 204.68 | 0
1.9.1.4 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 610 | 0 | 8.55 | 0
1.9.1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5. (REF.11242 ‐ ORSE) | UND | 100 | 0 | 7.04 | 0
1.9.1.6 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF = 40MM. (REF.8362 ‐ ORSE) | UND | 1 | 0 | 25.46 | 0
1.9.2 | FORNECIMENTO DO SISTEMA DE WI0,0FI |  |  |  |  | 0
1.9.2.1 | MODEM ROTEADOR ADSL 2+ 0,0 GKM1220, DA INTELBRÁS OU SIMILAR 0,0 (REF. 12168 0,0 ORSE) 0,0 ( BDI 14,76%) | UND | 1 | 0 | 145.92 | 0
1.9.2.2 | MINI SERVIDOR CLOUD KEY OU EQUIVALENTE – (INCLUSIVE FRETE) 0,0 (BDI 14,76%) | UND | 1 | 0 | 1676.14 | 0
1.9.2.3 | ACCESS POINT AC DUAL0,0BAND OU EQUIVALENTE – (INCLUSIVE FRETE) 0,0 (BDI 14,76%) | UND | 10 | 0 | 1762.13 | 0
1.9.2.4 | NOBREAK 2200VA BIVOLT USB 0,0 (INCLUSIVE FRETE) 0,0 (BDI 14,76%) | UND | 1 | 0 | 2611.88 | 0
1.10 | SISTEMA CFTV |  |  |  |  | 0
1.10.1 | SISTEMA DE CAMERA |  |  |  |  | 0
1.10.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM ‐ (REF. 8439 ‐ORSE) | UND | 2 | 0 | 797.1 | 0
1.10.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5. (REF.11242 ‐ ORSE) | UND | 64 | 0 | 7.04 | 0
1.10.1.3 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1220 | 0 | 8.55 | 0
1.10.1.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 0 | 10.96 | 0
1.10.1.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (91854) | M | 62.42 | 0 | 9.9 | 0
1.10.1.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 56.75 | 0 | 17.1 | 0
1.10.1.7 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 0 | 19.51 | 0
1.10.1.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 43.6 | 0 | 19.92 | 0
1.10.1.9 | CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT (REF: 91942 - SINAPI/RN) | UN | 20 | 0 | 33.74 | 0
1.10.1.10 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 7 | 0 | 164.31 | 0
1.10.2 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV |  |  |  |  | 0
1.10.2.1 | CÂMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 1080P 0,0 (INCLUSO FRETE) 0,0 (BDI 14,76%) | UND | 32 | 0 | 186.85 | 0
1.10.2.2 | GRAVADOR DE VIDEO NVR 16 CANAIS 4K, NVD 3316 P 0,0 (INCLUSO HD 4 TB) OU EQUIVALENTE 0,0 (INCLUSO FRETE) 0,0 (BDI 14,76%) | UND | 2 | 0 | 3795.66 | 0
1.10.2.3 | CAIXA ORGANIZADORA DE PLUGS E PASSAGEM DE CABO PARA CFTV 0,0 (INCLUSO FRETE)0,0 (BDI 14,76%) | UND | 32 | 0 | 46.66 | 0
1.11 | PISO |  |  |  |  | 86598.52
1.11.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 710.32 | 557.67 | 20.01 | 11158.97
1.11.2 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 710.32 | 557.67 | 21.54 | 12012.21
1.11.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 217.05 | 0 | 73.08 | 0
1.11.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 205 | 0 | 62.73 | 0
1.11.5 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 102.65 | 0 | 51.81 | 0
1.11.6 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 442.42 | 442.42 | 95.09 | 42069.72
1.11.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 136.75 | 85.76 | 44 | 3773.44
1.11.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | m² | 43.63 | 43.35 | 64.3 | 2787.41
1.11.9 | RODAPÉ EM GRANILITE, MARMORITE, GRANITINA, ALTURA 10 CM R_11/2020. (REF.1100095 ‐ CAERN) | M | 410.15 | 318.21 | 46.5 | 14796.765
1.11.10 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 17.1 | 0 | 114.49 | 0
1.11.11 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO0,0FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ0,0FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 182.56 | 0 | 45.91 | 0
1.11.12 | PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25CM X 25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC‐II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. (REF. 07324 ‐ ORSE) | m² | 1.5 | 0 | 89.63 | 0
1.11.13 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 225.35 | 0 | 15.74 | 0
1.12 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 193760.18
1.12.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 3498.42 | 2616.68 | 4.82 | 12612.39
1.12.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 3498.42 | 2616.68 | 34.94 | 91426.79
1.12.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 620.37 | 0 | 73.89 | 0
1.12.4 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES, 10X10CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE ACII, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO. (REF.11175‐ORSE) | m² | 77.73 | 77.73 | 106.09 | 8246.3757
1.12.5 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_06/2014. (REF. 87273‐ SINAPI) | m² | 1139.58 | 1117.98 | 70.12 | 78392.7576 | 43500.34
1.12.6 | CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM ‐ UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. (REF. 1100129 ‐ CAERN) | M | 180.5 | 141.5 | 21.78 | 3081.87
1.13 | ESQUADRIA |  |  |  |  | 84491.6013
1.13.1 | JANELAS |  |  |  |  | 35950.4718
1.13.1.1 | JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA DE CORRER, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUCIVE FERRAGENS. (REF.11579 ‐ ORSE) | m² | 37.65 | 37.65 | 753.1 | 28354.215
1.13.1.2 | JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO COM ALMOFADAS PIVOTANTE, C/ BATENTES (14CM) E 2 JOGOS DE ALIZA, EXCLUSIVE FERRAGENS ‐ (REF. 1760 ‐ ORSE) | m² | 6.48 | 6.48 | 972.11 | 6299.2728
1.13.1.3 | CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELA EM MADEIRA, PIVOTANTE (SETEIRA), ACABAMENTO CROMADO. (REF. 11593 ‐ ORSE) | UND | 4 | 4 | 122.16 | 488.64
1.13.1.4 | BASCULANTE DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.100669‐SINAPI) | m² | 1.44 | 1.44 | 561.35 | 808.344
1.13.1.5 | Conjunto de ferragens para janela em madeira, de correr, duas folhas, acabamento cromado - (REF: ORSE-11589) | UN | 26 | 0 | 523.65 | 0
1.13.1.6 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 5.77 | 0 | 491.5 | 0
1.13.2 | PORTAS |  |  |  |  | 48541.1295
1.13.2.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI0,0OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 31 | 31 | 1233.94 | 38252.14
1.13.2.2 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA NAVAL DE E: 25 MM, DE ABRIR, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS ‐ (REF. 8664‐ORSE) | m² | 13.23 | 5.67 | 542.85 | 3077.9595
1.13.2.3 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18, EM ESQUADRIAS. (REF ‐ 9639 ‐ ORSE) | m² | 7.2 | 0 | 310.44 | 0
1.13.2.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 31 | 31 | 100.17 | 3105.27
1.13.2.5 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 7 | 99 | 693
1.13.2.6 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 18.72 | 0 | 547.28 | 0
1.13.2.7 | PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E=3,5, DUAS FOLHAS (1.80X2.10)m. (REF.C1983 ‐ SEINFRA) | UND | 1 | 1 | 1707.49 | 1707.49
1.13.2.8 | PORTA EXTERNA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E=3,5, DUAS FOLHAS (1.80X2.10)m. (REF.C1975 ‐ SEINFRA) | UND | 1 | 1 | 1705.27 | 1705.27
1.13.3 | PORTAO |  |  |  |  | 0
1.13.3.1 | PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2" E BARRAS VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM. R_11/2019 ‐ (REF. 1090040 ‐ CAERN) | m² | 26.36 | 0 | 792.81 | 0
1.13.3.2 | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS ‐ (REF. 11955 ‐ ORSE) | m² | 12.35 | 0 | 817.16 | 0
1.13.3.3 | ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E=3/16" ‐(REF.01845‐ORSE) | m² | 0.64 | 0 | 537.16 | 0
1.14 | FORRO |  |  |  |  | 19919.4704
1.14.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | m² | 549.36 | 499.36 | 39.89 | 19919.4704
1.14.2 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA PLACA 1243X618, MARCA GYPSUM, MODELO FGE, OU SIMILAR INSTALADO R_11/2020 (REF.1100141 ‐ CAERN) | m² | 56.5 | 0 | 59.69 | 0
1.15 | PINTURA |  |  |  |  | 14417.662
1.15.1 | PINTURA DE PAREDE, PISO E TETO |  |  |  |  | 14417.662
1.15.1.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 1687.91 | 840.68 | 2.56 | 2152.1408
1.15.1.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 561.79 | 0 | 2.84 | 0
1.15.1.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1677.9 | 840.68 | 14.59 | 12265.5212
1.15.1.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 573.68 | 0 | 10.69 | 0
1.15.1.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 561.79 | 0 | 20.53 | 0
1.15.1.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1654.01 | 0 | 11.14 | 0
1.15.1.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 561.79 | 0 | 13.18 | 0
1.15.1.8 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 55.7 | 0 | 15.12 | 0
1.15.2 | PINTURA DE ESQUADRIA |  |  |  |  | 0
1.15.2.1 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 223.44 | 0 | 1.78 | 0
1.15.2.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 223.44 | 0 | 15.68 | 0
1.15.2.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 66.92 | 0 | 9.97 | 0
1.15.2.4 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 64.68 | 0 | 21.03 | 0
1.16 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO |  |  |  |  | 0
1.16.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC 0,0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 0 | 241.53 | 0
1.16.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20X40"CM,EM PVC "2" MM ANTI‐CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ‐ (REF.11853 ‐ ORSE) | UND | 7 | 0 | 54.28 | 0
1.17 | EXECUÇÃO DO MURO |  |  |  |  | 0
1.17.1 | LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA. R_11/2020 ‐(REF ‐ 1010012‐CAERN) | M | 14.64 | 0 | 1.72 | 0
1.17.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 2.25 | 0 | 89.62 | 0
1.17.3 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 1.17 | 0 | 647.23 | 0
1.17.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERAMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 (REF. 1030022 ‐ CAERN) | m³ | 0.59 | 0 | 578.51 | 0
1.17.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 17.57 | 0 | 41.24 | 0
1.17.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 2.35 | 0 | 3806.09 | 0
1.17.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 45.26 | 0 | 90.91 | 0
1.17.8 | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ‐MOLDADO. (REF. 08637 ‐ ORSE) | M | 14.64 | 0 | 68.22 | 0
1.18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2177.28
1.18.1 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO 0,6X0,8M (REF.03167‐ORSE) | UN | 1 | 0 | 1888.08 | 0
1.18.2 | GUARDA0,0CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 15.12 | 0 | 499.58 | 0
1.18.3 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 32.44 | 0 | 108.65 | 0
1.18.4 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 280 | 280 | 5.2 | 1456
1.18.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 28 | 28 | 25.76 | 721.28
1.18.6 | LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC‐05/2019 ‐ (REF.2220077‐CAERN) | m² | 1679 | 0 | 3.95 | 0
1.19 | ITENS EXTRA |  |  |  |  | 0
1.19.1 | Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado" (ORSE 7319) | UN | 1 | 0 | 333.89 | 0
1.19.2 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação (ORSE 12507) | UN | 1 | 0 | 222.06 | 0
1.19.3 | ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO - (REF. C2768 - SEINFRA) | M | 8.6 | 0 | 898.24 | 0
1.19.4 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO - BRAILLE | UND | 40 | 0 | 158.8 | 0
1.20 | INSTALAÇÕES DE GÁS |  |  |  |  | 0
1.20.1 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 10 | 0 | 35 | 0
1.20.2 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 81.53 | 0
1.20.3 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 3 | 0 | 25.84 | 0
1.20.4 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 49.92 | 0
1.20.5 | REGULADOR DE GÁS 2º ESTÁGIO DE 2 KG/H (INSTALAÇÃO GÁS) (REF. 10882 - ORSE) | UN | 2 | 0 | 52.19 | 0
1.20.6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE REDUÇÃO LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT, P/INSTALAÇÃO DE GÁS (REF. 10887 - ORSE) | UN | 4 | 0 | 34.65 | 0
1.20.7 | MANGUEIRA METÁLICA PARA GÁS D=1/2" X 120CM (REF. 10883 - ORSE) | UN | 3 | 0 | 46.22 | 0
1.20.8 | VÁLVULA DE RETENÇÃO 1/2" X P - 13 UGV (REF. 8731 - ORSE) | UN | 2 | 0 | 77.96 | 0
1.20.9 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 0 | 34.03 | 0
1.20.10 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 0 | 39.67 | 0
1.20.11 | CONECTOR FEMEA DE COBRE, SOLDA E ROSCA, 15MM X 1/2" (INSTAL.GÁS) (REF. 9992 - ORSE) | UN | 2 | 0 | 11.63 | 0
TOTAL DA OBRA (CUSTO + BDI): | [5 empty] | 1526576.57
1526576.57