## Página1
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA 01 - 2ª ETAPA
PLANILHA DE MEDIÇÕES
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS ABOLIÇÃO, SANTA DELMIRA, SANTO ANTÔNIO, BARROCAS E NOVA BETÂNIA, NO PERÍMETRO URBANO DE MOSSORÓ/RN.
EMPRESA CONTRATADA: VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
Item | Descrição | UN | Quantitativos Físicos |  | Quantitativos Financeiros
|  |  | Total Contratado | Quantitativo Executado | Valor Unitário com BDI | Valor Executado
1 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
2026-01-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 333277.73
2001-01-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1 | 0,5 | 654769.85 | 333277.73
2026-02-01 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 110682.01
1.2.0.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. INC_05/2020 - ( REF. 2010054 / CAERN) | M² | 48 | 32,00 | 425.6 | 13619.2
1.2.0.2 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | 1,00 | 2285.81 | 2285.81
1.2.0.3 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=8M , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 - (REF. 1060258 - CAERN) | UN | 1 | 1,00 | 1195.92 | 1195.92
1.2.0.4 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 1,00 | 202.6 | 202.6
1.2.0.5 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 20 | 20,00 | 1322.04 | 26440.8
1.2.0.6 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 30 | 30,00 | 1087.52 | 32625.6
1.2.0.7 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 20 | 20,00 | 744.14 | 14882.8
1.2.0.8 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 16 | 16,00 | 1214.33 | 19429.28
2026-03-01 | REDE COLETORA |  |  |  |  | 3615275.07
1.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 83942.94
1.3.1.1 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - COMAUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO. R_11/2018 | M | 4077.1 | 3.724,98 | 2.61 | 9722.15
1.3.1.2 | SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REUTILIZANDO EQUIPAMENTOS DETRECHOS ANTERIORES | M | 6708.78 | 3.382,90 | 6.77 | 22902.17
1.3.1.3 | SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SEM ILUMINAÇÃO (REF. 2010022 / CAERN -05/2021 | M | 1180.94 | 375,86 | 40.51 | 15226.03
1.3.1.4 | ESGOTAMENTO COM BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO, CAPACIDADE DE75M³/H - 3,6KW. R_11/2020 | M³ | 3300 | 2.157,36 | 16.73 | 36092.59
1.3.2 | TRABALHO EM TERRA |  |  |  |  | 1750716.23
1.3.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M³ | 1562.99 | 762,91 | 15.03 | 11466.47
1.3.2.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M³ | 127.97 | 0 | 12.96 | 0
1.3.2.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M³ | 2610.21 | 1901,01 | 18.81 | 35757.97
1.3.2.4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M³ | 203.54 | 186,24 | 16.18 | 3013.35
1.3.2.5 | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO A ESCAVADEIRA INCLUSO REMOÇÃO DE MATERIAL DA VALA COMESCAVADEIRA HIDRÁULICA. INC_05/2019 | M³ | 1433.1 | 1.333,79 | 137.86 | 183876.25
1.3.2.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 328.11 | 0 | 88.63 | 0
1.3.2.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 12828.6 | 10.956,96 | 7 | 76698.72
1.3.2.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 370552.85 | 329.874,20 | 2.89 | 953336.37
1.3.2.9 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M³ | 430.16 | 370,32 | 225.75 | 83599.68
1.3.2.10 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 4504.79 | 3.712,88 | 105.72 | 392525.72
1.3.2.11 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 0 | 0 | 38.01 | 0
1.3.2.12 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M² | 1453.96 | 429,70 | 24.3 | 10441.7
1.3.3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 165480.24
1.3.3.1 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO COM ASFALTO (REF. 1200025 / CAERN - 05/2021 ) | M² | 4498.82 | 4.003,09 | 20.2 | 80862.39
1.3.3.2 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 2615.54 | 2494,22 | 22.89 | 57092.69
1.3.3.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 511.52 | 479,15 | 7 | 3354.05
1.3.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 8771.83 | 8363,71 | 2.89 | 24171.11
1.3.4 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 1014202.53
1.3.4.1 | REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REAJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA. (REF. 2150035 / CAERN - 11/2020 | M² | 4498.82 | 4.003,09 | 100.96 | 404151.93
1.3.4.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA (BRIPAR), COMPACTAÇÃO COM PLACAVIBRATÓRIA. R_05/2022REV01 | M² | 3286.85 | 2.974,00 | 105.94 | 315065.52
1.3.4.3 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M² | 2770.34 | 2649,77 | 3.39 | 8982.71
1.3.4.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 65.5 | 57,10 | 1743.28 | 99541.28
1.3.4.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 6853.92 | 6067,30 | 2.21 | 13408.72
1.3.4.6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUISIVECARGA MANUAL | M² | 24990.75 | 22.590,35 | 0.58 | 13102.37
1.3.4.7 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 106.01 | 106,01 | 1508.82 | 159950
1.3.5 | TUBOS, CAIXAS E POÇOS |  |  |  |  | 586805.19
1.3.5.1 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 3317.55 | 3.073,30 | 120.19 | 369379.9
1.3.5.2 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 105 | 0 | 178.72 | 0
1.3.5.3 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA PARA POÇO DE VISITA, 150 MM A400MM, DE 1,01 M ATÉ 2,00 M. R_11/2021 | UN | 32 | 0 | 51.81 | 0
1.3.5.4 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA PARA POÇO DE VISITA, 150 MM A400MM, DE 2,01 M ATÉ 3,50 M. R_11/2021 | UN | 1 | 1,00 | 66.22 | 66.22
1.3.5.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 221 | 98,00 | 2105.84 | 206372.32
1.3.5.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 16 | 3,00 | 2359.77 | 7079.31
1.3.5.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 5 | 0 | 2613.71 | 0
1.3.5.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 4 | 0 | 2753.81 | 0
1.3.5.9 | RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PENA D'ÁGUA | UN | 513 | 243 | 16.08 | 3907.44
1.3.6 | SERVIÇOS ESPECIAIS |  |  |  |  | 0
1.3.6.1 | EXEC. DE FURO DIRECIONAL MND, C/ DN=150, INCLUSIVE FORNEC. SOLDA E ASSENT. DE TUBO, C/ EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS, SONDAGEM, C/ FORNEC. DE TUBOS - (REF. COTAÇÃO EMBASA / 12.13.05) | M | 544.4 | 0 | 1037.16 | 0
1.3.7 | DIVERSOS |  |  |  |  | 14127.94
1.3.7.1 | CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA. INC_05/2017 - (REF. 2220076 - CAERN) | M | 4053.9 | 3.709,50 | 1.64 | 6083.54
1.3.7.2 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES (REF. COMPESA - 01.08.41U) | UNXMÊS | 28 | 5,00 | 1608.88 | 8044.4
1.4 | LIGAÇÕES PREDIAIS |  |  |  |  | 2063978.817
1.4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 55256.58
1.4.1.1 | SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA, ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA DE 0,60M ATÉ 1,30M, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EMPARALELEPÍPEDO | M | 2475.6 | 372,60 | 148.3 | 55256.58
1.4.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 91958.6725
1.4.2.1 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO COM ASFALTO (REF. 1200025 / CAERN - 05/2021 ) | M² | 3273.9 | 2.775,05 | 20.2 | 56055.98
1.4.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 354.01 | 77,03 | 7 | 539.21
1.4.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 10620.3 | 1.821,60 | 2.89 | 5264.36
1.4.2.4 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 840.63 | 798,17 | 22.89 | 18270.08
1.4.2.5 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - (REF. C1066 / SEINFRA 027) | M² | 1426.94 | 359,40 | 32.83 | 11799.05
1.4.2.6 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 244.56 | 0,75 | 23.39 | 17.5425
1.4.2.7 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 118.91 | 0,75 | 16.61 | 12.45
1.4.2.8 | DEMOLIÇÃO DE LADRILHO HIDRÁULICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - (REF. 85367/SINAPI) | M² | 15 | 0 | 23.39 | 0
1.4.2.9 | RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA ( REF. C3373 / SEINFRA 027) | M | 843.6 | 0 | 12.62 | 0
1.4.3 | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 415051.4648
1.4.3.1 | REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REAJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA. (REF. 2150035 / CAERN - 11/2020 | M² | 3273.9 | 2.768,22 | 100.96 | 279479.44
1.4.3.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA (BRIPAR), COMPACTAÇÃO COM PLACAVIBRATÓRIA. R_05/2022REV01 | M² | 3943.97 | 835,06 | 105.94 | 88466.24
1.4.3.3 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M² | 720.8 | 357,36 | 3.39 | 1211.4504
1.4.3.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 50.74 | 21,48 | 1743.28 | 37445.6544
1.4.3.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1826.88 | 332,95 | 2.21 | 735.81
1.4.3.6 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 186.35 | 149,80 | 43.84 | 6567.22
1.4.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M² | 58.06 | 0 | 56.46 | 0
1.4.3.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO S/ FORNECIMENTO DE BLOQUETE (INCLUSIVE AREIA E PÓ DE PEDRA) - (REF. 92402/SINAPI) | M² | 11.61 | 0,75 | 28.41 | 21.3
1.4.3.9 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | M² | 7.9 | 0 | 146.33 | 0
1.4.3.10 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3 ( REF. C2928 / SEINFRA 027) | M | 843.6 | 0 | 23.72 | 0
1.4.3.11 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUISIVECARGA MANUAL | M² | 4515.17 | 1.938,61 | 0.58 | 1124.35
1.4.4 | TUBOS, CAIXAS E POÇOS |  |  |  |  | 1501712.1
1.4.4.1 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4M, LARGURA DA VALA = 0,65M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA, ATERRO COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO E TRANSPORTE, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (REF. 93353/SINAPI) | UN | 1170 | 1.043,00 | 726.38 | 757614.34
1.4.4.2 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6M, LARGURA DA VALA = 0,65M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA, ATERRO COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO E TRANSPORTE, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (REF. 93352/SINAPI) | UN | 193 | 146,00 | 1025.42 | 149711.32
1.4.4.3 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8M, LARGURA DA VALA = 0,65M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA, ATERRO COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO E TRANSPORTE, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (REF.93351/SINAPI) | UN | 35 | 28,00 | 1331.24 | 37274.72
1.4.4.4 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10M, LARGURA DA VALA = 0,65M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA, ATERRO COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO E TRANSPORTE, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (REF. 93350/SINAPI) | UN | 8 | 1,00 | 1640.4 | 1640.4
1.4.4.5 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 134.4 | 103,59 | 57.58 | 5964.69
1.4.4.6 | TIL PARA LIGAÇÃO CONVENCIONAL DE ESGOTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, ATERRO, BOTA-FORA DE MATERIAL, TAMPÃO COMPLETO, PLUG E CONEXÕES (REF.210091/CAERN) | UN | 3344 | 1.507,00 | 332.31 | 500791.17
1.4.4.7 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60 CM COM TAMPA, H= 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.SINAPI_74166/001) | UN | 372 | 0 | 374.42 | 0
1.4.4.8 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 372 | 12,00 | 27.22 | 326.64
1.4.4.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 28513.68 | 19.913,10 | 2.43 | 48388.82
1.4.4.10 | TUBO PVC PBA, CLASSE 12, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2019 | M | 10 | 0 | 102.08 | 0
1.4.4.11 | TUBO PVC PBA, CLASSE 12, DN 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2019 | M | 20 | 0 | 65.64 | 0
1.4.4.12 | TUBO PVC PBA, CLASSE 12, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2019 | M | 80 | 0 | 30.7 | 0
1.5 | LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES |  |  |  |  | 367659.74
1.5.0.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 88.55 | 0,53 | 58.51 | 31
1.5.0.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 758.45 | 48,99 | 23.39 | 1145.86
1.5.0.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - (REF. C1066 / SEINFRA 027) | M² | 1520.75 | 341,53 | 32.83 | 11212.41
1.5.0.4 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 251.1 | 0 | 16.61 | 0
1.5.0.5 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (REF. C1049/SEINFRA 027 ) | M³ | 381.15 | 346,64 | 328.51 | 113874.7
1.5.0.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 577.5 | 0,11 | 90.99 | 10
1.5.0.7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 1647.8 | 234,83 | 88.63 | 20812.97
1.5.0.8 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 1027.95 | 165,32 | 105.72 | 17477.61
1.5.0.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 331.1 | 0 | 53.74 | 0
1.5.0.10 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M³ | 254.1 | 47,50 | 250.46 | 11896.83
1.5.0.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 12339.25 | 4.556,72 | 2.43 | 11072.81
1.5.0.12 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4223.45 | 782,79 | 81.82 | 64047.86
1.5.0.13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 577.5 | 0 | 49.48 | 0
1.5.0.14 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 1446.85 | 288,29 | 100.1 | 28857.82
1.5.0.15 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 693 | 189,96 | 64.79 | 12307.49
1.5.0.16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 127.05 | 32,70 | 48.9 | 1599.02
1.5.0.17 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 15.4 | 5,40 | 48.65 | 262.71
1.5.0.18 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 84.7 | 31,00 | 46.89 | 1453.59
1.5.0.19 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 577.5 | 78,00 | 12.76 | 995.28
1.5.0.20 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 385 | 59,00 | 7.82 | 461.38
1.5.0.21 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 385 | 49,00 | 167.87 | 8225.63
1.5.0.22 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 770 | 129,00 | 305.59 | 39421.11
1.5.0.23 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 381.15 | 17,63 | 493.32 | 8697.22
1.5.0.24 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 1501.5 | 314,70 | 43.84 | 13796.44
1.5.0.25 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M² | 770 | 0 | 56.46 | 0
1.5.0.26 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO S/ FORNECIMENTO DE BLOQUETE (INCLUSIVE AREIA E PÓ DE PEDRA) - (REF. 92402/SINAPI) | M² | 269.5 | 0 | 28.41 | 0
1.5.0.27 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 119.35 | 0 | 191 | 0
2026-06-01 | DIVERSOS |  |  |  |  | 6056.13
1.6.0.1 | CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA. R_11/2021 | UN | 3716 | 1.541,00 | 3.93 | 6056.13
1.6.0.2 | PRÉ-OPERAÇÃO E PARTIDA DE SISTEMA DE ESGOTO | MÊS | 3 | 0 | 44757.59 | 0
2026-07-01 | RAMAL DE CALÇADA |  |  |  |  | 1268648.219
1.7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 45696.384
1.7.1.1 | SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REUTILIZANDO EQUIPAMENTOS DETRECHOS ANTERIORES | M | 23202 | 3.655,80 | 6.77 | 24749.72
1.7.1.2 | SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SEM ILUMINAÇÃO (REF. 2010022 / CAERN -05/2021 | M | 2578 | 461,77 | 40.51 | 18706.24
1.7.1.3 | ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA E/OU SUMIDOURO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSAS AUTO VÁCUO, INCLUSIVE LIMPEZA, ATÉ 5M³. R_05/2021 | UN | 15 | 0 | 361.72 | 0
1.7.1.4 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - COMAUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO. R_11/2018 | M | 10290.72 | 858,40 | 2.61 | 2240.424
1.7.2 | TRABALHO EM TERRA |  |  |  |  | 579811.47
1.7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 4833.75 | 1.527,08 | 88.63 | 135345.04
1.7.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 6283.88 | 3.819,31 | 7 | 26735.17
1.7.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 116853.9 | 82.138,66 | 2.89 | 237380.69
1.7.2.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M³ | 644.5 | 177,88 | 225.75 | 40156.38
1.7.2.5 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 0 | 0 | 38.01 | 0
1.7.2.6 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 3222.5 | 1.326,09 | 105.72 | 140194.19
1.7.3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 67374.76
1.7.3.1 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO COM ASFALTO (REF. 1200025 / CAERN - 05/2021 ) | M² | 1136.8 | 724,09 | 20.2 | 14626.6
1.7.3.2 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 171.68 | 96,99 | 22.89 | 2220.09
1.7.3.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 81.82 | 35,38 | 7 | 247.66
1.7.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 2031 | 638,24 | 2.89 | 1844.5
1.7.3.5 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (REF. C1049/SEINFRA 027 ) | M³ | 135.35 | 52,00 | 328.51 | 17082.48
1.7.3.6 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - (REF. C1066 / SEINFRA 027) | M² | 1867 | 585,24 | 32.83 | 19213.4
1.7.3.7 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 611.25 | 211,16 | 23.39 | 4939
1.7.3.8 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 522.25 | 251,00 | 16.61 | 4169.09
1.7.3.9 | DEMOLIÇÃO DE LADRILHO HIDRÁULICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - (REF. 85367/SINAPI) | M² | 0 | 0 | 23.39 | 0
1.7.3.10 | RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA ( REF. C3373 / SEINFRA 027) | M | 76.8 | 0 | 12.62 | 0
1.7.3.11 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M³ | 50 | 0 | 182.55 | 0
1.7.3.12 | REMOÇÃO DE PISO DE PEDRA DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO- (REF. 97635/SINAPI) | M³ | 200 | 150,32 | 20.17 | 3031.94
1.7.4 | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO |  |  |  |  | 148661.074
1.7.4.1 | REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REAJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA. (REF. 2150035 / CAERN - 11/2020 | M² | 1136.8 | 723,49 | 100.96 | 73043.53
1.7.4.2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M² | 171.68 | 80,39 | 3.39 | 272.51
1.7.4.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 12.02 | 4,14 | 1743.28 | 7217.17
1.7.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 835.92 | 123,09 | 2.21 | 272.02
1.7.4.5 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 135.35 | 44,83 | 493.32 | 22115.51
1.7.4.6 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 2040.68 | 748,92 | 43.84 | 32832.62
1.7.4.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M² | 611.25 | 2,40 | 56.46 | 135.504
1.7.4.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO S/ FORNECIMENTO DE BLOQUETE (INCLUSIVE AREIA E PÓ DE PEDRA) - (REF. 92402/SINAPI) | M² | 522.25 | 207,08 | 28.41 | 5883.12
1.7.4.9 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | M² | 0 | 0 | 146.33 | 0
1.7.4.10 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3 ( REF. C2928 / SEINFRA 027) | M | 76.8 | 0 | 23.72 | 0
1.7.4.11 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUISIVECARGA MANUAL | M² | 9902.85 | 4.509,52 | 0.58 | 2615.51
1.7.4.12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO DE PEDRA S/ FORNECIMENTO DO MATERIAL (INCLUSIVE AREIA E PÓ DE PEDRA) - (REF. 92402/SINAPI) | M² | 200 | 150,32 | 28.43 | 4273.58
1.7.5 | TUBOS, CAIXAS E POÇOS |  |  |  |  | 425791.9109
1.7.5.1 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 12245.5 | 3.305,18 | 57.58 | 190312.23
1.7.5.2 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 1064.5 | 641,40 | 120.19 | 77089.84
1.7.5.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60 CM COM TAMPA, H= 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.SINAPI_74166/001) | UN | 1161 | 305,00 | 374.42 | 114198.1
1.7.5.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 128 | 47,00 | 823.64 | 38711.08
1.7.5.5 | ACRÉSCIMO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M - (REF. SINAPI/97902) | M | 50 | 13,39 | 409.31 | 5480.6609
1.7.6 | DIVERSOS |  |  |  |  | 1312.62
1.7.6.1 | CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA. R_11/2021 | UN | 1289 | 334,00 | 3.93 | 1312.62
TOTAL DA OBRA (CUSTO + BDI): | [5 empty] | 7765577.716
GLOSA | [5 empty] | 73010.46
REAJUSTE | [5 empty] | 32820.79
TOTAL DA OBRA (CUSTO + BDI) - GLOSA: | [5 empty] | 7725388.026