## Página1
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PARALELEPÍPEDO CALCÁRIO E REJUNTAMENTO COM EMULSÃO ASFALTICA
PLANILHA DE MEDIÇÕES
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E TRAVESSIAS DOS BAIRROS: RINCÃO E SUMARÉ, TODOS ENQUADRADOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN.
EMPRESA CONTRATADA: A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Item | Descrição | UN | Quantitativos Físicos |  | Quantitativos Financeiros
|  |  | Total Contratado | Quantitativo Executado | Valor Unitário com BDI | Valor Executado
1. | PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO |  |  |  |  | 7972019.79
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 198559.81
1.1.0.1. | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 0.81 | 245135.53 | 198559.81
1.2. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 6109053.75
1.2.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 25180.34
1.2.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (REF. 74209/001) | M2 | 32 | 24 | 264.92 | 6358.08
1.2.1.2. | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REF. SINAPI 78472) | M2 | 50594.06 | 45907.93 | 0.41 | 18822.26
1.2.2. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 100576.33
1.2.2.1. | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. (REF. SINAPI 74151/1) | M3 | 10118.8 | 10032.54 | 3.59 | 36016.82
1.2.2.2. | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1011.88 | 795.54 | 31.73 | 25242.48
1.2.2.3. | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS COM O USO DE MOTONIVELADORA (REF. SINAPI 79472 - OUTUBRO/2018) | M2 | 50594.06 | 47947.58 | 0.82 | 39317.03
1.2.3. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 189176.89
1.2.3.1. | DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO (REF. PMM/2020) | M2 | 7664.25 | 6089.85 | 2.77 | 16868.88
1.2.3.2. | RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PENA D'ÁGUA (REF. CAERN 2100017) | UN | 511 | 360 | 13.35 | 4806
1.2.3.3. | REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA (REF. ORSE 04268) | UN | 101 | 101 | 158.19 | 15977.19
1.2.3.4. | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (REF. SINAPI 72898) | M3 | 14135.29 | 11766.77 | 4.61 | 54244.81
1.2.3.5. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42405.87 | 39706.13 | 2.45 | 97280.01
1.2.4. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 3565220.45
1.2.4.1. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS CÁLCARIO, INCLUINDO COLCHÃO DE AREIA MÉDIA (H=15CM) REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, SEM COMPACTAÇÃO. AF_05/2020_P (SINAPI - 101168) | M2 | 49590.62 | 46459.98 | 75.27 | 3497042.73
1.2.4.2. | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO - REF. SEINFRA (C0822) | M2 | 50594.06 | 45756.84 | 1.49 | 68177.72
1.2.4.3. | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 802.75 | - | 68.68
1.2.4.4. | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES COLORIDO DE DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (REF: SINAPE -93682) | M2 | 200.69 | - | 71.99
1.2.4.5. | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM CIMENTO E AREIA (REF. PMM/2020) | M2 | 1003.44 | - | 2.91
1.2.4.6. | ATERRO COM AREIA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (REF. SEINFRA C4814) | M3 | 100.34 | - | 105.49
1.2.5. | MEIO-FIO |  |  |  |  | 1219523.13
1.2.5.1. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 20224.67 | 20220.22 | 52.09 | 1053271.27
1.2.5.2. | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM. INC_11/2016 (REF. CAERN 2050001) | M2 | 1835.54 | 272.12 | 89.44 | 24338.42
1.2.5.3. | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM ARISCO (REF. SINAPI 83718_05/2016) | M | 9840.33 | 8523.33 | 16.65 | 141913.44
1.2.6. | CALÇADA |  |  |  |  | 980810.56
1.2.6.1. | ATERRO COM AREIA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (REF. SEINFRA C4814) | M3 | 2042.98 | 1837.48 | 105.49 | 193835.77
1.2.6.2. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 10214.84 | 5784.89 | 65.81 | 380702.96
1.2.6.3. | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES COLORIDO DE DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (REF: SINAPE -93679) | M2 | 10214.83 | 5717.46 | 70.48 | 402965.87
1.2.6.4. | PISO TÁTIL DE ALERTA 25X25CM PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP.=3CM (REF. CAERN 1100143) | M2 | 287.1 | 20.63 | 160.25 | 3305.96
1.2.7. | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 13367.25
1.2.7.1. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 3059.22 | 288.46 | 5.84 | 1684.61
1.2.7.2. | REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:1:6, ESPESSURA DE 2CM (REF. CAERN 1100104 | M2 | 3059.22 | 288.46 | 40.5 | 11682.64
1.2.8. | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 4348.52
1.2.8.1. | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. SINAPI 73916/2) | UN | 70 | 44 | 98.83 | 4348.52
1.2.8.2. | PLACA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS (REF. CAERN 1110035) | M2 | 59.18 | - | 717.82
1.2.9. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 10850.28
1.2.9.1. | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 5 | - | 1062.7
1.2.9.2. | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUISIVE CARGA MANUAL (REF. CAERN 2010038) | M2 | 50992.09 | 11379.92 | 0.51 | 5803.76
1.2.9.3. | FORNECIMENTO CAVALETES COM ESTRUTURA DE MADEIRA E PLACAS DE ZINCO (1,10X1,20)M E LETREIROS COMPELÍCULA SEMI-REFLETIVA | UN | 12 | 12 | 350.61 | 4207.32
1.2.9.4. | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 16 | 16 | 52.45 | 839.2
1.3. | DRENAGEM |  |  |  |  | 1664406.23
1.3.1. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 784354.92
1.3.1.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 3414.56 | 3414.56 | 11.87 | 40530.83
1.3.1.2. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 1106.23 | 1106.23 | 10.67 | 11803.47
1.3.1.3. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 623 | 622.94 | 73.4 | 45723.79
1.3.1.4. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 674.09 | 660.1 | 19.9 | 13136
1.3.1.5. | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 203 | 203 | 0.85 | 172.55
1.3.1.6. | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 4286.3 | 4282.61 | 110.43 | 472928.62
1.3.1.7. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021 | M3 | 1342.99 | 1342.99 | 13.35 | 17928.92
1.3.1.8. | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 311.18 | 311.18 | 156.15 | 48590.76
1.3.1.9. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17404.29 | 17404.29 | 2.45 | 42640.51
1.3.1.10. | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 2746.44 | 2734.11 | 20.39 | 55748.51
1.3.1.11. | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 1685.42 | 1685.42 | 16.83 | 28365.62
1.3.1.12. | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 252.5 | 252.5 | 13.3 | 3358.25
1.3.1.13. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 423.62 | 423.62 | 8.09 | 3427.09
1.3.2. | TUBOS E CAIXAS |  |  |  |  | 858391.27
1.3.2.1. | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 38 | 38 | 1559.91 | 59276.58
1.3.2.2. | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 941.51 | 941.51 | 4.5 | 4236.8
1.3.2.3. | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 15 | 15 | 819.74 | 12296.1
1.3.2.4. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, SIMPLES, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 158.91 | 158.91 | 239.21 | 38012.86
1.3.2.5. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 365.2 | 365.2 | 373.35 | 136347.43
1.3.2.6. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 99.4 | 99.4 | 787.44 | 78271.54
1.3.2.7. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 54 | 54 | 1146.31 | 61900.74
1.3.2.8. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 264 | 264 | 1424.37 | 376033.68
1.3.2.9. | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 2 | 6828.63 | 13657.26
1.3.2.10. | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020 | M | 0.98 | 0.98 | 2199.11 | 2155.13
1.3.2.11. | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 4 | 4 | 6985.52 | 27942.08
1.3.2.12. | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | 1.7 | 1.7 | 2202.81 | 3744.77
1.3.2.13. | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 2 | 4903.23 | 9806.46
1.3.2.14. | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2 | 2 | 1790.03 | 3580.06
1.3.2.15. | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1 | 5913.52 | 5913.52
1.3.2.16. | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020 | M | 0.07 | 0.07 | 2003.33 | 140.23
1.3.2.17. | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 6 | 6 | 3410.18 | 20461.08
1.3.2.18. | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 | M | 5.65 | 3.3 | 1398.47 | 4614.95
1.3.3. | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 8605.4
1.3.3.1. | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 941.51 | 941.51 | 9.14 | 8605.4
1.3.4. | DIVERSOS |  |  |  |  | 13054.64
1.3.4.1. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 186.5 | 92.5 | 7.17 | 663.23
1.3.4.2. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40.75 | 40.75 | 8.76 | 356.97
1.3.4.3. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30.5 | 30.5 | 29.01 | 884.81
1.3.4.4. | ESGOTAMENTO COM ELETROBOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO DE 1KW ATÉ 8,00 M PROFUNDIDADE | M3 | 769 | 528.92 | 21.08 | 11149.63
TOTAL DA OBRA (CUSTO + BDI): | [5 empty] | 7972019.79
VALOR TOTAL DE GLOSA | [5 empty] | 41364.07
VALOR TOTAL DE REAJUSTE | [5 empty] | 702074.42
VALOR TOTAL PAGO | [5 empty] | 8632730.14