## Página1
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS
PLANILHA DE MEDIÇÕES
ENDEREÇO DA OBRA: AV. CUNHA DA MOTA, S/N, CENTRO, MOSSORÓ/RN.
EMPRESA CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA
Item | Descrição | UN | Quantitativos Físicos |  | Quantitativos Financeiros
|  |  | Total Contratado | Quantitativo Executado | Valor Unitário com BDI | Valor Executado
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 3325.83
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UNID | 1 | 0.1 | 33258.31 | 3325.83
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 31275
2.1 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 519.88 | 272 | 98.83 | 26881.76
2.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 0 REV 02_01/2022 (REF: 51 0 ORSE/SE) | m² | 18 | 6 | 514.83 | 3088.98
2.3 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M 0 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | UN | 4 | 4 | 129.29 | 517.16
2.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 0 ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO 0 6,00 x 2,40m 0 REV 02_02/2022 (REF: 4654 0 ORSE/SE) | MÊS | 5 | 1 | 787.1 | 787.1
2.5 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS (REF: 4654 0 ORSE/SE) | MÊS | 5 | 0 | 526.57 | 0
3 | DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 10253.04
3.1 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 9.4 | 9.37 | 236.22 | 2213.38
3.2 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA0CORPO) (REF.: 227 0 ORSE/SE) | m² | 2.22 | 0.7 | 73.19 | 51.23
3.3 | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA (REF.: 8344 0 ORSE/SE) | m² | 91.76 | 75.6 | 12.19 | 921.56
3.4 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 101.12 | 13.17 | 129.28 | 1702.62
3.5 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 93.43 | 39.69 | 15.99 | 634.64
3.6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 10.85 | 0 | 55.09 | 0
3.7 | REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 173.78 | 0 | 10.44 | 0
3.8 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 68.51 | 0 | 8.41 | 0
3.9 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 181.22 | 0 | 7.63 | 0
3.10 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (REF.: 7725 0 ORSE/SE) | m² | 68.18 | 0 | 9.74 | 0
3.11 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO (REF.: C3064 0 SEINFRA/CE) | m² | 45 | 0 | 12.19 | 0
3.12 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 5.07 | 4.97 | 8.08 | 40.16
3.13 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 14.06 | 0 | 96.51 | 0
3.14 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS, MATERIAIS GRANULARES E ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 0 CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) (REF: 100975 e 100983 0 SINAPI/RN) | m³ | 378.22 | 153 | 8.85 | 1354.05
3.15 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3782.2 | 1530 | 2.18 | 3335.4
4 | CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS |  |  |  |  | 35986.59
4.1 | FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS |  |  |  |  | 35986.59
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 112.98 | 112.98 | 43.46 | 4910.11
4.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 46.68 | 34.2 | 38.35 | 1311.57
4.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 33.12 | 33.12 | 152.12 | 5038.21
4.1.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA050 DE 6,3 MM 0 MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 136.37 | 134.55 | 16.83 | 2264.48
4.1.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA050 DE 8 MM 0 MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 264.73 | 263.64 | 15.64 | 4123.33
4.1.6 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA050 DE 10 MM 0 MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 113.46 | 113.09 | 13.95 | 1577.61
4.1.7 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA 0 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (REF.: 96556 0 SINAPI/RN) | m³ | 18.82 | 18.82 | 890.61 | 16761.28
4.1.8 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) 0 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 0.88 | 0 | 628.19 | 0
4.1.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 91.69 | 0 | 28.9 | 0
4.2 | PILARES |  |  |  |  | 0
4.2.1 | MONTAGEM DE FÔRMA METÁLICA P/ CONCRETO PRÉ0MOLDADO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), INCLUSIVE DESFÔRMA (REF.: C4711 0 SEINFRA/CE) | m² | 48 | 0 | 104.03 | 0
4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA060 DE 5,0 MM 0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 114.55 | 0 | 15.3 | 0
4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA050 DE 8,0 MM 0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.45 | 0 | 13.63 | 0
4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA050 DE 16,0 MM 0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 846.36 | 0 | 9.88 | 0
4.2.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA 0 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 9.4 | 0 | 671.96 | 0
4.2.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ0 MOLDADO, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. (REF: 101463 0 SINAPI/RN) | T | 23.5 | 0 | 47.43 | 0
4.3 | LAJE DE COBERTURA |  |  |  |  | 0
4.3.1 | MONTAGEM DE FÔRMA METÁLICA P/ CONCRETO PRÉ0MOLDADO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), INCLUSIVE DESFÔRMA (REF.: C4711 0 SEINFRA/CE) | m² | 136.2 | 0 | 104.03 | 0
4.3.2 | CONFECÇÃO DE FORMA ACRÍLICA 5MM P/ LOGOMARCAS EM PRÉ0MOLDADOS DE CONCRETO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), PARA UTIL. 40 X (REF.: C4713 0 SEINFRA/CE) | m² | 0.55 | 0 | 1231.26 | 0
4.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA050 DE 6,3 MM 0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 509.55 | 0 | 13.92 | 0
4.3.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA050 DE 10,0 MM 0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 590.91 | 0 | 11.68 | 0
4.3.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA050 DE 12,5 MM 0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 611.36 | 0 | 9.78 | 0
4.3.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA050 DE 16,0 MM 0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 80.45 | 0 | 9.61 | 0
4.3.7 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA 0 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 43.25 | 0 | 1011.62 | 0
4.3.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ0 MOLDADO, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. (REF: 101463 0 SINAPI/RN) | T | 108.13 | 0 | 47.43 | 0
4.4 | BANCOS E LIXEIRAS |  |  |  |  | 0
4.4.1 | FORMA METÁLICA CURVA PARA PRÉ0MOLDADOS, EM CHAPA E PERFIS DE AÇO, 60 USOS (REF: 10739 0 ORSE/SE) | m² | 84.05 | 0 | 57.5 | 0
4.4.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA050 DE 6,3 MM 0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 325.91 | 0 | 13.92 | 0
4.4.3 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA 0 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 45.5 | 0 | 1011.62 | 0
4.4.4 | PEÇA CIRCULAR PRÉ0MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | m³ | 0.22 | 0 | 2179.66 | 0
4.4.5 | CONFECÇÃO DE FORMA ACRÍLICA 5MM P/ LOGOMARCAS EM PRÉ0MOLDADOS DE CONCRETO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), PARA UTIL. 40 X (REF.: C4713 0 SEINFRA/CE) | m² | 0.02 | 0 | 1231.26 | 0
4.4.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ0 MOLDADO, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. (REF: 101463 0 SINAPI/RN) | T | 114.3 | 0 | 47.43 | 0
4.5 | PINTURA DO TERMINAL E BANCOS |  |  |  |  | 0
4.5.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 396.81 | 0 | 3.65 | 0
4.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 396.81 | 0 | 17.39 | 0
4.5.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 396.81 | 0 | 12.81 | 0
4.6 | PAVIMENTAÇÃO, JARDINEIRAS E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 0
4.6.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 5.45 | 0 | 96.51 | 0
4.6.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 15.6 | 0 | 6.99 | 0
4.6.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 15.6 | 0 | 38.35 | 0
4.6.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 29.58 | 0 | 92.64 | 0
4.6.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 31.2 | 0 | 42.79 | 0
4.6.6 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 3.27 | 0 | 28.9 | 0
4.6.7 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 202.71 | 0 | 3.68 | 0
4.6.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 113.33 | 0 | 79.09 | 0
4.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 89.38 | 0 | 77.72 | 0
4.6.10 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ0MOLDADO, 25 X 25 CM, COR AMARELA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA E REJUNTADO (REF.: 7324 0 ORSE/SE) | m² | 25.26 | 0 | 149.23 | 0
4.6.11 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 21.03 | 0 | 7.07 | 0
4.6.12 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 21.03 | 0 | 37.89 | 0
4.6.13 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 24.16 | 0 | 3.65 | 0
4.6.14 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 24.16 | 0 | 12.81 | 0
4.6.15 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 4 | 0 | 49.35 | 0
4.6.16 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 15.13 | 0 | 13.87 | 0
4.6.17 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | m² | 15.13 | 0 | 6.44 | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 6.44 | 0 | 96.51 | 0
5.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 18.41 | 0 | 6.99 | 0
5.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 18.41 | 0 | 38.35 | 0
5.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 25.16 | 0 | 92.64 | 0
5.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 36.82 | 0 | 42.79 | 0
5.6 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 3.86 | 0 | 28.9 | 0
5.7 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 1187.53 | 0 | 3.68 | 0
5.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 1187.53 | 0 | 79.09 | 0
5.9 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ0MOLDADO, 25 X 25 CM, COR AMARELA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA E REJUNTADO (REF.: 7324 0 ORSE/SE) | m² | 11.77 | 0 | 149.23 | 0
5.10 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 143.37 | 0 | 7.07 | 0
5.11 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 143.37 | 0 | 37.89 | 0
5.12 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 143.37 | 0 | 3.65 | 0
5.13 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 143.37 | 0 | 12.81 | 0
6 | ACESSOS |  |  |  |  | 0
6.1 | MÓDULOS ACESSÍVEIS DAS ARQUIBANCADAS |  |  |  |  | 0
6.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.54 | 0 | 96.51 | 0
6.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 2.1 | 0 | 6.99 | 0
6.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 2.1 | 0 | 38.35 | 0
6.1.4 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 0 CAERN/RN)MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 0 CAERN/RN) | m² | 7.36 | 0 | 103.86 | 0
6.1.5 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 5.12 | 0 | 3.68 | 0
6.1.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 5.12 | 0 | 79.09 | 0
6.1.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 6.7 | 0 | 7.07 | 0
6.1.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 6.7 | 0 | 37.89 | 0
6.1.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 6.7 | 0 | 3.65 | 0
6.1.10 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 6.7 | 0 | 12.81 | 0
6.1.11 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 1 | 0 | 49.35 | 0
6.2 | DEGRAUS RADIAIS DAS ARQUIBANCADAS |  |  |  |  | 0
6.2.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 0 (REF.: 1030022 0 CAERN/RN) | m³ | 0.6 | 0 | 626.64 | 0
6.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 7.48 | 0 | 7.07 | 0
6.2.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 7.48 | 0 | 37.89 | 0
6.2.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 7.48 | 0 | 3.65 | 0
6.2.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 7.48 | 0 | 12.81 | 0
6.3 | VAGAS ACESSÍVEIS DO ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 0
6.3.1 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1.84 | 0 | 28.9 | 0
6.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 46 | 0 | 79.09 | 0
6.3.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 6.7 | 0 | 25.9 | 0
6.3.4 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 10 | 0 | 4.53 | 0
6.3.5 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 2 | 0 | 49.35 | 0
6.4 | RAMPA DE ACESSO A ARQUIBANCADA |  |  |  |  | 0
6.4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 36.3 | 0 | 8.08 | 0
6.4.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 35.24 | 0 | 3.46 | 0
6.4.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 11.21 | 0 | 38.35 | 0
6.4.4 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 0 CAERN/RN)MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 0 CAERN/RN) | m² | 19.39 | 0 | 103.86 | 0
6.4.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 38.78 | 0 | 42.79 | 0
6.4.6 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 17.53 | 0 | 28.9 | 0
6.4.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 23.76 | 0 | 79.09 | 0
6.4.8 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 7.97 | 0 | 7.07 | 0
6.4.9 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 7.97 | 0 | 37.89 | 0
6.4.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 7.97 | 0 | 3.65 | 0
6.4.11 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 7.97 | 0 | 12.81 | 0
6.5 | RAMPA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 0
6.5.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 44.64 | 0 | 8.08 | 0
6.5.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 63.77 | 0 | 3.46 | 0
6.5.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 27.62 | 0 | 38.35 | 0
6.5.4 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 0 CAERN/RN)MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 0 CAERN/RN) | m² | 13.82 | 0 | 103.86 | 0
6.5.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 24.7 | 0 | 92.64 | 0
6.5.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 90.17 | 0 | 42.79 | 0
6.5.7 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 29.47 | 0 | 28.9 | 0
6.5.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 29.62 | 0 | 79.09 | 0
6.5.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 21.88 | 0 | 7.07 | 0
6.5.10 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 21.88 | 0 | 37.89 | 0
6.5.11 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 21.88 | 0 | 3.65 | 0
6.5.12 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 21.88 | 0 | 12.81 | 0
6.6 | ESCADA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 0
6.6.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.72 | 0 | 96.51 | 0
6.6.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 4.3 | 0 | 6.99 | 0
6.6.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 4.3 | 0 | 38.35 | 0
6.6.4 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 0 CAERN/RN)MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 0 CAERN/RN) | m² | 2.97 | 0 | 103.86 | 0
6.6.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 0 (REF.: 1030022 0 CAERN/RN) | m³ | 0.27 | 0 | 626.64 | 0
6.6.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 2.97 | 0 | 42.79 | 0
6.6.7 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1.37 | 0 | 28.9 | 0
6.6.8 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 0.72 | 0 | 7.07 | 0
6.6.9 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 0.72 | 0 | 37.89 | 0
6.7 | FECHAMENTO DE ACESSOS EXISTENTES |  |  |  |  | 0
6.7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.75 | 0 | 96.51 | 0
6.7.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 2.97 | 0 | 6.99 | 0
6.7.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 2.97 | 0 | 38.35 | 0
6.7.4 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 0 CAERN/RN)MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 0 CAERN/RN) | m² | 6.42 | 0 | 103.86 | 0
6.7.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 6.42 | 0 | 42.79 | 0
6.7.6 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 7.01 | 0 | 28.9 | 0
7. | JARDINEIRAS |  |  |  |  | 0
7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 5.31 | 0 | 96.51 | 0
7.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO0FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ0FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 66.91 | 0 | 45.73 | 0
7.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO0FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ0FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 109.81 | 0 | 48.78 | 0
7.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 67.16 | 0 | 3.65 | 0
7.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 67.16 | 0 | 12.81 | 0
7.6 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 290.34 | 0 | 13.87 | 0
7.7 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | m² | 290.34 | 0 | 6.44 | 0
8 | BANCOS |  |  |  |  | 0
8.1 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0
8.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 2.9 | 0 | 105.51 | 0
8.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 11.7 | 0 | 38.35 | 0
8.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 4 | 0 | 93.75 | 0
8.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA050 DE 6,3 MM 0 MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.36 | 0 | 19.38 | 0
8.1.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 0 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.4 | 0 | 512.48 | 0
8.1.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.4 | 0 | 327.18 | 0
8.2 | PILARETE |  |  |  |  | 0
8.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ0DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 5.4 | 0 | 51.22 | 0
8.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA050 DE 6,3 MM 0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.18 | 0 | 14.48 | 0
8.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA050 DE 8,0 MM 0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.36 | 0 | 13.63 | 0
8.2.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 0 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.23 | 0 | 512.48 | 0
8.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.23 | 0 | 327.18 | 0
8.3 | ALVENARIA |  |  |  |  | 0
8.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.45 | 0 | 96.51 | 0
8.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 1.8 | 0 | 6.99 | 0
8.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 1.8 | 0 | 38.35 | 0
8.3.4 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 0 CAERN/RN)MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 0 CAERN/RN) | m² | 1.2 | 0 | 103.86 | 0
8.3.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3.6 | 0 | 124.55 | 0
8.3.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 3.55 | 0 | 42.79 | 0
8.3.7 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 2.05 | 0 | 28.9 | 0
8.4 | TAMPO |  |  |  |  | 0
8.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ0DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 8.15 | 0 | 189.18 | 0
8.4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA060 DE 5,0 MM 0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.45 | 0 | 15.3 | 0
8.4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA050 DE 6,3 MM 0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 27.27 | 0 | 14.48 | 0
8.4.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 0 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.65 | 0 | 512.48 | 0
8.4.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.65 | 0 | 327.18 | 0
8.5 | REVESTIMENTO E PINTURA |  |  |  |  | 0
8.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 12.8 | 0 | 7.07 | 0
8.5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 12.8 | 0 | 37.89 | 0
8.5.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 12.8 | 0 | 3.65 | 0
8.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 12.8 | 0 | 17.39 | 0
8.5.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 12.8 | 0 | 12.81 | 0
9 | QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  |  | 0
9.1 | RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO |  |  |  |  | 0
9.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.96 | 0 | 96.51 | 0
9.1.2 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME 0 AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS 0 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 0.36 | 0 | 566.81 | 0
9.1.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ0DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1.92 | 0 | 51.22 | 0
9.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA060 DE 5,0 MM 0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.58 | 0 | 15.3 | 0
9.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA050 DE 10,0 MM 0 MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.44 | 0 | 12.14 | 0
9.1.6 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 0 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.12 | 0 | 497.49 | 0
9.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.12 | 0 | 327.18 | 0
9.1.8 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 0.48 | 0 | 28.9 | 0
9.1.9 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA, DN 3", PARA ALAMBRADO DE QUADRA POLIESPORTIVA (REF.: 12945 0 ORSE/SE) | M | 12 | 0 | 124.58 | 0
9.1.10 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA, DN 1 1/4", PARA ALAMBRADO DE QUADRA POLIESPORTIVA (REF.: 12944 0 ORSE/SE) | M | 9.25 | 0 | 62.82 | 0
9.1.11 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | 0.2 | 0 | 71.12 | 0
9.1.12 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", FORMANDO QUADROS DE 2,00 X 2,00 M, EXCETO REQUADRO EM TUBOS FERRO GALVANIZADO (REF.: 9603 0 ORSE/SE) | m² | 173.78 | 0 | 102.88 | 0
9.1.13 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 347.56 | 0 | 9.68 | 0
9.1.14 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 347.56 | 0 | 24.83 | 0
9.1.15 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 347.56 | 0 | 24.51 | 0
9.2 | RECUPERAÇÃO DO PISO DA QUADRA DE FUTSAL |  |  |  |  | 0
9.2.1 | APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS (REF.: 45 0 ORSE/SE) | m² | 240 | 0 | 7.31 | 0
9.2.2 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 240 | 0 | 2.17 | 0
9.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 6.4 | 0 | 142.05 | 0
9.2.4 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 240 | 0 | 22.54 | 0
9.2.5 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 240 | 0 | 96.64 | 0
9.2.6 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 99.5 | 0 | 11.35 | 0
9.3 | RECUPERAÇÃO DO PISO EXTERNO |  |  |  |  | 0
9.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 233.24 | 0 | 2.17 | 0
9.3.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 233.24 | 0 | 50.97 | 0
9.4 | PINTURA |  |  |  |  | 0
9.4.1 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA 0 LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 101.14 | 0 | 3.85 | 0
9.4.2 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 101.14 | 0 | 20.37 | 0
9.4.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 88.92 | 0 | 3.65 | 0
9.4.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 88.92 | 0 | 12.81 | 0
10 | BANHEIROS |  |  |  |  | 0
10.1 | ALVENARIA |  |  |  |  | 0
10.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.92 | 0 | 96.51 | 0
10.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 1.54 | 0 | 6.99 | 0
10.1.3 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME 0 AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS 0 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 0.62 | 0 | 566.81 | 0
10.1.4 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 0 CAERN/RN)MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 0 CAERN/RN) | m² | 0.78 | 0 | 103.86 | 0
10.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 2.28 | 0 | 42.79 | 0
10.1.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 17.38 | 0 | 92.64 | 0
10.1.7 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 0.15 | 0 | 28.9 | 0
10.1.8 | VERGA PRÉ0MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 12 | 0 | 23.24 | 0
10.1.9 | CONTRAVERGA PRÉ0FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 7 | 0 | 33.77 | 0
10.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0
10.2.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB0RAMAL DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 33 | 0 | 23.57 | 0
10.2.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3 | 0 | 14.58 | 0
10.2.3 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 0 | 17.16 | 0
10.2.4 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5 | 0 | 29.49 | 0
10.2.5 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB0RAMAL DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 0 | 6.42 | 0
10.2.6 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 0 | 8.34 | 0
10.2.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 0 | 8.61 | 0
10.2.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 0 | 12.81 | 0
10.2.9 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB0RAMAL DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 0 | 11.9 | 0
10.2.10 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB0RAMAL DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 0 | 12.94 | 0
10.2.11 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 0 | 20.72 | 0
10.2.12 | CHUMBAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. (REF.: 6184 0 ORSE/SE) | UNID | 1 | 0 | 94.84 | 0
10.2.13 | HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 0 | 505.26 | 0
10.2.14 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 0 | 38.34 | 0
10.2.15 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 0 | 17.49 | 0
10.2.16 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 0 | 34.71 | 0
10.2.17 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 0 | 35.76 | 0
10.2.18 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 0 | 266.7 | 0
10.2.19 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 16.13 | 0 | 6.62 | 0
10.2.20 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 16.13 | 0 | 15.64 | 0
10.3 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 0
10.3.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 50 | 0 | 26.07 | 0
10.3.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 | 0 | 32.34 | 0
10.3.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 11 | 0 | 36.37 | 0
10.3.4 | CAP DE PVC RÍGIDO C/ ANÉIS P/ ESGOTO, DIÂM. = 50MM. (REF: 01610 0 ORSE/SE) | UNID | 4 | 0 | 9.85 | 0
10.3.5 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 0 | 38.64 | 0
10.3.6 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16 | 0 | 21.62 | 0
10.3.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 0 | 26.94 | 0
10.3.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 0 | 15.27 | 0
10.3.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 22 | 0 | 14.67 | 0
10.3.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 0 | 21.68 | 0
10.3.11 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL , DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, PARA ESGOTO PRIMÁRIO (REF.: 1636 0 ORSE/SE) | UNID | 6 | 0 | 48.3 | 0
10.3.12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 0 | 25.16 | 0
10.3.13 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 0 | 15.84 | 0
10.3.14 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 42 | 0 | 8.63 | 0
10.3.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 0 | 12.45 | 0
10.3.16 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. (REF.: 89673 0 SINAPI) | UNID | 4 | 0 | 22.56 | 0
10.3.17 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 0 | 36.7 | 0
10.3.18 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16 | 0 | 23.21 | 0
10.3.19 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 0 | 9.14 | 0
10.3.20 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 0 | 19.16 | 0
10.3.21 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 0 | 816.7 | 0
10.3.22 | GRELHA PVC REDONDA, BRANCA, P/CAIXA E RALOS, D=100MM (REF.: 10317 0 ORSE/SE) | UNID | 4 | 0 | 6.78 | 0
10.3.23 | PORTA GRELHA PVC REDONDA, BRANCA, P/CAIXA E RALOS, D= 100MM (REF.: 13549 0 ORSE/SE) | UNID | 4 | 0 | 18.88 | 0
10.3.24 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 20.71 | 0 | 7.66 | 0
10.3.25 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 20.71 | 0 | 23.52 | 0
10.4 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0
10.4.1 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 0.38 | 0 | 28.9 | 0
10.4.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 14.81 | 0 | 3.68 | 0
10.4.3 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 14.81 | 0 | 3.64 | 0
10.4.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 14.81 | 0 | 38.35 | 0
10.4.5 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q092. AF_09/2021 | KG | 21.92 | 0 | 15.06 | 0
10.4.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 14.81 | 0 | 38.71 | 0
10.4.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | m² | 14.82 | 0 | 110.72 | 0
10.4.8 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3.4 | 0 | 122.3 | 0
10.4.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 60.32 | 0 | 8.31 | 0
10.4.10 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 60.32 | 0 | 36.75 | 0
10.4.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 60.32 | 0 | 94.96 | 0
10.5 | PINTURA |  |  |  |  | 0
10.5.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 42.8 | 0 | 3.65 | 0
10.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 42.8 | 0 | 17.39 | 0
10.5.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 42.8 | 0 | 12.81 | 0
10.5.4 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 10.5 | 0 | 18.04 | 0
10.5.5 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 10.5 | 0 | 16.69 | 0
10.5.6 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 14.82 | 0 | 4.55 | 0
10.5.7 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 14.82 | 0 | 31.25 | 0
10.5.8 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.82 | 0 | 15.3 | 0
10.6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
10.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI0OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 0 | 1363.34 | 0
10.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI0OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 0 | 1436.8 | 0
10.6.3 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO 0 FORNECIMENTO E MONTAGEM 0 (REF.: C4515 0 SEINFRA) | m² | 1.84 | 0 | 360.37 | 0
10.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 1.84 | 0 | 318.58 | 0
10.7 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0
10.7.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 479.21 | 0
10.7.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL 0 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 0 | 37.77 | 0
10.7.3 | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF:. 86943 0 SINAPI/RN) | UNID | 4 | 0 | 557.32 | 0
10.7.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 0 | 344.95 | 0
10.7.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 314 | 0
10.7.6 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (REF.: 13110 0 ORSE/SE) | UNID | 4 | 0 | 111.98 | 0
10.7.7 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 314.06 | 0
10.7.8 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 0 | 35.37 | 0
10.7.9 | BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE (REF.: C4621 0 SEINFRA/CE)UPLA FACE (REF: C4621 0 SEINFRA/CE) | m² | 0.72 | 0 | 122.67 | 0
10.7.10 | ALARME PARA BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR (REF: 11961 0 ORSE/SE) | UNID | 2 | 0 | 544.11 | 0
10.7.11 | PONTO DE LÓGICA EMBUTIDO, INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA. R_05/2019 (REF.: 1060206 0 CAERN) | UNID | 2 | 0 | 260.07 | 0
10.7.12 | PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRAILLE COM DIMENSÕES DE 8 X 17,5 CM (REF.: 8591/ORSE) | UNID | 6 | 0 | 93.02 | 0
10.7.13 | PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (REF.: C4626 0 SEINFRA/CE) | UNID | 4 | 0 | 20.89 | 0
10.7.14 | VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF.: 86931 0 SINAPI/RN) | UNID | 2 | 0 | 884.92 | 0
10.8 | COBERTURA |  |  |  |  | 0
10.8.1 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA0CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 24.4 | 0 | 18.06 | 0
10.8.2 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA0CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 8.8 | 0 | 17.14 | 0
10.8.3 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA0CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 8.8 | 0 | 21.95 | 0
10.8.4 | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ0MOLDADO 0 (REF: 8637 0 ORSE/SE) | M | 11.48 | 0 | 61.2 | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
11.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 6 MM2 E DISJUNTOR DIN 32A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS. (REF.: 101489 0 SINAPI/RN) | UNID | 1 | 0 | 1397.76 | 0
11.2 | Poste concreto duplo T (DT) 6/150 | un | 1 | 0 | 542.19 | 0
11.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI0CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 438.25 | 0 | 3.21 | 0
11.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI0CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 139.8 | 0 | 4.68 | 0
11.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI0CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 0.9 | 0 | 7.27 | 0
11.6 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 11 | 0 | 175.44 | 0
11.7 | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200X200X90 MM (REF.: 91942 0 SINAPI/RN) | UN | 1 | 0 | 104.54 | 0
11.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 0 | 51.11 | 0
11.9 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4 | 0 | 20.29 | 0
11.10 | PROGRAMADOR HORÁRIO ALIMENTAÇÃO DE 100A 240VAC, UMA SAÍDA A RELE SPDT 16A 250V, COM LED PARA IDENTIFICAÇÃO DO STATUS, FUNÇÃO HORÁRIO DE VERÃO, CAIXA EM ABX, PARA FIXAÇÃO EM TRILHO, COM 40 MEMORIAS PARA PROGRAMAÇÃO (REF.: 13102 0 ORSE/SE) | UNID | 1 | 0 | 237.93 | 0
11.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 11.3 | 0
11.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 11.97 | 0
11.13 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | 64.25 | 0 | 20.19 | 0
11.14 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DE 40 MM, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: 97667 0 SINAPI/RN) | M | 104.1 | 0 | 10.86 | 0
11.15 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 80KA 0 275V (REF:: 09041 0 ORSE/SE) | UNID | 2 | 0 | 183.28 | 0
11.16 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF.: 12224 0 ORSE/SE) | UNID | 1 | 0 | 294.37 | 0
11.17 | LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G0 LIGHT OU SIMILAR (REF.: 13176 0 ORSE/SE) | UNID | 4 | 0 | 83.97 | 0
11.18 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 0 | 32.42 | 0
11.19 | REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 30W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K/6000K, IP065, DA TASCHIBRA OU SIMILAR (REF.: 12870 0 ORSE/SE) | UNID | 6 | 0 | 61.5 | 0
11.20 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, CONIPOST REF. SÉRIE 0005/CLASSE 60 DA CONIPOST OU SIMILAR (REF.: 7269 0 ORSE/SE)ASSE 60 DA CONIPOST OU SIMILAR (REF: 7269 0 ORSE/SE) | UNID | 5 | 0 | 1705.39 | 0
11.21 | SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 01 PÉTALA, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM. (REF.: 13425 0 ORSE/SE) | UNID | 4 | 0 | 212.34 | 0
11.22 | SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 02 PÉTALAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DEØ DE 48MM/60,3MM. (REF.: 13426 0 ORSE/SE) | UNID | 1 | 0 | 279.24 | 0
11.23 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 6 | 0 | 354.94 | 0
11.24 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | 6 | 0 | 124.71 | 0
11.25 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 6 | 0 | 655.57 | 0
11.26 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 0 | 23.86 | 0
11.27 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 0 | 34.86 | 0
11.28 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 0 | 31.03 | 0
11.29 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 0 | 27.61 | 0
11.30 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"),PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020 (REF.: 2070326 0 CAERN/RN) | UNID | 5 | 0 | 15.25 | 0
12 | QUIOSQUES |  |  |  |  | 0
12.1 | PINTURA |  |  |  |  | 0
12.1.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 25.38 | 0 | 3.65 | 0
12.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 25.38 | 0 | 17.39 | 0
12.1.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 25.38 | 0 | 12.81 | 0
12.1.4 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 159.36 | 0 | 9.68 | 0
12.1.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 159.36 | 0 | 24.83 | 0
12.1.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 159.36 | 0 | 24.51 | 0
12.1.7 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 20.16 | 0 | 18.04 | 0
12.1.8 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 20.16 | 0 | 16.69 | 0
12.2 | COBERTURA |  |  |  |  | 0
12.2.1 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA0CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 143.64 | 0 | 18.06 | 0
12.2.2 | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ0MOLDADO 0 (REF: 8637 0 ORSE/SE) | M | 49.44 | 0 | 61.2 | 0
13 | GUARDA0CORPO E CORRIMÃOS |  |  |  |  | 0
13.1 | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (REF.: 6457 0 ORSE/SE) | m³ | 0.77 | 0 | 2879.04 | 0
13.2 | GUARDA0CORPO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (QUADRO) DE 1.1/2" C/ FIXAÇÃO COM BUCHA E PARAFUSO (REF.: 12184 0 ORSE/SE) | M | 134.28 | 0 | 265.2 | 0
13.3 | GUARDA0CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1.1/2", INCLUSIVE CURVA DE AÇO , C/ FIXAÇÃO COM BUCHA E PARAFUSO (REF.: 12184 0 ORSE/SE) | M | 31.86 | 0 | 326.19 | 0
13.4 | CORRIMÃO CENTRAL DE ARQUIBANCADA TIPO U (INVERTIDO) EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=0,92M, COM BARRAS VERTICAIS 22CM ENTRE ELAS DE 1.1/2" (REF.: 12180 0 ORSE/SE) | M | 24 | 0 | 198.17 | 0
13.5 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 427.68 | 0 | 9.68 | 0
13.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 427.68 | 0 | 24.83 | 0
13.7 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 427.68 | 0 | 24.51 | 0
13.8 | APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS (REF.: 45 0 ORSE/SE) | m² | 11.03 | 0 | 7.31 | 0
13.9 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 1.1 | 0 | 20.37 | 0
14 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0
14.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 | 0 | 3755.26 | 0
14.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO. INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO COM 1,80M DE ALTURA ÚTIL. | UNID | 1 | 0 | 6778.37 | 0
14.3 | LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02450 0 ORSE/SE) | m² | 2532.07 | 0 | 3.04 | 0
14.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO, 50 X 80 CM, COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSIVE SUPORTE (REF.: 7319 0 ORSE/SE) | UNID | 2 | 0 | 427.54 | 0
TOTAL DA OBRA (CUSTO + BDI): | [5 empty] | 80840.46