## Página1
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DAS PRAÇAS DOS SKATES, DA CRIANÇA E DA BENTO PRAXEDES
PLANILHA DE MEDIÇÕES
ENDEREÇO DA OBRA: CENTRO, MOSSORÓ/RN.
EMPRESA CONTRATADA: HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
Item | Descrição | UN | Quantitativos Físicos |  | Quantitativos Financeiros
|  |  | Total Contratado | Quantitativo Executado | Valor Unitário com BDI | Valor Executado
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 2164.3
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | 0.06 | 36071.68 | 2164.3
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 36817.6
2.1 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 1573.22 | 317.36 | 101.62 | 32250.12
2.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 (REF: 51 - ORSE/SE) | m² | 18 | 6 | 523.26 | 3139.56
2.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 (REF: 4654 - ORSE/SE) | MÊS | 8 | 1 | 814.88 | 814.88
2.4 | Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais | mês | 8 | 1 | 613.04 | 613.04
| PRAÇA DOS SKATES |  |  |  |  | 11067.6834
3 | DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 6455.29
3.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 30.21 | 29.95 | 129.66 | 3883.317
3.2 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.59 | 0.14 | 110.01 | 15.4014
3.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 5.28 | 1.24 | 55.97 | 69.4028
3.4 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 181.56 | 94.22 | 16.12 | 1518.8264
3.5 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO) (REF.: 227 - ORSE/SE) | m² | 5.3 | 5.3 | 71.3 | 377.89
3.6 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 374.17 | 0 | 0.76 | 0
3.7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 12.95 | 6.28 | 94.02 | 590.4456
3.8 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 19.63 | 0 | 96.65 | 0
3.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 2.34 | 0 | 23.68 | 0
3.10 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS, MATERIAIS GRANULARES E ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) (REF: 100975 e 100983 - SINAPI/RN) | m³ | 80.65 | 0 | 9 | 0
3.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 806.5 | 0 | 1.02 | 0
4 | MEIO-FIO E CANTEIROS |  |  |  |  | 4120.4168
4.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 197.92 | 77.3 | 50.05 | 3868.865
4.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 18.88 | 4.74 | 53.07 | 251.5518
5 | PATAMAR PARA MÓDULO DE REFERÊNCIA |  |  |  |  | 0
5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 - CAERN/RN) | m² | 2.52 | 0 | 105.9 | 0
5.2 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 0.33 | 0 | 96.65 | 0
5.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 3.88 | 0 | 7.19 | 0
5.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 3.88 | 0 | 35.89 | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
6.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 377.03 | 0 | 80.54 | 0
6.2 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (REF: 104658 - SINAPI/RN) | m² | 49.46 | 0 | 163.93 | 0
7 | GUARDA CORPOS |  |  |  |  | 491.9766
7.1 | REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA (REF: 228 - ORSE/SE) | m² | 10.16 | 0 | 73.32 | 0
7.2 | REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 47.26 | 47.26 | 10.41 | 491.9766
7.3 | TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 142WG, ONDULADA, QUADRADA, SEM REVESTIMENTO, MALHA 1" (REF: 4385 - ORSE/SE) | m² | 95.22 | 0 | 67.47 | 0
7.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" (REF: 12945 - ORSE/SE) | M | 157.5 | 0 | 102.97 | 0
7.5 | FIXAÇÃO DE GUARDA-CORPO EXISTENTE COM CHUMBADOR DO TIPO PARABOLT DE 3/8" - EXCLUSIVE FORNECIMENTO (REF: 10622 - ORSE/SE) | M | 40 | 0 | 53.87 | 0
7.6 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 100 | 0 | 2.39 | 0
7.7 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 263.1 | 0 | 10.59 | 0
7.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 263.1 | 0 | 26.6 | 0
7.9 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 263.1 | 0 | 52.56 | 0
8 | PINTURA |  |  |  |  | 0
8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 50.52 | 0 | 3.91 | 0
8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 50.52 | 0 | 28.7 | 0
8.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 50.52 | 0 | 12.93 | 0
8.4 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 21.06 | 0 | 10.59 | 0
8.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 21.06 | 0 | 26.6 | 0
8.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 21.06 | 0 | 52.56 | 0
8.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 1.92 | 0 | 51.4 | 0
8.8 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 195.8 | 0 | 1.69 | 0
9 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0
9.1 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR (REF: 10536 - ORSE/SE) | UN | 4 | 0 | 343.1 | 0
9.2 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 7 | 0 | 357.05 | 0
9.3 | LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02450 - ORSE/SE) | m² | 1363.52 | 0 | 3.01 | 0
| PRAÇA DA CRIANÇA |  |  |  |  | 0
10 | DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 0
10.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 57.58 | 0 | 129.66 | 0
10.2 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 606.01 | 0 | 16.12 | 0
10.3 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 1 | 0 | 79.31 | 0
10.4 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 3 | 0 | 141.49 | 0
10.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 45.74 | 0 | 94.02 | 0
10.6 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 188.42 | 0 | 6.95 | 0
10.7 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 13.86 | 0 | 23.68 | 0
10.8 | ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO) (REF: 9882 - ORSE/SE) | m³ | 0.62 | 0 | 64.55 | 0
10.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS, MATERIAIS GRANULARES E ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) (REF: 100975 e 100983 - SINAPI/RN) | m³ | 173.7 | 0 | 9 | 0
10.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1737 | 0 | 1.92 | 0
11 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
11.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 964.68 | 0 | 0.76 | 0
11.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 588.55 | 0 | 50.05 | 0
11.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 17.7 | 0 | 53.07 | 0
11.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 964.68 | 0 | 80.54 | 0
11.5 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (REF: 104658 - SINAPI/RN) | m² | 89.93 | 0 | 163.93 | 0
11.6 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 6.54 | 0 | 38.16 | 0
11.7 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 - CAERN/RN) | m² | 2.18 | 0 | 105.9 | 0
11.8 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 8.72 | 0 | 94.49 | 0
11.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 19.98 | 0 | 8.44 | 0
11.10 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 19.98 | 0 | 30.58 | 0
11.11 | INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO (1,5m³/h OU 3,0m³/h) NO PADRÃO CAERN, EM RAMAL DE PVC SOLDÁVEL DE 20mm OU 25mm EXISTENTE, EXCLUSIVE HIDROMETRO, SENDO A CAIXA INSTALADA NA CALÇADA DO IMÓVEL, COM ACABAMENTO NO PISO,INCLUÍDA NO SERVIÇO. R_05/2022 (REF: 2100100 - CAERN/RN) | UN | 1 | 0 | 253.64 | 0
11.12 | LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO - (REF. C4212 - SEINFRA) | UN | 17 | 0 | 47 | 0
11.13 | TAMPA DE CONCRETO ESP=5CM P/CAIXA EM ALVENARIA (REF.C2299‐SEINFRA) | m² | 5.8 | 0 | 264.75 | 0
11.14 | REASSENTAMENTO DE TAMPA EM FERRO FUNDIDO DE CAIXA ENTERRADA (REF: 101798 - SINAPI) | UN | 3 | 0 | 51.56 | 0
11.15 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSÕES 1,20 x 0,15 x 0,30 M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA DO TRAÇO 1:3 (REF: 13170 - ORSE/SE) | M | 1.2 | 0 | 65.03 | 0
11.16 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | m³ | 0.08 | 0 | 2608.02 | 0
12 | PINTURA |  |  |  |  | 0
12.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 12.28 | 0 | 3.91 | 0
12.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 12.28 | 0 | 12.93 | 0
12.3 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 606.25 | 0 | 1.69 | 0
12.4 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 51.8 | 0 | 6.46 | 0
12.5 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 4 | 0 | 51.4 | 0
12.6 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 4.8 | 0 | 44.61 | 0
13 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0
13.1 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 6 | 0 | 103.03 | 0
13.2 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | m² | 36.82 | 0 | 6.48 | 0
13.3 | LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02450 - ORSE/SE) | m² | 964.68 | 0 | 3.01 | 0
13.4 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR (REF: 10536 - ORSE/SE) | UN | 4 | 0 | 343.1 | 0
13.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO, 40 X 60 CM, COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSIVE SUPORTE (REF.: 7319 - ORSE/SE) | UN | 4 | 0 | 260.24 | 0
| PRAÇA DO RELOGIO |  |  |  |  | 0
14 | DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 0
14.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1287.65 | 0 | 8.37 | 0
14.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 88.75 | 0 | 129.66 | 0
14.3 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 110.08 | 0 | 19.38 | 0
14.4 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1096.78 | 0 | 16.12 | 0
14.5 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 3 | 0 | 155.66 | 0
14.6 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 3 | 0 | 234.82 | 0
14.7 | REMOÇÃO DE BANCOS FIXADOS COM PARAFUSOS (REF: 12166 - ORSE/SE) | UN | 26 | 0 | 24.05 | 0
14.8 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO) (REF.: 227 - ORSE/SE) | m² | 50.17 | 0 | 71.3 | 0
14.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 16.47 | 0 | 94.02 | 0
14.10 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 18.73 | 0 | 6.95 | 0
14.11 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 8.24 | 0 | 28.45 | 0
14.12 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 1.04 | 0 | 77.95 | 0
14.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS, MATERIAIS GRANULARES E ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) (REF: 100975 e 100983 - SINAPI/RN) | m³ | 259.96 | 0 | 9 | 0
14.14 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2599.6 | 0 | 2.24 | 0
15 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
15.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 2046.15 | 0 | 0.76 | 0
15.2 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 654.48 | 0 | 36.92 | 0
15.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 1426.97 | 0 | 80.54 | 0
15.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 851.72 | 0 | 50.05 | 0
15.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 157.88 | 0 | 53.07 | 0
15.6 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (REF: 104658 - SINAPI/RN) | m² | 85.3 | 0 | 163.93 | 0
15.7 | TAMPA DE CONCRETO ESP=5CM P/CAIXA EM ALVENARIA (REF.C2299‐SEINFRA) | m² | 10.44 | 0 | 264.75 | 0
16 | PINTURA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 0
16.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 129.41 | 0 | 3.91 | 0
16.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 129.41 | 0 | 11.66 | 0
16.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 129.41 | 0 | 12.93 | 0
16.4 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 24.76 | 0 | 33.44 | 0
16.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 24.76 | 0 | 15.58 | 0
16.6 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 2.96 | 0 | 19.93 | 0
16.7 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 2.96 | 0 | 17.49 | 0
16.8 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 25.9 | 0 | 10.59 | 0
16.9 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 25.9 | 0 | 26.6 | 0
16.10 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 25.9 | 0 | 52.56 | 0
16.11 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 495.81 | 0 | 58.88 | 0
16.12 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 126.4 | 0 | 6.46 | 0
16.13 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 13.12 | 0 | 44.61 | 0
16.14 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 11.68 | 0 | 51.4 | 0
16.15 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1211.52 | 0 | 1.69 | 0
17 | BANCOS - MODELO 1 |  |  |  |  | 0
17.1 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0
17.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 8.12 | 0 | 103.36 | 0
17.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 32.76 | 0 | 38.16 | 0
17.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 11.2 | 0 | 95.51 | 0
17.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 47.09 | 0 | 20.5 | 0
17.1.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.12 | 0 | 509.89 | 0
17.1.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.12 | 0 | 324.48 | 0
17.2 | PILARETES |  |  |  |  | 0
17.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 15.12 | 0 | 52.44 | 0
17.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 31.82 | 0 | 15.18 | 0
17.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 94.18 | 0 | 14.23 | 0
17.2.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.76 | 0 | 509.89 | 0
17.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.76 | 0 | 324.48 | 0
17.3 | ALVENARIA |  |  |  |  | 0
17.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1.82 | 0 | 94.02 | 0
17.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 7 | 0 | 6.95 | 0
17.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 7 | 0 | 38.16 | 0
17.3.4 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 - CAERN/RN) | m² | 4.48 | 0 | 105.9 | 0
17.3.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 4.76 | 0 | 126.99 | 0
17.3.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 14.28 | 0 | 42.11 | 0
17.3.7 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 5.98 | 0 | 28.45 | 0
17.4 | TAMPO |  |  |  |  | 0
17.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 27.72 | 0 | 193.09 | 0
17.4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.55 | 0 | 16.15 | 0
17.4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 129.82 | 0 | 15.18 | 0
17.4.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.1 | 0 | 509.89 | 0
17.4.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 2.1 | 0 | 324.48 | 0
17.5 | REVESTIMENTO E PINTURA |  |  |  |  | 0
17.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 8.82 | 0 | 7.19 | 0
17.5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 8.82 | 0 | 38.36 | 0
17.5.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 40.6 | 0 | 3.91 | 0
17.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 40.6 | 0 | 18.86 | 0
17.5.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 40.6 | 0 | 12.93 | 0
18 | BANCOS - MODELO 2 |  |  |  |  | 0
18.1 | FORMA METÁLICA CURVA PARA PRÉ-MOLDADOS, EM CHAPA E PERFIS DE AÇO, 60 USOS (REF: 10739 - ORSE/SE) | m² | 132.8 | 0 | 57.29 | 0
18.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 462.54 | 0 | 14.56 | 0
18.3 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 5.28 | 0 | 1023.27 | 0
18.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. (REF: 101463 - SINAPI/RN) | t | 13.2 | 0 | 47.72 | 0
19 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0
19.1 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR (REF: 10536 - ORSE/SE) | UN | 13 | 0 | 343.1 | 0
19.2 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1" X *3,4* MM | M | 40 | 0 | 20.94 | 0
19.3 | FIXAÇÃO DE GUARDA-CORPO EXISTENTE COM CHUMBADOR DO TIPO PARABOLT DE 3/8" - EXCLUSIVE FORNECIMENTO (REF: 10622 - ORSE/SE) | M | 28.08 | 0 | 53.87 | 0
19.4 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 112 | 0 | 2.39 | 0
19.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 10 | 0 | 29.76 | 0
19.6 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 20 | 0 | 18.9 | 0
19.7 | LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02450 - ORSE/SE) | m² | 2081.45 | 0 | 3.01 | 0
TOTAL DA OBRA (CUSTO + BDI): | [5 empty] | 50049.59