## Página1
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUCO VUCO"
PLANILHA DE MEDIÇÕES
ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, N° 713, BAIRRO BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.
CONTRATADA: CONSTRUTORA PROEL LTDA
Item | Descrição | UN | Quantitativos Físicos |  | Quantitativos Financeiros
|  |  | Total Contratado | Quantitativo Executado | Valor Unitário com BDI | Valor Executado
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS/DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 331662.5
1.1 | BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO | M² | 30 | 30 | 230.05 | 6901.5
1.2 | DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA | MÊS | 6 | 6 | 433.52 | 2601.12
1.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 20 | 20 | 973.41 | 19468.2
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA DE REFORMA | MÊS | 6 | 6 | 20206.22 | 121237.32
1.5 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 24 | 39.26 | 942.24
1.6 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 12 | 12 | 489.88 | 5878.56
1.7 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 271.82 | 271.82 | 54.4 | 14787
1.8 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 543.64 | 543.64 | 121.45 | 66025.07
1.9 | DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE (ESTRUTURA ALVENARIA, COBERTURA, PISO E CONTRAPISO, ESQUADRIAS E INSTALAÇÕES, INCLUINDO RETIRADA DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE CONTENDO CARGA E DESCARGA ATÉ 10 QUILÔMETROS.) | M³ | 40 | 40 | 528.36 | 21134.4
1.10 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETOSIMPLES/CALCETAMENTO. R_11/2020 | M² | 1646.96 | 1646.96 | 17.37 | 28607.69
1.11 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES. INC_11/2018 | M³ | 109.21 | 109.21 | 251.13 | 27425.9
1.12 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M² | 497.8 | 241.56 | 10.96 | 2647.49
1.13 | RETIRADA DE ACABAMENTO ELÉTRICO | UN | 418 | 82 | 1.02 | 83.64
1.14 | RETIRADA DE LUMINÁRIAS | UN | 209 | 138 | 2.77 | 382.26
1.15 | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 8 | 0 | 35.63 | 0
1.16 | RETIRADA DE TUBO DE PVC 100MM SEM REAPROVEITAMENTO | M | 60 | 16 | 4.56 | 72.96
1.17 | RETIRADA DE FIAÇÃO ELÉTRICA | M | 9000 | 8997 | 0.77 | 6927.69
1.18 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 319.31 | 319.31 | 20.48 | 6539.46
2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 329863.48
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 778.93 | 737.19 | 77.57 | 57183.82
2.2 | APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA | M² | 331.38 | 331.37 | 23.76 | 7873.34
2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SÊPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M³ | 483.89 | 483.89 | 31.7 | 15339.3
2.4 | CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M³ | 379.29 | 320.71 | 4.21 | 1350.17
2.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM | M³ | 306.23 | 306.23 | 53.46 | 16371.05
2.6 | ESCAVAÇÃO DO MEIO FIO | M³ | 42.21 | 9.63 | 69.9 | 673.13
2.7 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | 1920.64 | 1646.62 | 6.42 | 10571.29
2.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M³ | 80.58 | 79.21 | 2423.48 | 191963.84
2.9 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M² | 136.26 | 119.56 | 28.65 | 3425.38
2.10 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. | und | 4 | 4 | 4105.75 | 16423
2.11 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 53.71 | 15.44 | 562.77 | 8689.16
3 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 508655.64
3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M³ | 185.11 | 175.6 | 2423.48 | 425563.07
3.2 | C4419 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m - M2 | M2 | 877.05 | 636.92 | 130.46 | 83092.57
4 | PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS |  |  |  |  | 411917.48
4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M² | 2973.97 | 2402.68 | 60.25 | 144761.46
4.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 0 | 0 | 59.28 | 0
4.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 0 | 0 | 46.26 | 0
4.4 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 0 | 0 | 55.22 | 0
4.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 0 | 0 | 45.31 | 0
4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 0 | 0 | 58.46 | 0
4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 0 | 0 | 34.18 | 0
4.8 | PORTA DE ROLO METALICA COMPLETA | M² | 721.84 | 671.57 | 325.52 | 218609.44
4.9 | PORTA DE GIRO EM PVC | M² | 27.72 | 6.2 | 319.28 | 1979.54
4.10 | JANELA DE ROLO | M² | 12 | 12 | 374.6 | 4495.2
4.11 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 1.11 | 0 | 522.2 | 0
4.12 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 11.23 | 7.2 | 328.76 | 2367.07
4.13 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 33.38 | 15.46 | 116.85 | 1806.5
4.14 | CONJUNTO DE FERRAGENS P/ PORTA INTERNA COM FECHADURA DE EMBUTIR C/MAÇANETA, ACABAM. INOX 304 (STAM, LINHA RESIDENCIAL, REF:1801/19 OU SIMILAR) E DOBRADIÇAS AÇO, TIPO REFORÇADAS, PINO SOLTO C/ BOLAS 3 1/2 " X 2 1/2", ESP. = 2,40MM (LÍDER OU SIMILAR) | CJ | 16 | 7 | 310.93 | 2176.51
4.15 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 86.95 | 86.95 | 79.28 | 6893.39
4.16 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 58.82 | 58.46 | 493.13 | 28828.37
5 | COBERTURAS E PROTEÇÕES |  |  |  |  | 712070.5836
5.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 1646.96 | 1646.96 | 119.41 | 196663.4936
5.2 | Revestimento para parede com chapa em aço galvanizado nº24, 200x100cm, colada c/ adesivo compound ou similar, sobre compensado naval | M² | 581.6 | 358.63 | 175 | 62760.25
5.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 290.8 | 267.61 | 94.23 | 25216.88
5.4 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 16099.61 | 16098.28 | 24.15 | 388773.45
5.5 | RUFOS METÁLICOS EM ALUMINIO 60CM | M | 581.6 | 307.53 | 125.7 | 38656.51
6 | REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA |  |  |  |  | 528512.8085
6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 4226.45 | 4219.9 | 3.61 | 15233.83
6.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 4226.45 | 4219.9 | 29.45 | 124276.04
6.3 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado | M² | 1160.21 | 493.89 | 83.26 | 41121.2814
6.4 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | M² | 7.46 | 7.46 | 405.21 | 3022.86
6.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 455.59 | 455.59 | 65.4 | 29795.58
6.6 | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm | M² | 455.59 | 455.59 | 8.15 | 3713.05
6.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 5150.45 | 2261.07 | 13.38 | 30253.1166
6.8 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 5150.45 | 2261.07 | 2.15 | 4861.3005
6.9 | PINTURA DE PILARES | M² | 0 | 0 | 13.46 | 0
6.10 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 209.2 | 0 | 1.2 | 0
6.11 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M² | 5526.74 | 5526.74 | 8.85 | 48911.64
6.12 | REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS | M² | 67 | 67 | 667.25 | 44705.75
6.13 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (REF. C4442 - SEINFRA) | M² | 1293.49 | 1080.79 | 90.69 | 98016.83
6.14 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 2181.48 | 2093.15 | 13.27 | 27776.09
6.15 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M² | 2748.52 | 2603.09 | 21.83 | 56825.44
7 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 364107.18
7.1 | PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1 | M² | 1921.8 | 1897.89 | 62.81 | 119206.46
7.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M² | 1921.8 | 1897.89 | 25.9 | 49155.34
7.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 1043.25 | 859.62 | 62.35 | 53597.29
7.4 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 15.14 | 15.14 | 176.7 | 2675.23
7.5 | MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M | 523 | 523 | 31.42 | 16432.66
7.6 | RODAPÉ CERÂMICO GRANILITE | M | 0 | 0 | 20.47 | 0
7.7 | C1943 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL - M2 | M2 | 1921.8 | 1897.89 | 64.83 | 123040.2
8 | INSTALAÇÕES E APARELHOS |  |  |  |  | 902464.59
8.1 | CURVA HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 2 | 2 | 90.28 | 180.56
8.2 | CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 45° | UN | 1 | 1 | 26.75 | 26.75
8.3 | CURVA HORIZONTAL 75 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 6 | 6 | 32.58 | 195.48
8.4 | TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01 | UN | 886 | 590 | 5.37 | 3168.3
8.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 510 | 509 | 13.4 | 6820.6
8.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 0 | 17 | 0
8.7 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 42 | 42 | 9.63 | 404.46
8.8 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 11.66 | 0
8.9 | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" | UN | 8667 | 7375 | 0.43 | 3171.25
8.10 | ARRUELA DE LISA 5/16" | UN | 774 | 770 | 0.6 | 462
8.11 | BUCHA DE NYLON Nº06, REF:TEL-5306 - SPDA (FORNECIMENTO) | UN | 331 | 331 | 0.1 | 33.1
8.12 | PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA | UN | 331 | 331 | 32.56 | 10777.36
8.13 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 5/16"X2" ROSCA SOBERBA | UN | 2448 | 2405 | 1.43 | 3439.15
8.14 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL | UN | 3872 | 3830 | 0.61 | 2336.3
8.15 | PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | UN | 5667 | 5661 | 1.32 | 7472.52
8.16 | SUPORTE PARA CABO DE AÇO 70X96MM | UN | 737 | 730 | 16.08 | 11738.4
8.17 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RÍGIDO UNIPOLAR SEÇÃO 10MM², 450/ 750V / 70°C | M | 2433.55 | 2418 | 18.73 | 45289.14
8.18 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RÍGIDO UNIPOLAR SEÇÃO 16MM², 450/ 750V / 70°C | M | 3.7 | 0 | 28.26 | 0
8.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C | M | 1242.85 | 1242.85 | 8 | 9942.8
8.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 34823.69 | 34823.69 | 7.93 | 276151.86
8.21 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 167 | 165 | 27.63 | 4558.95
8.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 2 | 43.81 | 87.62
8.23 | PLACA P/ 1 FUNÇÃO - PLACA 2X4" | UN | 342 | 342 | 6.97 | 2383.74
8.24 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 0 | 59.98 | 0
8.25 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 334 | 127 | 110.13 | 13986.51
8.26 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 0 | 110.13 | 0
8.27 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 236 | 139 | 12.76 | 1773.64
8.28 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 85 | 26 | 13.32 | 346.32
8.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA | UN | 1 | 0 | 49.02 | 0
8.30 | COTOVELO RETO 100MM X 100MM | UN | 3 | 3 | 25.52 | 76.56
8.31 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100 X 50 MM (REF. VL 3.01 GE VALEMAM OU SIMILAR) | M | 1000 | 999.4 | 38.01 | 37987.19
8.32 | SUPORTE VERTICAL 120MM X 146MM | UN | 35 | 35 | 26.07 | 912.45
8.33 | TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01 | UN | 24 | 0 | 6.27 | 0
8.34 | TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 45º, HORIZONTAL, 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 5 | 0 | 5.17 | 0
8.35 | TAMPA DE ENCAIXE 100MM PARA TÊ HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 3 | 0 | 18.02 | 0
8.36 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 100 100MM X 100MM (UN) | UN | 3 | 0 | 24.53 | 0
8.37 | TAMPA PRESSÃO 100MM | M | 23.9 | 0 | 28.07 | 0
8.38 | LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 169 | 169 | 96.85 | 16367.65
8.39 | LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCE HIGHBAY 120W | UN | 42 | 32 | 201.72 | 6455.04
8.40 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEM BARRAMENTO - UL (REF. CEMAR) - CAP. 3 DISJ. UNIPOL | UN | 156 | 155 | 38.62 | 5986.1
8.41 | SUPORTE VERTICAL 70X81 MM | UN | 262 | 260 | 9.6 | 2496
8.42 | SUPORTE VERTICAL 95X114 MM | UN | 243 | 240 | 9.71 | 2330.4
8.43 | COTOVELO RETO 100X50MM - CHAPA 18 - ELETROCALHA | UN | 15 | 15 | 23.57 | 353.55
8.44 | COTOVELO RETO 50X50MM - CHAPA 18 - ELETROCALHA | UN | 1 | 1 | 17.22 | 17.22
8.45 | COTOVELO RETO 75X50MM - CHAPA 18 - ELETROCALHA | UN | 8 | 8 | 23.16 | 185.28
8.46 | COTOVELO RETO 75X75MM - CHAPA 18 - ELETROCALHA | UN | 1 | 1 | 24.47 | 24.47
8.47 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM | M | 359.2 | 354.54 | 60.85 | 21573.75
8.48 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 75 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 51.2 | 0 | 114.5 | 0
8.49 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 75 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 213.9 | 0 | 37.6 | 0
8.50 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 75 X 75 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 3.4 | 0 | 42.21 | 0
8.51 | TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 0 | 0 | 11.95 | 0
8.52 | TÊ HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 2 | 2 | 60.65 | 121.3
8.53 | TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1 | 1 | 62.13 | 62.13
8.54 | TÊ HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 1 | 1 | 175.45 | 175.45
8.55 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" | UN | 220 | 220 | 5.73 | 1260.6
8.56 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" DE 3/4" (26MM) COM FIXAÇÕES, P/TUBO GALVANIZADO | UN | 57 | 0 | 3.42 | 0
8.57 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.4 | 0 | 45.73 | 0
8.58 | TAMPA PRESSÃO 50MM | M | 145.3 | 0 | 11.53 | 0
8.59 | TAMPA PARA COTOVELO RETO 90° 100 X 50 MM | UN | 15 | 0 | 19.71 | 0
8.60 | TAMPA PARA COTOVELO RETO 90° 50 X 50 MM | UN | 1 | 0 | 7 | 0
8.61 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 0 | 185.48 | 0
8.62 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2807.4 | 2706.8 | 9.25 | 25037.9
8.63 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 265.9 | 254 | 19.66 | 4993.64
8.64 | FLANGE 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 3 | 3 | 14.87 | 44.61
8.65 | FLANGE 50 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1 | 0 | 8.62 | 0
8.66 | FLANGE 75 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1 | 0 | 11.16 | 0
8.67 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM MAIS DE 20 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 10 | 6463.66 | 64636.6
8.68 | BOMBA HIDRÁULICA RECALQUE - BCR 2010 - 1/2 CV - SCHNEIDER | UN | 1 | 0 | 5787.96 | 0
8.69 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 8 | 30.9 | 247.2
8.70 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 1 | 282.11 | 282.11
8.71 | CAIXA D`ÁGUA EM POLIETILENO OU FIBRA DE VIDRO, CAP 15000L | UN | 1 | 1 | 10869.3 | 10869.3
8.72 | RESERVATÓRIO RETANGULAR BAKOF 500L | UN | 1 | 1 | 2639.26 | 2639.26
8.73 | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 20MM X 1/2" | UN | 58 | 40 | 8.07 | 322.8
8.74 | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 25MM X 3/4" | UN | 8 | 8 | 8.4 | 67.2
8.75 | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 50MM X 11/4" | UN | 2 | 0 | 23.11 | 0
8.76 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 25MM | UN | 7 | 7 | 16.28 | 113.96
8.77 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 25MM | UN | 2 | 2 | 5.85 | 11.7
8.78 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 20 | 5.52 | 110.4
8.79 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 95 | 93 | 4.52 | 420.36
8.80 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 0 | 8.56 | 0
8.81 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 12.45 | 0
8.82 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 5.03 | 0
8.83 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 6.58 | 0
8.84 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 11.53 | 0
8.85 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 13.81 | 0
8.86 | JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 20 MM - 1/2" | UN | 34 | 18 | 29.11 | 523.98
8.87 | JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25 X 20MM | UN | 12 | 12 | 10.58 | 126.96
8.88 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 131.2 | 127 | 7.98 | 1013.46
8.89 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 103.1 | 103.1 | 9.83 | 1013.47
8.90 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 85.2 | 34 | 17.46 | 593.64
8.91 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 175 | 169 | 18.8 | 3177.2
8.92 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 30 | 22 | 6.55 | 144.1
8.93 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 6 | 7.98 | 47.88
8.94 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 3 | 13.46 | 40.38
8.95 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 6 | 19.88 | 119.28
8.96 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 10.78 | 0
8.97 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 16.23 | 0
8.98 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 21.28 | 0
8.99 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 0 | 21.38 | 0
8.100 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 0 | 71.6 | 0
8.101 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 0 | 30.9 | 0
8.102 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 0 | 33.93 | 0
8.103 | REGISTRO ESFERA BORBOLETA BRUTO PVC 3/4" | UN | 1 | 0 | 53.01 | 0
8.104 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA | UN | 0 | 0 | 48.8 | 0
8.105 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 4 | 1 | 134.26 | 134.26
8.106 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 8 | 0 | 142.85 | 0
8.107 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 13 | 12 | 30.9 | 370.8
8.108 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 0 | 33.93 | 0
8.109 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 0 | 71.11 | 0
8.110 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 35 | 17 | 8.66 | 147.22
8.111 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24 | 0 | 7.2 | 0
8.112 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 8 | 8.48 | 67.84
8.113 | TUBETE DE POLIPROPILENO PARA HIDRÔMETRO 3/4" | UN | 9 | 0 | 45.18 | 0
8.114 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 36 | 36 | 25.87 | 931.32
8.115 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 9 | 9 | 55.96 | 503.64
8.116 | CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M | UN | 7 | 6 | 609.6 | 3657.6
8.117 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA - CES- 80X80CM | UN | 4 | 2 | 156.77 | 313.54
8.118 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 30 | 27 | 39.5 | 1066.5
8.119 | CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR | UN | 3 | 0 | 60.3 | 0
8.120 | SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO - 1" - 2" | UN | 9 | 0 | 20.46 | 0
8.121 | SIFÃO FLEXÍVEL P/ MICTÓRIO - 1.1/4"- 2" | UN | 1 | 0 | 17.97 | 0
8.122 | VÁLVULA P/ LAVATÓRIO E TANQUE - 1" | UN | 20 | 9 | 11.96 | 107.64
8.123 | VÁLVULA P/ PIA - 1" | UN | 9 | 8 | 28.02 | 224.16
8.124 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA EM PVC RIGIDO, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, D = 50 x 40mm | UN | 15 | 15 | 34.22 | 513.3
8.125 | SIFÃO PARA LAVATÓRIO EM PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" X 40 MM, ACABAMENTO BRANCO OU SIMILAR | UN | 20 | 17 | 36.2 | 615.4
8.126 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 5 | 44.15 | 220.75
8.127 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 21 | 21 | 11.32 | 237.72
8.128 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 1 | 36.76 | 36.76
8.129 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 10 | 20.8 | 208
8.130 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 5 | 6.98 | 34.9
8.131 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15 | 15 | 11.93 | 178.95
8.132 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 1 | 21.13 | 21.13
8.133 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 6 | 25.8 | 154.8
8.134 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 1 | 10.46 | 10.46
8.135 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 42 | 42 | 11.1 | 466.2
8.136 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 1 | 19.96 | 19.96
8.137 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 10 | 25.87 | 258.7
8.138 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 20 | 20 | 10.46 | 209.2
8.139 | JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM | UN | 1 | 1 | 52.73 | 52.73
8.140 | JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM | UN | 1 | 1 | 68.63 | 68.63
8.141 | JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 75MM | UN | 1 | 1 | 55.08 | 55.08
8.142 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM | UN | 3 | 3 | 52.41 | 157.23
8.143 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 100MM | UN | 9 | 9 | 62.31 | 560.79
8.144 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM | UN | 39 | 39 | 25.53 | 995.67
8.145 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM | UN | 8 | 8 | 39.8 | 318.4
8.146 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM | UN | 1 | 1 | 24.8 | 24.8
8.147 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM | UN | 2 | 2 | 20.88 | 41.76
8.148 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 22.7 | 19.9 | 18.95 | 377.1
8.149 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 81.6 | 55.09 | 29.17 | 1606.97
8.150 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 8 | 0 | 44.33 | 0
8.151 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 258.5 | 258.41 | 55.96 | 14460.62
8.152 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 4 | 33.16 | 132.64
8.153 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 2 | 44.42 | 88.84
8.154 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 79.02 | 0
8.155 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 19 | 0 | 21.55 | 0
8.156 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 24.21 | 0
8.157 | CAIXA DE AREIA PLUVIAL SEM GRELHA - 80CM X 80CM | UN | 0 | 0 | 169.13 | 0
8.158 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 12 | 12 | 52.13 | 625.56
8.159 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 16 | 15 | 85.67 | 1285.05
8.160 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 322.9 | 322.9 | 75.41 | 24349.88
8.161 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 2 | 600.62 | 1201.24
8.162 | Torneira cromada com arejador para pia de cozinha, DECA, linha targa 1159C40 ou similar - Rev 01 | UN | 12 | 8 | 97.81 | 782.48
8.163 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 9 | 82.96 | 746.64
8.164 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 5 | 441.22 | 2206.1
8.165 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 14 | 13 | 256.66 | 3336.58
8.166 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721 | UN | 14 | 13 | 186.87 | 2429.31
8.167 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 | 0 | 835.12 | 0
8.168 | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento | UN | 4 | 3 | 320.97 | 962.91
8.169 | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio | UN | 5 | 3 | 149.88 | 449.64
8.170 | Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar | UN | 1 | 1 | 2187.45 | 2187.45
8.171 | BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME | UN | 1 | 1 | 2079.27 | 2079.27
8.172 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 9 | 8 | 31.43 | 251.44
8.173 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 1 | 3394.93 | 3394.93
8.174 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 313.24 | 313.24 | 130.78 | 40965.52
8.175 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 LANCES DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020- (REF. 96765 - SINAPI) | UN | 9 | 9 | 3095.04 | 27855.36
8.176 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 44 | 44 | 91.58 | 4029.52
8.177 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16 | 16 | 50.23 | 803.68
8.178 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22 | 22 | 218.65 | 4810.3
8.179 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 12 | 101.91 | 1222.92
8.180 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 | 14 | 102.96 | 1441.44
8.181 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 9 | 71.15 | 640.35
8.182 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22 | 22 | 35.8 | 787.6
8.183 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 2 | 159.38 | 318.76
8.184 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 40 | 40 | 148.23 | 5929.2
8.185 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 10 | 48.82 | 488.2
8.186 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 15 | 203.15 | 3047.25
8.187 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22 | 22 | 82.56 | 1816.32
8.188 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 4 | 548.67 | 2194.68
8.189 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 2 | 275.46 | 550.92
8.190 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 2 | 472.81 | 945.62
8.191 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 8 | 197.65 | 1581.2
8.192 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 6 | 130.06 | 780.36
8.193 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 6 | 92.45 | 554.7
8.194 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 6 | 145.13 | 870.78
8.195 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 (REF. 9670 - ORSE) | UN | 6 | 6 | 213.46 | 1280.76
8.196 | CILINDRO DE PRESSAO OU MOLA PNEUMATICA COM GARRAS PARA FIXACAO NA PAREDE, CAPACIDADE 18 L, 150 MM, L=1200 MM, EM ACO SCH40, PINTURA NA COR VERMELHO INCENDIO (REF. ED-50186 - SICRO) | UN | 2 | 2 | 750.8 | 1501.6
8.197 | FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA FNV 15CV 220/380/440V TRIFASICA FAMAC | UN | 2 | 2 | 23000 | 46000
8.198 | BOMBA PARA INCÊNDIO A DIESEL 22 CV (REF. 11172 - ORSE) | UN | 2 | 2 | 21286.38 | 42572.76
8.199 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 2 | 2243.23 | 4486.46
8.200 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 4 | 703.12 | 2812.48
8.201 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 7 | 7 | 45.06 | 315.42
8.202 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 8 | 71.27 | 570.16
8.203 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 0 | 42.97 | 0
8.204 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. R_05/2021 (REF.1070213 - CAERN) | UN | 8 | 8 | 78.5 | 628
8.205 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4'' - JACKWAL OU SIMILAR - (REF.13110 - ORSE) | UN | 12 | 12 | 272.51 | 3270.12
8.206 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 4 | 319.13 | 1276.52
8.207 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 4 | 331.97 | 1327.88
8.208 | ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR - (REF.11961 - ORSE) | UN | 2 | 2 | 558.96 | 1117.92
8.209 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 315 | 0 | 10.89 | 0
9 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA/CALÇADA/ URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 201064.214
9.1 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 35 | 35 | 147.76 | 5171.6
9.2 | BANCO EM ALVENARIA COM ASSENTO E ENCOSTO PRÉ MOLDADO | UN | 1 | 0 | 477.6 | 0
9.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M² | 55.15 | 0 | 36.7 | 0
9.4 | Limpeza geral | M² | 3146.73 | 3146.73 | 2.32 | 7300.4136
9.5 | OBRA DE ARTE EM MOSAICO COM REVESTIMENTO CERÂMICO | M2 | 17.86 | 17.86 | 1855.08 | 33131.7288
9.6 | ESTRUTURA METÁLICA FORMADA POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO = 1 1/2" (REF. 99855 - SINAPI) | M | 731.64 | 731.64 | 121.13 | 88623.5532
9.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO (REF. C2479 - SEINFRA) | M2 | 395.64 | 395.64 | 153.56 | 60754.4784
9.8 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO EM MODELO PRÓPRIO (REF: 3167 - ORSE/SE) | UN | 1 | 1 | 6082.44 | 6082.44
TOTAL DA OBRA (CUSTO + BDI) | [5 empty] | 4290318.47