## Página1
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E ALARGAMENTO DE 2,0 (DUAS) OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE) EM CONCRETO ARMADO, UMA COM EXTENSÃO DE 30 METROS E A OUTRA COM EXTENSÃO DE 51 METROS.
PLANILHA DE MEDIÇÕES
ENDEREÇO DA OBRA: AV. PRESIDENTE DUTRA, BAIRRO ALTO DE SÃO MANOEL, MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
Item | Descrição | UN | Quantitativos Físicos |  | Quantitativos Financeiros
|  |  | Total Contratado | Quantitativo Executado | Valor Unitário com BDI | Valor Executado
1. | ORÇAMENTOS DE PONTES CLASSE 45 - 30M E 51M
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | - | - |  | R$ - | R$ 757.084,27
1.1.1. | ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA | UN | 1 | 0.94 | R$ 805.408,84 | R$ 757.084,27
1.2. | INSTALAÇÃO DOS CANTEIROS DE OBRAS | - | - |  |  | R$ 445.170,24
1.2.1. | CANTEIRO PRINCIPAL | - | - |  |  | R$ 435.055,14
1.2..1.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 30 | 24 | R$ 425,17 | R$ 10.204,08
1.2.1.2. | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1 | R$ 2.710,26 | R$ 2.710,26
1.2.1.3 | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 1 | R$ 123,14 | R$ 123,14
1.2.1.4 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA | UN | 1 | 1 | R$ 13.111,54 | R$ 13.111,54
1.2.1.5 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 6 | R$ 946,45 | R$ 5.678,70
1.2.1.6 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | - | R$ 1.074,60 | R$ -
1.2.1.7 | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 4 | - | R$ 1.545,83 | R$ -
1.2.1.8 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 89.89 | 89.88 | R$ 1.243,20 | R$ 111.738,81
1.2.1.9 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 86.19 | 85.86 | R$ 1.195,11 | R$ 102.612,14
1.2.1.10 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 44.32 | 44.3 | R$ 813,06 | R$ 36.018,55
1.2.1.11 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 42.39 | 42.3 | R$ 395,54 | R$ 16.731,34
1.2.1.12 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 42.39 | 42.3 | R$ 638,12 | R$ 26.992,47
1.2.1.13 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 676.2 | 675.4 | R$ 157,85 | R$ 106.611,89
1.2.1.14 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 676.2 | 676.2 | R$ 3,73 | R$ 2.522,22
1.2.2. | CANTEIRO AUXILIAR | - | - |  |  | R$ 10.115,10
1.2.2.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 6 | R$ 946,45 | R$ 5.678,70
1.2.2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | - | R$ 1.074,60 | R$ -
1.2.2.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 6 | R$ 739,40 | R$ 4.436,40
1.3. | PONTE - PL30M | - | - |  |  | R$ 3.784.746,49
1.3.1. | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | - | - |  |  | R$ 1.008.728,47
1.3.1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | - |  |  | R$ 6.845,01
1.3.1.1.1. | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 279 | - | R$ 10,39 | R$ -
1.3.1.1.2. | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 41.85 | 40.8 | R$ 167,77 | R$ 6.845,01
1.3.1.2. | INFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA | - | - |  |  | R$ 517.592,48
1.3.1.2.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 216 | 216 | R$ 104,20 | R$ 22.507,20
1.3.1.2.2. | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 270 | 270 | R$ 26,71 | R$ 7.211,70
1.3.1.2.3. | APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO (REF.: 1600408 SICRO/RN) | M2 | 139.2 | 139.2 | R$ 22,05 | R$ 3.069,36
1.3.1.2.4. | LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO (REF.: 4915639 SICRO/RN) | M2 | 139.2 | 139.2 | R$ 5,25 | R$ 730,80
1.3.1.2.5. | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 139.2 | 139.2 | R$ 2,41 | R$ 335,47
1.3.1.2.6. | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D=20MM (REF.: 1608024 SICRO/RN) | M | 82.4 | 82.4 | R$ 167,44 | R$ 13.797,05
1.3.1.2.7. | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D=25MM (REF.: 1608024 SICRO/RN) | M | 11.6 | 11.6 | R$ 207,16 | R$ 2.403,05
1.3.1.2.8. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 61 | 60.83 | R$ 24,11 | R$ 1.466,61
1.3.1.2.9. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3016 | 3015.56 | R$ 17,46 | R$ 52.651,67
1.3.1.2.10. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2737 | 2736.99 | R$ 19,47 | R$ 53.289,19
1.3.1.2.11. | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTUAL À BASE DE RESINA EPÓXI (REF.: 2407972 SICRO/RN) | KG | 13.29 | 12.22 | R$ 73,07 | R$ 892,91
1.3.1.2.12. | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK=40 MPA VIA SECA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS (REF.: 1207723 SICRO/RN) | M3 | 16.7 | 16.7 | R$ 1.600,75 | R$ 26.732,52
1.3.1.2.13. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 72 | 72 | R$ 290,11 | R$ 20.887,92
1.3.1.2.14. | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 435.6 | 435.3 | R$ 676,89 | R$ 294.650,20
1.3.1.2.15. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 395.78 | 393.58 | R$ 11,11 | R$ 4.372,66
1.3.1.2.16. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3957.8 | 3935.68 | R$ 3,20 | R$ 12.594,17
1.3.1.3. | SUPERESTRUTURA - VIGA CAIXÃO CELULAR, TRANSVERSINAS DOS APOIOS E LAJE DO TABULEIRO | - | - |  |  | R$ 484.290,98
1.3.1.3.1. | APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO (REF.: 1600408 SICRO/RN) | M2 | 637.2 | 637.2 | R$ 22,05 | R$ 14.050,26
1.3.1.3.2. | LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO (REF.: 4915639 SICRO/RN) | M2 | 637.2 | 637.2 | R$ 5,25 | R$ 3.345,30
1.3.1.3.3. | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 637.2 | 637.2 | R$ 2,41 | R$ 1.535,65
1.3.1.3.4. | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D=20MM (REF.: 1608024 SICRO/RN) | M | 127.6 | 127.6 | R$ 167,44 | R$ 21.365,34
1.3.1.3.5. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11352 | 11352 | R$ 15,77 | R$ 179.021,04
1.3.1.3.6. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1628 | 1628 | R$ 18,32 | R$ 29.824,96
1.3.1.3.7. | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTUAL À BASE DE RESINA EPÓXI (REF.: 2407972 SICRO/RN) | KG | 16.88 | 16.59 | R$ 73,07 | R$ 1.212,23
1.3.1.3.8. | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK=40 MPA VIA SECA APLICADO EM TETO (REF.: 1207725 SICRO/RN) | M3 | 84.83 | 84.75 | R$ 2.341,35 | R$ 198.429,40
1.3.1.3.9. | PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPENSA SOB TABULEIRO DE PONTES COM TRELIÇAS METÁLICAS E TÁBUAS - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (REF.: 3806410 SICRO/RN) | M2 | 360 | 360 | R$ 87,23 | R$ 31.402,80
1.3.1.3.10. | ESCORAMENTO METÁLICO COM QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO - CAPCIDADE DE CARGA ATÉ 3,8T/M2 - QUADRO DE 1,0X1,0X1,25 - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (REF.: 2106235 SICRO/RN) | M3 | 1080 | 1080 | R$ 3,80 | R$ 4.104,00
1.3.2. | ALARGAMENTO DA PLATAFORMA | - | - |  |  | R$ 2.776.018,02
1.3.2.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | - |  |  | R$ 10.639,80
1.3.2.1.1. | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 904.5 | 900 | R$ 3,92 | R$ 3.528,00
1.3.2.1.2. | REMOÇAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA CORPO) (REF.: 227/ORSE) | M2 | 90 | 90 | R$ 79,02 | R$ 7.111,80
1.3.2.2. | INFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA E ENCONTROS | - | - |  |  | R$ 1.376.371,50
1.3.2.2.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 319.68 | 319.68 | R$ 104,20 | R$ 33.310,64
1.3.2.2.2. | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES (REF.: 73890/0011 SINAPI/RN 01/2020) | M2 | 120 | 120 | R$ 241,25 | R$ 28.950,00
1.3.2.2.3. | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 56.42 | 56.16 | R$ 26,71 | R$ 1.500,03
1.3.2.2.4. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 263.26 | 255.76 | R$ 11,11 | R$ 2.841,49
1.3.2.2.5. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2632.6 | 2557.44 | R$ 3,20 | R$ 8.183,80
1.3.2.2.6. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 422.72 | 422.32 | R$ 290,11 | R$ 122.519,24
1.3.2.2.7. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 374 | 374 | R$ 25,59 | R$ 9.570,65
1.3.2.2.8. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 440 | 439.97 | R$ 24,11 | R$ 10.607,67
1.3.2.2.9. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1718 | 1718 | R$ 21,67 | R$ 37.229,05
1.3.2.2.10. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2586 | 2586 | R$ 18,36 | R$ 47.478,95
1.3.2.2.11. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 4358 | 4357.99 | R$ 17,46 | R$ 76.090,49
1.3.2.2.12. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1988 | 1987.99 | R$ 19,47 | R$ 38.706,15
1.3.2.2.13. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 11486 | 11485.79 | R$ 19,03 | R$ 218.574,58
1.3.2.2.14. | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 45 CM - CONFECÇAO (REF.: 2306181 SICRO/RN) | M | 216 | 216 | R$ 2.617,28 | R$ 565.332,48
1.3.2.2.15. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 4.22 | 4.22 | R$ 841,52 | R$ 3.551,21
1.3.2.2.16. | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF.: 96557 SINAPI/RN COM MUDANÇA DO CONCRETO PARA 40MPA) | M3 | 158.82 | 158.56 | R$ 959,18 | R$ 152.087,57
1.3.2.2.17. | PROVA DE CARGA DINAMICA | UN | 5 | 5 | R$ 3.967,50 | R$ 19.837,50
1.3.2.3. | SUPERESTRUTURA - LONGARINAS PRÉMOLDADAS E PROTENDIDAS, TRANSVERSINAS DOS APOIOS E LAJES DO TABULEIRO | - | - |  |  | R$ 746.317,83
1.3.2.3.1. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 496.64 | 496.21 | R$ 265,77 | R$ 131.877,73
1.3.2.3.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 340 | 339.08 | R$ 22,15 | R$ 7.510,62
1.3.2.3.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1048 | 1048 | R$ 21,39 | R$ 22.416,72
1.3.2.3.4. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3921.4 | 3921.4 | R$ 19,42 | R$ 76.153,57
1.3.2.3.5. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1082.6 | 1082.58 | R$ 16,50 | R$ 17.862,57
1.3.2.3.6. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2291.04 | 2291.03 | R$ 16,11 | R$ 36.908,49
1.3.2.3.7. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 720 | 720 | R$ 18,51 | R$ 13.327,20
1.3.2.3.8. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2761.59 | 2761.59 | R$ 18,85 | R$ 52.055,97
1.3.2.3.9. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3618.4 | 3618.4 | R$ 15,99 | R$ 57.858,21
1.3.2.3.10. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4733.96 | 4727.97 | R$ 15,77 | R$ 74.560,08
1.3.2.3.11. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 197 | 193.06 | R$ 21,53 | R$ 4.156,58
1.3.2.3.12. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 360 | 360 | R$ 153,05 | R$ 55.098,00
1.3.2.3.13. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF.: 103675 SINAPI/RN COM MUDANCA DO CONCRETO PARA 40MPA) | M3 | 209.96 | 209.82 | R$ 936,67 | R$ 196.532,09
1.3.2.4. | PROTENSÃO | - | - |  |  | R$ 208.952,86
1.3.2.4.1. | CORDOALHA CP 190 RB D=15,2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO (REF.: 4507957 SICRO/RN) | KG | 4220 | 4220 | R$ 19,19 | R$ 80.981,80
1.3.2.4.2. | ANCORAGEM ATIVA COM 10 CORDOALHAS ADERENTES D =15,2MM - FORNECIMENTO E INSTALACÃO (REF.: 4507738 SICRO/RN) | UN | 24 | 24 | R$ 1.701,14 | R$ 40.827,36
1.3.2.4.3. | BAINHA METALICA REDONDA D=75MM PARA 10 CORDOALHAS D=15,2MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (REF.: 4507839 SICRO/RN) | M | 360 | 360 | R$ 161,72 | R$ 58.219,20
1.3.2.4.4. | LANÇAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE 50 A 750 KN COM UTILIZACÃO DE GUINDASTE (REF.: 3806421 SICRO/RN) | UN | 4 | 4 | R$ 6.664,20 | R$ 26.656,80
1.3.2.4.5. | INJECAO DE NATA DE CIMENTO (REF.: 3816196 SICRO/RN) | M3 | 1.59 | 1.59 | R$ 1.426,23 | R$ 2.267,70
1.3.2.5. | LAJE DE TRANSIÇÃO (APROXIMAÇÃO) | - | - |  |  | R$ 68.553,92
1.3.2.5.1. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF.: 103675 SINAPI/RN COM MUDANCA DO CONCRETO PARA 40MPA) | M3 | 21.12 | 21.12 | R$ 936,67 | R$ 19.782,47
1.3.2.5.2. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 20.16 | 20.16 | R$ 153,05 | R$ 3.085,48
1.3.2.5.3. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 770 | 770 | R$ 18,85 | R$ 14.514,50
1.3.2.5.4. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 662 | 662 | R$ 15,99 | R$ 10.585,38
1.3.2.5.5. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 372 | 372 | R$ 15,77 | R$ 5.866,44
1.3.2.5.6. | LANÇAMENTO DE PRE-LAJE COM UllLIZAÇAO DE GUINDAUTO (REF.:3806426 SICRO/RN) | T | 165 | 165 | R$ 89,21 | R$ 14.719,65
1.3.2.6. | ACABAMENTO | - | - |  |  | R$ 190.904,54
1.3.2.6.1. | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO (REF.: 0307731 SICRO/RN) | DM3 | 76.86 | 76.86 | R$ 146,14 | R$ 11.232,32
1.3.2.6.2. | GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICAÇAO - AREIA E BRITA COMERCIAIS (REF.: 3816118 SICRO/RN) (COMPOSIÇÃO AJUSTADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) | M | 60 | 60 | R$ 403,26 | R$ 24.195,60
1.3.2.6.3. | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L >3,00M E H= 810 MM (REF.: 3719529 SICRO/RN) | M | 60 | 60 | R$ 394,29 | R$ 23.657,40
1.3.2.6.4. | DRENO DE PVC D=75MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO (REF.: 2006408 SICRO/RN) | M | 10.88 | 10.88 | R$ 46,67 | R$ 507,76
1.3.2.6.5. | DRENO DE PVC D=100MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO (REF.: 2007971 SICRO/RN) | M | 9.01 | 9.01 | R$ 53,62 | R$ 483,11
1.3.2.6.6. | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L=35MM E H=60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: 0307735 SICRO/RN) | M | 96.3 | 96.3 | R$ 1.319,82 | R$ 127.098,66
1.3.2.6.7. | LABIOS POLIMERICOS EM JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L=20MM E H =30 MM - CONFECÇAO E ASSENTAMENTO (REF.: 0307084 SICRO/RN) | M | 96.3 | 96.3 | R$ 38,73 | R$ 3.729,69
1.3.2.7. | PAVIMENTAÇÃO | - | - |  |  | R$ 174.277,57
1.3.2.7.1. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 290.4 | 289.21 | R$ 312,29 | R$ 90.317,39
1.3.2.7.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 290.4 | 289.21 | R$ 11,11 | R$ 3.213,12
1.3.2.7.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2904 | 2892.12 | R$ 3,20 | R$ 9.254,78
1.3.2.7.4. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 435.6 | 433.82 | R$ 108,08 | R$ 46.887,26
1.3.2.7.5. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 435.6 | 433.82 | R$ 2,83 | R$ 1.227,71
1.3.2.7.6. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 544.5 | 542.27 | R$ 11,11 | R$ 6.024,61
1.3.2.7.7. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5445 | 5422.72 | R$ 3,20 | R$ 17.352,70
2026-04-01 | PONTE - PL51M | - | - |  |  | R$ 6.199.979,81
1.4.1. | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | - | - |  |  | R$ 1.695.406,53
1.4.1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | - |  |  | R$ 21.826,06
1.4.1.1.1. | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 474.3 | 474.3 | R$ 10,39 | R$ 4.927,97
1.4.1.1.2. | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 71.14 | 70.47 | R$ 167,77 | R$ 11.822,75
1.4.1.1.3. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 123.3 | 117.73 | R$ 11,11 | R$ 1.307,98
1.4.1.1.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1233 | 1177.3 | R$ 3,20 | R$ 3.767,36
1.4.1.2. | INFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA - BLOCOS DE FUNDAÇÃO EXISTENTES 2X | - | - |  |  | R$ 677.294,08
1.4.1.2.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 432 | 418.26 | R$ 104,20 | R$ 43.582,69
1.4.1.2.2. | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 540 | 540 | R$ 26,71 | R$ 14.423,40
1.4.1.2.3. | APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO (REF.: 1600408 SICRO/RN) | M2 | 505.75 | 409.48 | R$ 22,05 | R$ 9.029,02
1.4.1.2.4. | LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO (REF.: 4915639 SICRO/RN) | M2 | 505.75 | 409.48 | R$ 5,25 | R$ 2.149,76
1.4.1.2.5. | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 505.75 | 409.48 | R$ 2,41 | R$ 986,84
1.4.1.2.6. | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D=16MM (REF.: 1608024 SICRO/RN) | M | 129.6 | 129.6 | R$ 162,05 | R$ 21.001,68
1.4.1.2.7. | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D=25MM (REF.: 1608024 SICRO/RN) | M | 76.8 | 76.8 | R$ 207,16 | R$ 15.909,88
1.4.1.2.8. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 461 | 460.97 | R$ 24,11 | R$ 11.113,98
1.4.1.2.9. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 907 | 906.81 | R$ 18,36 | R$ 16.649,02
1.4.1.2.10. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 768 | 767.85 | R$ 17,46 | R$ 13.406,65
1.4.1.2.11. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3963 | 3962.27 | R$ 19,47 | R$ 77.145,39
1.4.1.2.12. | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTUAL À BASE DE RESINA EPÓXI (REF.: 2407972 SICRO/RN) | KG | 27.74 | 22.7 | R$ 73,07 | R$ 1.658,68
1.4.1.2.13. | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK=40 MPA VIA SECA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS (REF.: 1207723 SICRO/RN) | M3 | 60.68 | 60.68 | R$ 1.600,75 | R$ 97.133,49
1.4.1.2.14. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 144 | 144 | R$ 290,11 | R$ 41.775,84
1.4.1.2.15. | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 435.6 | 434.78 | R$ 676,89 | R$ 294.298,22
1.4.1.2.16. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 395.78 | 395.02 | R$ 11,11 | R$ 4.388,66
1.4.1.2.17. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3957.8 | 3950.28 | R$ 3,20 | R$ 12.640,88
1.4.1.3. | SUPERESTRUTURA - VIGA CAIXÃO CELULAR, TRANSVERSINAS DOS APOIOS E LAJE DO TABULEIRO | - | - |  |  | R$ 996.286,39
1.4.1.3.1. | APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO (REF.: 1600408 SICRO/RN) | M2 | 1088.34 | 1088.34 | R$ 22,05 | R$ 23.997,88
1.4.1.3.2. | LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO (REF.: 4915639 SICRO/RN) | M2 | 1088.34 | 1088.34 | R$ 5,25 | R$ 5.713,77
1.4.1.3.3. | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1088.34 | 1088.34 | R$ 2,41 | R$ 2.622,89
1.4.1.3.4. | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D=20MM (REF.: 1608024 SICRO/RN) | M | 493 | 493 | R$ 167,44 | R$ 82.547,92
1.4.1.3.5. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25507 | 25507 | R$ 15,77 | R$ 402.245,37
1.4.1.3.6. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4096 | 4093.54 | R$ 18,32 | R$ 74.993,65
1.4.1.3.7. | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTUAL À BASE DE RESINA EPÓXI (REF.: 2407972 SICRO/RN) | KG | 65.23 | 65.04 | R$ 73,07 | R$ 4.752,46
1.4.1.3.8. | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK=40 MPA VIA SECA APLICADO EM TETO (REF.: 1207725 SICRO/RN) | M3 | 144.82 | 144.81 | R$ 2.341,35 | R$ 339.050,89
1.4.1.3.9. | PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPENSA SOB TABULEIRO DE PONTES COM TRELIÇAS METÁLICAS E TÁBUAS - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (REF.: 3806410 SICRO/RN) | M2 | 612 | 612 | R$ 87,23 | R$ 53.384,76
1.4.1.3.10. | ESCORAMENTO METÁLICO COM QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO - CAPCIDADE DE CARGA ATÉ 3,8T/M2 - QUADRO DE 1,0X1,0X1,25 - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (REF.: 2106235 SICRO/RN) | M3 | 1836 | 1836 | R$ 3,80 | R$ 6.976,80
1.4.2. | ALARGAMENTO DA PLATAFORMA | - | - |  |  | R$ 4.504.573,28
1.4.2.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | - |  |  | R$ 18.117,64
1.4.2.1.1. | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 1537.65 | 1537.65 | R$ 3,92 | R$ 6.027,58
1.4.2.1.2. | REMOÇAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA CORPO) (REF.: 227/ORSE) | M2 | 153 | 153 | R$ 79,02 | R$ 12.090,06
1.4.2.2. | INFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA E ENCONTROS | - | - |  |  | R$ 2.227.127,53
1.4.2.2.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 639.36 | 638.92 | R$ 104,20 | R$ 66.575,46
1.4.2.2.2. | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES (REF.: 73890/0011 SINAPI/RN 01/2020) | M² | 204 | 204 | R$ 241,25 | R$ 49.215,00
1.4.2.2.3. | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 588 | 573.72 | R$ 26,71 | R$ 15.324,05
1.4.2.2.4. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 205.12 | 204.63 | R$ 11,11 | R$ 2.273,43
1.4.2.2.5. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2051.2 | 1686.9 | R$ 3,20 | R$ 5.398,07
1.4.2.2.6. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 342.2 | 326.48 | R$ 290,11 | R$ 94.715,09
1.4.2.2.7. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 374 | 197 | R$ 25,59 | R$ 5.041,22
1.4.2.2.8. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1106 | 1090 | R$ 24,11 | R$ 26.279,89
1.4.2.2.9. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2091 | 1749 | R$ 21,67 | R$ 37.900,82
1.4.2.2.10. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 5157 | 3696 | R$ 18,36 | R$ 67.858,55
1.4.2.2.11. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 7151 | 5176 | R$ 17,46 | R$ 90.372,94
1.4.2.2.12. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 7199 | 5887.85 | R$ 19,47 | R$ 114.636,42
1.4.2.2.13. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21492 | 21447.73 | R$ 19,03 | R$ 408.150,29
1.4.2.2.14. | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 45 CM - CONFECÇAO (REF.: 2306181 SICRO/RN) | M | 384 | 383.4 | R$ 2.617,28 | R$ 1.003.465,13
1.4.2.2.15. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 8.44 | 6.36 | R$ 841,52 | R$ 5.352,06
1.4.2.2.16. | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF.: 96557 SINAPI/RN COM MUDANÇA DO CONCRETO PARA 40MPA) | M3 | 352.08 | 223.87 | R$ 959,18 | R$ 214.731,61
1.4.2.2.17. | PROVA DE CARGA DINAMICA | UN | 5 | 5 | R$ 3.967,50 | R$ 19.837,50
1.4.2.3. | SUPERESTRUTURA - LONGARINAS PRÉMOLDADAS E PROTENDIDAS, TRANSVERSINAS DOS APOIOS E LAJES DO TABULEIRO | - | - |  |  | R$ 1.351.264,59
1.4.2.3.1. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 945.28 | 930.4 | R$ 265,77 | R$ 247.272,40
1.4.2.3.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 720 | 574.28 | R$ 22,15 | R$ 12.720,30
1.4.2.3.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2264 | 1750.64 | R$ 21,39 | R$ 37.446,18
1.4.2.3.4. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6676 | 6609.3 | R$ 19,42 | R$ 128.352,60
1.4.2.3.5. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5024 | 1825.85 | R$ 16,50 | R$ 30.126,52
1.4.2.3.6. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2168 | 2168 | R$ 16,11 | R$ 34.926,48
1.4.2.3.7. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3216 | 1440.14 | R$ 18,51 | R$ 26.656,99
1.4.2.3.8. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 418 | 327.63 | R$ 21,53 | R$ 7.053,87
1.4.2.3.9. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9634 | 8564 | R$ 18,85 | R$ 161.431,39
1.4.2.3.10. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7674 | 6022.8 | R$ 15,99 | R$ 96.304,57
1.4.2.3.11. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10092 | 8205.6 | R$ 15,77 | R$ 129.402,31
1.4.2.3.12. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 755.79 | 689 | R$ 153,05 | R$ 105.451,45
1.4.2.3.13. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF.: 103675 SINAPI/RN COM MUDANCA DO CONCRETO PARA 40MPA) | M3 | 472.74 | 356.71 | R$ 936,67 | R$ 334.119,53
1.4.2.4. | PROTENSÃO | - | - |  |  | R$ 372.398,36
1.4.2.4.1. | CORDOALHA CP 190 RB D=15,2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO (REF.: 4507957 SICRO/RN) | KG | 7120 | 7120 | R$ 19,19 | R$ 136.632,80
1.4.2.4.2. | ANCORAGEM ATIVA COM 10 CORDOALHAS ADERENTES D =15,2MM - FORNECIMENTO E INSTALACÃO (REF.: 4507738 SICRO/RN) | UN | 48 | 48 | R$ 1.701,14 | R$ 81.654,72
1.4.2.4.3. | BAINHA METALICA REDONDA D=75MM PARA 10 CORDOALHAS D=15,2MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (REF.: 4507839 SICRO/RN) | M | 600 | 600 | R$ 161,72 | R$ 97.032,00
1.4.2.4.4. | LANÇAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE 50 A 750 KN COM UTILIZACÃO DE GUINDASTE (REF.: 3806421 SICRO/RN) | UN | 8 | 8 | R$ 6.664,20 | R$ 53.313,60
1.4.2.4.5. | INJECAO DE NATA DE CIMENTO (REF.: 3816196 SICRO/RN) | M3 | 2.65 | 2.64 | R$ 1.426,23 | R$ 3.765,24
1.4.2.5. | LAJE DE TRANSIÇÃO (APROXIMAÇÃO) | - | - |  |  | R$ 79.244,16
1.4.2.5.1. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF.: 103675 SINAPI/RN COM MUDANCA DO CONCRETO PARA 40MPA) | M3 | 21.12 | 21.12 | R$ 936,67 | R$ 19.782,46
1.4.2.5.2. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 20.16 | 20.16 | R$ 153,05 | R$ 3.085,48
1.4.2.5.3. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 770 | 765.93 | R$ 18,85 | R$ 14.437,78
1.4.2.5.4. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 662 | 662 | R$ 15,99 | R$ 10.585,38
1.4.2.5.5. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 372 | 370.26 | R$ 15,77 | R$ 5.839,00
1.4.2.5.6. | LANÇAMENTO DE PRE-LAJE COM UllLIZAÇAO DE GUINDAUTO (REF.:3806426 SICRO/RN) | T | 345.12 | 286 | R$ 89,21 | R$ 25.514,06
1.4.2.6. | ACABAMENTO | - | - |  |  | R$ 281.535,69
1.4.2.6.1. | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO (REF.: 0307731 SICRO/RN) | DM3 | 204.96 | 136.64 | R$ 146,14 | R$ 19.968,56
1.4.2.6.2. | GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICAÇAO - AREIA E BRITA COMERCIAIS (REF.: 3816118 SICRO/RN) (COMPOSIÇÃO AJUSTADA CONFORME DETALHE DO PROJETO) | M | 127.6 | 102 | R$ 403,26 | R$ 41.132,52
1.4.2.6.3. | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L >3,00M E H= 810 MM (REF.: 3719529 SICRO/RN) | M | 127.6 | 102 | R$ 394,29 | R$ 40.217,58
1.4.2.6.4. | DRENO DE PVC D=75MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO (REF.: 2006408 SICRO/RN) | M | 21.69 | 21.69 | R$ 46,67 | R$ 1.012,27
1.4.2.6.5. | DRENO DE PVC D=100MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO (REF.: 2007971 SICRO/RN) | M | 17.96 | 17.96 | R$ 53,62 | R$ 963,01
1.4.2.6.6. | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L=35MM E H=60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: 0307735 SICRO/RN) | M | 200.2 | 131.2 | R$ 1.319,82 | R$ 173.160,38
1.4.2.6.7. | LABIOS POLIMERICOS EM JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L=20MM E H =30 MM - CONFECÇAO E ASSENTAMENTO (REF.: 0307084 SICRO/RN) | M | 200.2 | 131.2 | R$ 38,73 | R$ 5.081,37
1.4.2.7. | PAVIMENTAÇÃO | - | - |  |  | R$ 174.885,31
1.4.2.7.1. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 290.4 | 290.22 | R$ 312,29 | R$ 90.632,80
1.4.2.7.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 290.4 | 290.22 | R$ 11,11 | R$ 3.224,34
1.4.2.7.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2904 | 2902.19 | R$ 3,20 | R$ 9.287,00
1.4.2.7.4. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 435.6 | 435.33 | R$ 108,08 | R$ 47.050,46
1.4.2.7.5. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 435.6 | 435.33 | R$ 2,83 | R$ 1.231,98
1.4.2.7.6. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 544.5 | 544.16 | R$ 11,11 | R$ 6.045,61
1.4.2.7.7. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5445 | 5441.6 | R$ 3,20 | R$ 17.413,12
2026-05-01 | SINALIZAÇÃO DE OBRAS | - | - |  |  | R$ 5.968,80
1.5.0.0.1. | CONE PLASTICO PARA CANALIZAÇAO DE TRANSlTO - UTILIZAÇAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇAO E 01 RETIRADA DIÁRIA (REF.: 5213835 SICRO/RN) | UN.DIA | 3600 | 3600 | R$ 0,91 | R$ 3.276,00
1.5.0.0.2. | CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H=1,00M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (REF.: 5213383 SICRO/RN) | UN.DIA | 1080 | 1080 | R$ 0,84 | R$ 907,20
1.5.0.0.3. | BARREIRA DE SINALIZAÇAO TIPO IlI DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (REF.: 5213346 SICRO/RN) | UN.DIA | 720 | 240 | R$ 7,44 | R$ 1.785,60
TOTAL DA OBRA (CUSTO + BDI): | [5 empty] | R$ 11.192.949,61