## Página1
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PARALELEPÍPEDO CALCÁRIO E REJUNTAMENTO COM EMULSÃO ASFALTICA
PLANILHA DE MEDIÇÕES
ENDEREÇO: RUA MARIA CLARA DA CONCEIÇÃO TRECHO: RUA FRANCISCA ALVES DA SILVA / RUA IRENILSON FERREIRA JR. BAIRRO: ABOLIÇÃO, MOSSORÓ/RN.
EMPRESA: V.M. Construções e Serviços LTDA - CNPJ: 05.495.855/0001-54
Item | Descrição | UN | Quantitativos Físicos |  | Quantitativos Financeiros
|  |  | Total Contratado | Quantitativo Executado | Valor Unitário com BDI | Valor Executado
1. | PAVIMENTAÇÃO A PARELELEPÍPEDO DA RUA MARIA CLARA DE OLIVEIRA |  |  |  |  | R$ 308.572,50
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  |  |  | 27164.52
1.1.1. | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 0.45 | 29209.17 | R$ 27.164,52
1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6059.52
1.2.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (REF. SINAPI 74209/001) | M2 | 12 |  | 504.96 | R$ 6.059,52
1.3. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 7773.09
1.3.1. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 981.7 | 450.4 | 9.86 | R$ 4.440,94
1.3.2. | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS COM O USO DE MOTONIVELADORA (REF. SINAPI 79472 - OUTUBRO/2018) | M2 | 3272.34 | 1501.33 | 1.08 | R$ 3.332,15
1.4. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 216250.77
1.4.1. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CÁLCARIO, INCLUINDO COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (H=15CM),REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, INCLUINDO TRANSPORTE - (REF. SINAPI 101168) | M2 | 3272.34 | 1501.33 | 67.85 | R$ 209.339,64
1.4.2. | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO - (REF. SEINFRA C0822) | M2 | 3272.34 | 1501.33 | 2.24 | R$ 6.911,13
1.5. | MEIO-FIO |  |  |  |  | 49932.57
1.5.1. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1061.4 | 477.2 | 45.88 | R$ 45.292,73
1.5.2. | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE EM FAIXA DE 0,50 M (REF. SINAPI 83718 - MAIO/2016) | M | 1061.4 | 477.2 | 4.7 | R$ 4.639,84
1.6. | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 1392.03
1.6.1. | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. SINAPI 73916/2) | UN | 2 | 2 | 130.26 | R$ 260,52
1.6.2. | PLACA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS (REF. CAERN 1110035) | M2 | 1.59 | 1.2 | 942.93 | R$ 1.131,51
TOTAL DA OBRA (CUSTO + BDI): | [5 empty] | 308572.5