## Página1
OBRA: REFORMA PRAÇA DA BAIXINHA
PLANILHA DE MEDIÇÕES
ENDEREÇO DA OBRA: RUA SANTA MARIA, S/N, ABOLIÇÃO, ZONA URBANA, MOSSORÓ/RN
EMPRESA CONTRATADA: V.M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
Item | Descrição | UN | Quantitativos Físicos |  | Quantitativos Financeiros
|  |  | Total Contratado | Quantitativo Executado | Valor Unitário com BDI | Valor Executado
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | R$ 5.446,53
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | 0.94 | 5794.18 | R$ 5.446,53
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | R$ 28.788,97
2.1 | TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_05/2018 (REF. 98459 - SINAPI/RN) | M2 | 224.78 | 224.78 | 101.83 | R$ 22.889,35
2.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 (REF: 51 - ORSE/SE) | M2 | 18 | 6 | 440.24 | R$ 2.641,44
2.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 (REF: 4654 - ORSE/SE) | MÊS | 3 | 2 | 976.08 | R$ 1.952,16
2.4 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS (REF: 4654 - ORSE/SE) | MÊS | 3 | 2 | 653.01 | R$ 1.306,02
3 | DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | R$ 17.720,87
3.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 25 | 24.57 | 136.3 | R$ 3.348,89
3.2 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 259.21 | 259.21 | 16.5 | R$ 4.276,97
3.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.84 | 1.17 | 64.96 | R$ 76,00
3.4 | REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 253.08 | 252.87 | 10.35 | R$ 2.617,20
3.5 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 124.25 | 124.25 | 10.22 | R$ 1.269,84
3.6 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO) (REF: 00227 - ORSE/SE) | M2 | 6.87 | 2.48 | 67.83 | R$ 168,22
3.7 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (REF. SEINFRA C1049) | M3 | 0.63 | 0.63 | 328.95 | R$ 207,24
3.8 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 65.27 | 65.27 | 7.59 | R$ 495,40
3.9 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (REF: 3240 - ORSE/SE) | M2 | 13.67 | 13.67 | 25.3 | R$ 345,85
3.10 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 47.82 | 47.82 | 7.37 | R$ 352,43
3.11 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 25.32 | 22.37 | 99 | R$ 2.214,63
3.12 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 116.09 | 105.87 | 10.48 | R$ 1.109,52
3.13 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1160.9 | 1058.7 | 1.17 | R$ 1.238,68
4 | BANCOS |  |  |  |  | R$ 2.571,42
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0 | 0 | 96.05 | R$ -
4.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 0 | 0 | 21.39 | R$ -
4.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 0 | 0 | 55.6 | R$ -
4.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 0 | 0 | 24.48 | R$ -
4.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 18.76 | 13.01 | 8.54 | R$ 111,11
4.6 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 18.76 | 13.01 | 40.04 | R$ 520,92
4.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 18.76 | 18.76 | 3.2 | R$ 60,03
4.8 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 18.76 | 18.76 | 11.63 | R$ 218,18
4.9 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 18.76 | 18.76 | 11.53 | R$ 216,30
4.10 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0.62 | 0.52 | 2778.61 | R$ 1.444,88
5 | QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  |  | R$ 77.717,22
5.1 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 13.66 | 13.66 | 105.1 | R$ 1.435,67
5.2 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 175.06 | 55.7 | 10.81 | R$ 602,12
5.3 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 1 | 5072.07 | R$ 5.072,07
5.4 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 | 1 | 4819.62 | R$ 4.819,62
5.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 55.02 | 52.26 | 8.54 | R$ 446,30
5.6 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 55.02 | 52.26 | 40.04 | R$ 2.092,49
5.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 55.02 | 0 | 3.2 | R$ -
5.8 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 55.02 | 55.01 | 11.53 | R$ 634,27
5.9 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", FORMANDO QUADROS DE 2,00 X 2,00 M, EXCETO REQUADRO EM TUBOS FERRO GALVANIZADO (REF: 9603 - ORSE/SE) | M2 | 253.08 | 248.97 | 87.54 | R$ 21.794,83
5.10 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | M | 24.86 | 24.86 | 30.8 | R$ 765,69
5.11 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | 1.6 | 1.6 | 78.35 | R$ 125,36
5.12 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 40.56 | 40.56 | 10.35 | R$ 419,80
5.13 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 513.21 | 512.79 | 27.42 | R$ 14.060,70
5.14 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 513.21 | 512.79 | 27.05 | R$ 13.870,97
5.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE (REF: 1900 - ORSE/SE) | M2 | 273.33 | 273.33 | 24.4 | R$ 6.669,25
5.16 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 4.2 | 3.9 | 180.98 | R$ 705,82
5.17 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 6 | 4 | 63.1 | R$ 252,40
5.18 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | 2 | 2 | 2.82 | R$ 5,64
5.19 | ESTRUTURA/SUPORTE OFICIAL P/TABELA DE BASQUETE EM TUBO AÇO GALVANIZADO D=5", H=3,05M PISO/ARO, PINTURA SINTÉTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAR | PAR | 1 | 1 | 3944.22 | R$ 3.944,22
6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | R$ 47.087,69
6.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 409.5 | 409.5 | 0.76 | R$ 311,22
6.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 326.9 | 326.9 | 71.47 | R$ 23.363,54
6.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 58.98 | 0 | 79.81 | R$ -
6.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 217 | 217 | 73.05 | R$ 15.851,85
6.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 79.14 | 78.13 | 77.81 | R$ 6.079,29
6.6 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 1.92 | 1.92 | 24.45 | R$ 46,94
6.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 97.74 | 97.41 | 3.2 | R$ 311,71
6.9 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 97.74 | 97.41 | 11.53 | R$ 1.123,14
7 | ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE |  |  |  |  | R$ 20.456,60
7.1 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 1 | 2593.85 | R$ 2.593,85
7.2 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 1 | 7269.06 | R$ 7.269,06
7.3 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 1 | 5762.62 | R$ 5.762,62
7.4 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 1 | 4831.07 | R$ 4.831,07
8 | PLAYGROUND |  |  |  |  | R$ 13.793,65
8.1 | ESCORREGADEIRA DE MADEIRA Nº 11 (PADRÃO EMURB) (REF: 3218 - ORSE) | UN | 1 | 1 | 5300.8 | R$ 5.300,80
8.2 | BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL, SERGIPARK OU SIMILAR (REF: 2406 - ORSE/SE) | UN | 1 | 1 | 3452.88 | R$ 3.452,88
8.3 | GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL (SERGIPARK OU SIMILAR) (REF: 2440 - ORSE/SE) | UN | 1 | 1 | 4868.2 | R$ 4.868,20
8.4 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 3.02 | 2.65 | 10.35 | R$ 27,43
8.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 3.02 | 2.65 | 27.42 | R$ 72,66
8.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 3.02 | 2.65 | 27.05 | R$ 71,68
9 | DIVERSOS |  |  |  |  | R$ 8.549,00
9.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02450 - ORSE/SE) | M2 | 273.33 | 273.33 | 3.04 | R$ 830,92
9.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60x0,80M. INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO COM 1,80M DE ALTURA ÚTIL. | UN | 1 | 1 | 6907.96 | R$ 6.907,96
9.3 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR (REF: 10536 - ORSE/SE) | UN | 2 | 2 | 405.06 | R$ 810,12
TOTAL DA OBRA (CUSTO + BDI): | [5 empty] | R$ 222.131,95