## Página1
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA III
PLANILHA DE MEDIÇÕES
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ALZENIR PEREIRA DA ROCHA, SANTO ANTÔNIO, MOSSORÓ/RN.
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA
Item | Descrição | Quantitativos Físicos |  |  | Quantitativos Financeiros
|  | Und | Quantitativo contratado | Quantitativo executado | Valor Unitário com BDI | Valor executado
1.0 | CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA III
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 55213.37
1.1.0.0.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1 | 0.97 | 56921 | 55213.37
1.2 | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 24477.97
1.2.0.0.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO INC. 05/2020 - (2010054-CAERN) | m² | 12 | 12 | 380.22 | 4562.64
1.2.0.0.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS - (C4997 - SEINFRA) | MÊS | 1 | 1 | 619.34 | 619.34
1.2.0.0.3 | CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS - (C4994 - SEINFRA | UNID | 1 | 1 | 14142.37 | 14142.37
1.2.0.0.4 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (REF. C1622 - SEINFRA) | UN | 1 | 1 | 2624.99 | 2624.99
1.2.0.0.5 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR (REF. 9416 - ORSE) | UNID | 1 | 1 | 2528.63 | 2528.63
1.3 | LOCAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 2650.56
1.3.0.0.1 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (REF. C1630-SEINFRA) | m² | 428.2 | 428.2 | 6.19 | 2650.56
1.4 | ESTRUTURA |  |  |  |  | 201431.03
1.4.1 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO E PILARES |  |  |  |  | 50514.66
1.4.1.1 | CINTAS |  |  |  |  | 38690.65
1.4.1.1.1. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 40.45 | 40.45 | 27.25 | 1102.26
1.4.1.1.2. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 194 | 194 | 160.94 | 31222.36
1.4.1.1.3. | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 12.12 | 12.12 | 525.25 | 6366.03
1.4.1.2 | ARMADURA CINTAS E PILARES |  |  |  |  | 11824.01
1.4.1.2.1. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 65 | 65 | 15.44 | 1003.6
1.4.1.2.2. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 210.92 | 210.92 | 14.07 | 2967.64
1.4.1.2.3. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 424.96 | 424.96 | 11.35 | 4823.3
1.4.1.2.4. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 234 | 234 | 9.55 | 2234.7
1.4.1.2.5. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 89 | 89 | 8.93 | 794.77
1.4.2 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 150916.37
1.4.2.1 | LAJE PRE MOLDADA PARA FORRO |  |  |  |  | 61706.05
1.4.2.1.1 | FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC. CAPEAMENTO /FERR.DISTRIB. / ESCORAMENTO E FORMA / DESFORMA - (REF. AGETOP - 061101) | m² | 288.45 | 272.24 | 155.72 | 42393.21
1.4.2.1.2 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B- (REF. 03220.8.1.1-PINI) | KG | 897.08 | 800.55 | 8.8 | 7044.84
1.4.2.1.3. | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 136.34 | 136.34 | 11.28 | 1537.92
1.4.2.1.4. | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 289.17 | 289.17 | 10.73 | 3102.79
1.4.2.1.5. | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 485.58 | 485.58 | 9.66 | 4690.7
1.4.2.1.5.NaN | BOMBEAMENTO DE CONCRETO (REF. 129 -ORSE) | m³ | 66.68 | 66.68 | 44.04 | 2936.59
1.4.2.2 | PILARES |  |  |  |  | 14522.65
1.4.2.2.1. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 75.76 | 75.76 | 166.36 | 12603.43
1.4.2.2.2. | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 4.14 | 4.14 | 433.13 | 1793.16
1.4.2.2.3. | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 4.14 | 4.14 | 30.45 | 126.06
1.4.2.3 | VIGAS |  |  |  |  | 48085.83
1.4.2.3.1. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 314.34 | 314.34 | 133.04 | 41819.79
1.4.2.3.2. | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 13.47 | 13.47 | 433.13 | 5834.26
1.4.2.3.3. | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 14.18 | 14.18 | 30.45 | 431.78
1.4.2.4 | ARMADURA VIGAS |  |  |  |  | 15263.64
1.4.2.4.1. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 181 | 181 | 13 | 2353
1.4.2.4.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 219 | 219 | 12.22 | 2676.18
1.4.2.4.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 69 | 69 | 11.46 | 790.74
1.4.2.4.4. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 164 | 164 | 10.23 | 1677.72
1.4.2.4.5. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 278 | 278 | 8.64 | 2401.92
1.4.2.4.6. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 604 | 604 | 8.21 | 4958.84
1.4.2.4.7. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 44 | 44 | 9.21 | 405.24
1.4.2.5 | ARMAÇÃO CALHAS, PERGOLADO, PLATIBANDAS E BEIRAL |  |  |  |  | 11338.2
1.4.2.5.1. | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 145 | 145 | 11.79 | 1709.55
1.4.2.5.2. | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 103 | 103 | 11.28 | 1161.84
1.4.2.5.3. | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 348 | 348 | 10.73 | 3734.04
1.4.2.5.4. | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 328 | 328 | 9.66 | 3168.48
1.4.2.5.5. | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 191 | 191 | 8.19 | 1564.29
1.5 | COBERTURA |  |  |  |  | 82884.62
1.5.0.0.1 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO. (REF. 150103-AGETOP) | KG | 3887.68 | 3887.68 | 16.04 | 62358.39
1.5.0.0.2 | CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm | m² | 2.56 | 2.56 | 495.67 | 1268.92
1.5.0.0.3. | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 210.93 | 210.93 | 58.22 | 12280.34
1.5.0.0.4 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (REF. 71623- SINAPI 2017) | M | 344 | 134.32 | 36.47 | 4898.65
1.5.0.0.5 | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM (REF. 00304 -ORSE) | M | 89.16 | 89.16 | 23.31 | 2078.32
1.6 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 258046.89
1.6.0.0.1. | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | m² | 415.43 | 415.43 | 74.8 | 31074.16
1.6.0.0.2. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 21.84 | 17.6 | 128.98 | 2270.05
1.6.0.0.3. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 943.84 | 943.84 | 7.49 | 7069.36
1.6.0.0.4. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 943.84 | 943.84 | 47.51 | 44841.84
1.6.0.0.5 | BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. 84R - SL4 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA. (REF. 12182-ORSE) | m² | 55.68 | 55.68 | 443.19 | 24676.82
1.6.0.0.6 | REVESTIMENTO DE FACHADA EM ACM VASADO, COM ESTRUTURA METÁLICA COM MAO DE OBRA INCLUSA | UNID | 1 | 1 | 148114.66 | 148114.66
1.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 24643.26
1.7.0.0.1. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 289.54 | 289.54 | 34.86 | 10093.36
1.7.0.0.2. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 125.43 | 125.43 | 36.45 | 4571.92
1.7.0.0.3. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 99.7 | 99.7 | 100.08 | 9977.98
1.8 | REVESTIMENTOS DE PAREDE |  |  |  |  | 6401
1.8.0.0.1. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 125.88 | 125.88 | 50.85 | 6401
1.9 | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  |  | 49036.21
1.9.1 | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 20639.63
1.9.1.0.1. | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 3 | 919.7 | 2759.1
1.9.1.0.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), COM CHAPA DE AÇO E BARRA AUXILIAR PARA P.N.E CONFORME DETALHAMENTO, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019- (REF. 90844-SINAPI) | UNID | 9 | 8 | 1544.75 | 12358
1.9.1.0.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, COM DUAS FOLHAS DE 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019- (REF. C1982-SEINFRA) | UN | 1 | 1 | 1537.15 | 1537.15
1.9.1.0.4 | PORTA EM MADEIRA, DE CORRER, LISA, PESADA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (REF. 8204 - ORSE) | UNID | 3 | 3 | 1328.46 | 3985.38
1.9.2 | PORTA DE VIDRO |  |  |  |  | 9660.24
1.9.2.0.1 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021- (REF. 102185-SINAPI) | UNID | 3 | 3 | 3220.08 | 9660.24
1.9.3 | VIDRAÇARIA |  |  |  |  | 8478.18
1.9.3.0.1. | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 3.1 | 0 | 465.31 | -
1.9.3.0.2. | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 33.4 | 0 | 333.96 | -
1.9.3.0.3. | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 33.52 | 25.46 | 333 | 8478.18
1.9.4 | JANELAS DE ALUMINIO |  |  |  |  | 10258.16
1.9.4.0.1. | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 30.72 | 30.72 | 294.02 | 9032.29
1.9.4.0.2. | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.8 | 2.8 | 437.81 | 1225.87
1.10 | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 33313.44
1.10.1 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 24446.92
1.10.1.0.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 248.11 | 247.98 | 43.34 | 10747.45
1.10.1.0.2. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 275 | 275 | 26.21 | 7207.75
1.10.1.0.3. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 12.41 | 0 | 144.25 | -
1.10.1.0.4. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 10.97 | 10.97 | 591.77 | 6491.72
1.10.2 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE |  |  |  |  | 8866.52
1.10.2.0.1. | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 289 | 289 | 30.68 | 8866.52
1.11 | RODAPE, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | 6003.19
1.11.1 | RODAPÉ |  |  |  |  | 1370.92
1.11.1.0.1. | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 187.54 | 187.54 | 7.31 | 1370.92
1.11.2 | SOLEIRA |  |  |  |  | 1933.78
1.11.2.0.1. | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 34.68 | 21.91 | 88.26 | 1933.78
1.11.3 | PEITORIS |  |  |  |  | 2698.49
1.11.3.0.1. | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 29.2 | 21.6 | 124.93 | 2698.49
1.12 | FORROS e DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 15832.43
1.12.1 | FORROS |  |  |  |  | 11008.39
1.12.1.0.1. | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | m² | 16.84 | 0 | 12 | -
1.12.1.0.2. | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 25.5 | 25.5 | 82.06 | 2092.53
1.12.1.0.3. | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 272.24 | 272.24 | 32.75 | 8915.86
1.12.2 | DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 4824.04
1.12.2.0.1. | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 | m² | 10.8 | 10.8 | 446.67 | 4824.04
1.13 | CARPINTARIA E MARCENARIA |  |  |  |  | 5386.08
1.13.0.0.1 | ARMÁRIO EM MDF COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO - INCLUSO PUXADORES (REF. C0228 - SEINFRA) | m² | 6.66 | 6.66 | 808.72 | 5386.08
1.14 | PINTURA |  |  |  |  | 29602.86
1.14.0.0.1. | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 805.73 | 805.73 | 1.62 | 1305.28
1.14.0.0.2. | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 272.24 | 272.24 | 2.46 | 669.71
1.14.0.0.3. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 272.24 | 272.24 | 15.02 | 4089.04
1.14.0.0.4. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 805.73 | 787.33 | 13.29 | 10463.62
1.14.0.0.5. | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 272.01 | 272.01 | 13.79 | 3751.02
1.14.0.0.6. | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 532.55 | 473.51 | 9.02 | 4271.06
1.14.0.0.7. | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 272.24 | 272.24 | 17.25 | 4696.14
1.14.0.0.8. | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 29 | 29 | 12.31 | 356.99
1.15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 57954.05
1.15.0.0.1. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 0 | 6.7 | -
1.15.0.0.2. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 0 | 13.79 | -
1.15.0.0.3. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 388.5 | 379.42 | 11.25 | 4268.48
1.15.0.0.4. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21.96 | 21.96 | 14.31 | 314.25
1.15.0.0.5. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36.3 | 0 | 17.39 | -
1.15.0.0.6. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.9 | 10.01 | 13.79 | 138.04
1.15.0.0.7. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 20.11 | -
1.15.0.0.8. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.4 | 0 | 33.85 | -
1.15.0.0.9 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (REF. 100556-SINAPI) | UNID | 2 | 2 | 42.35 | 84.7
1.15.0.0.10 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (REF. 100556-SINAPI) | UNID | 13 | 7 | 68.02 | 476.14
1.15.0.0.11. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 785.85 | 785.85 | 3.01 | 2365.41
1.15.0.0.12. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 821.7 | 821.7 | 4.39 | 3607.26
1.15.0.0.13. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 828.11 | 828.11 | 7.24 | 5995.52
1.15.0.0.14. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 264.16 | 264.16 | 9.94 | 2625.75
1.15.0.0.15. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 81.36 | -
1.15.0.0.16. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 69.56 | 69.56 | 42.12 | 2929.87
1.15.0.0.17. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | 8 | 25.86 | 206.88
1.15.0.0.18. | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 3 | 40.96 | 122.88
1.15.0.0.19. | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 5 | 82.4 | 412
1.15.0.0.20. | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 74 | 73 | 27.36 | 1997.28
1.15.0.0.21. | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 3 | 62.7 | 188.1
1.15.0.0.22. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42 | 42 | 14.91 | 626.22
1.15.0.0.23. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 66.98 | -
1.15.0.0.24. | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 595.19 | -
1.15.0.0.25. | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 25 | 25 | 19.06 | 476.5
1.15.0.0.26 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 20 W, (EXCLUSIVE REATOR E LAMPADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (REF. 100904-SINAPI) | 48 | 48 | 48 | 22.36 | 1073.28
1.15.0.0.27. | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 48 | 48 | 34.35 | 1648.8
1.15.0.0.28 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA LED DE 30 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (REF. 101666-SINAPI) | UNID | 14 | 11 | 85.73 | 943.03
1.15.0.0.29 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (REF. 101882-SINAPI) | UNID | 1 | 1 | 1511.61 | 1511.61
1.15.0.0.30. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 1096.13 | -
1.15.0.0.31. | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 108.2 | 108.2 | 65.76 | 7115.23
1.15.0.0.32. | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0 | 0 | 59.63 | -
1.15.0.0.33 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. 08795 - ORSE) | UNID | 29 | 29 | 30.6 | 887.4
1.15.0.0.34 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. 13736 - ORSE) | UNID | 1 | 1 | 5989.79 | 5989.79
1.15.0.0.35 | REDE ENTRADA TRIFÁSICA COM CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COSERN E ACESSÓRIOS SEM POSTE DE ACESSO (REF. 1060158-CAERN) | UNID | 1 | 1 | 776.83 | 776.83
1.15.0.0.36 | CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE COBRE NU #35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. 8440 - ORSE) | UNID | 14 | 14 | 14.04 | 196.56
1.15.0.0.37 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 112.22 | 112.22 | 85.95 | 9645.31
1.15.0.0.38 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UNID | 7 | 7 | 89.33 | 625.31
1.15.0.0.39 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO (REF. 9051 - ORSE) | UNID | 1 | 1 | 326.62 | 326.62
1.15.0.0.40 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UNID | 6 | 6 | 26.36 | 158.16
1.15.0.0.41 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 145.32 | 145.32
1.15.0.0.42 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 75.52 | 75.52
1.16 | AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA |  |  |  |  | 97897.17
1.16.0.0.1. | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 2 | 2 | 14536.59 | 29073.18
1.16.0.0.2. | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 1 | 1 | 10576.47 | 10576.47
1.16.0.0.3. | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 4 | 4 | 8350.38 | 33401.52
1.16.0.0.4. | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 1 | 1 | 1740.71 | 1740.71
1.16.0.0.5. | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 2 | 2 | 1491.22 | 2982.44
1.16.0.0.6. | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 67.7 | 64.71 | 134.07 | 8675.67
1.16.0.0.7. | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 67.7 | 0 | 50.56 | -
1.16.0.0.8. | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65 | 65 | 149.79 | 9736.35
1.16.0.0.9. | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 68 | 0 | 30.75 | -
1.16.0.0.10 | SUPORTE EVAPORADORA PISO/TETO 12,000 A 80,000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. 100861 - SINAPI) | UND | 10 | 6 | 100.99 | 605.94
1.16.0.0.11 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. 11412 - ORSE) | M | 39.86 | 39.86 | 17.3 | 689.58
1.16.0.0.12 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. 4119 - ORSE) | M | 16.78 | 16.78 | 24.75 | 415.31
1.17 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 3693.32
1.17.0.0.1. | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 4 | 4 | 214.31 | 857.24
1.17.0.0.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL) - (REF. 091046-AGETOP ) | UNID | 16 | 14 | 56.07 | 784.98
1.17.0.0.3. | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 | 10 | 34.35 | 343.5
1.17.0.0.4. | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 10 | 10 | 170.76 | 1707.6
1.18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 51951.56
1.18.1 | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 27819.9
1.18.1.0.1. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 110.5 | 94.93 | 18.17 | 1724.88
1.18.1.0.2. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 31.97 | 31.97 | 14.33 | 458.13
1.18.1.0.3. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 29.11 | 29.11 | 14.34 | 417.44
1.18.1.0.4. | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 2 | 23.08 | 46.16
1.18.1.0.5. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 11 | 11 | 30.6 | 336.6
1.18.1.0.6. | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1 | 1 | 35.15 | 35.15
1.18.1.0.7. | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 1 | 113.1 | 113.1
1.18.1.0.8. | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 1 | 108.33 | 108.33
1.18.1.0.9 | RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=10M3- COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO (REF. 081881-AGETOP) | UNID | 1 | 1 | 17577.41 | 17577.41
1.18.1.0.10 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3, INCLUSO TANQUE DE POLIETILENO DE 10000 LITROS (REF. C3490-SEINFRA) | UNID | 1 | 1 | 7002.7 | 7002.7
1.18.2 | ESGOTO |  |  |  |  | 4663.9
1.18.2.0.1. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 7.2 | 7.2 | 16.73 | 120.46
1.18.2.0.2. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 34.86 | 31.1 | 25.02 | 778.12
1.18.2.0.3. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 56.15 | 56.15 | 48.29 | 2711.48
1.18.2.0.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO (REF. 74104/1-SINAPI 2017) | UN | 4 | 4 | 189.31 | 757.24
1.18.2.0.5. | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 0 | 536.06 | -
1.18.2.0.6. | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 10 | 29.66 | 296.6
1.18.3 | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 19467.76
1.18.3.0.1. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 118.36 | 118.36 | 80.87 | 9571.77
1.18.3.0.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 - (REF. 89580-SINAPI) | M | 44.08 | 36.18 | 137.43 | 4972.22
1.18.3.0.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 - (REF. 89580-SINAPI) | M | 18.55 | 12.78 | 365.03 | 4665.08
1.18.3.0.4. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 10.8 | 1.44 | 23.64 | 34.04
1.18.3.0.5. | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 4 | 4 | 10.13 | 40.52
1.18.3.0.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M COM TAMPÃO FOFO ARTICULADO - (REF. 4883 - ORSE) | UNID | 9 | 0 | 685.35 | -
1.18.3.0.7 | GRELHA DE FERRO P/CANALETAS (REF. C1437-SEINFRA) | m² | 0.77 | 0.77 | 239.13 | 184.13
1.19 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA |  |  |  |  | 17569.2
1.19.1 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 8782.29
1.19.1.0.1 | VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. 95472 - SINAPI) | UNID | 2 | 2 | 482.01 | 964.02
1.19.1.0.2. | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 5 | 270.38 | 1351.9
1.19.1.0.3. | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 2 | 465.19 | 930.38
1.19.1.0.4 | VASO SANITÁRIO LINHA INFANTIL, CELITE OU SIMILAR C/CX ACOPLADA, INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO ( 09245 - ORSE) | UNID | 1 | 1 | 880.28 | 880.28
1.19.1.0.5. | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 2 | 140.52 | 281.04
1.19.1.0.6. | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 2 | 246.33 | 492.66
1.19.1.0.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. 86915-SINAPI) | UNID | 7 | 7 | 166.15 | 1163.05
1.19.1.0.8. | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 2 | 103.28 | 206.56
1.19.1.0.9. | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1 | 19.66 | 19.66
1.19.1.0.10. | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 2 | 97.45 | 194.9
1.19.1.0.11. | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1 | 862.67 | 862.67
1.19.1.0.12 | BANCADA DE GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA (COLOCADO - (REF. C0358-SEINFRA) | m² | 2.55 | 2.55 | 562.81 | 1435.17
1.19.1.0.13. | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 924.23 | -
1.19.2 | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 8786.91
1.19.2.0.1. | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 15 | 291.07 | 4366.05
1.19.2.0.2. | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 4 | 263.26 | 1053.04
1.19.2.0.3. | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 0 | 263.26 | -
1.19.2.0.4 | CABIDE EM METAL CROMADO 01 GANCHO, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_11/2016 - (REF. 1070018 - CAERN) | UNID | 2 | 2 | 67 | 134
1.19.2.0.5. | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 4 | 34.23 | 136.92
1.19.2.0.6. | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 5 | 41.14 | 205.7
1.19.2.0.7. | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 5 | 33.43 | 167.15
1.19.2.0.8. | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 7 | 57.65 | 403.55
1.19.2.0.9 | DUCHA DE MÃO CROMADA COM MANGUEIRA PLASTICA E 1/2" - (REF. 1070041 - CAERN) | UNID | 5 | 5 | 113.62 | 568.1
1.19.2.0.10. | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 2 | 79.03 | 158.06
1.19.2.0.11 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - (REF. 09718 - ORSE) | m² | 3.14 | 3.14 | 507.75 | 1594.34
1.20 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 25692.54
1.20.0.0.1. | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 51 | 51 | 48.73 | 2485.23
1.20.0.0.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH (10/100BASE TX - 10/100/1000 BASE FX) MBPS, 24 PORTAS - (REF. 10726 - ORSE) | UNID | 4 | 4 | 695.48 | 2781.92
1.20.0.0.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO RACK DE PISO DESMONTÁVEL 24U - (REF. 00758 - ORSE) | UNID | 1 | 1 | 1738.59 | 1738.59
1.20.0.0.4. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32 | 32 | 13.37 | 427.84
1.20.0.0.5. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1110.4 | 769.08 | 3.84 | 2953.27
1.20.0.0.6 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (COLOCADO - (REF. 83446 -SINAPI/ 2017) | UN | 2 | 0 | 193.78 | -
1.20.0.0.7 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40 X 40X 15 CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (REF. 100556-SINAPI) | UNID | 13 | 13 | 99.76 | 1296.88
1.20.0.0.8 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30 X 30X 10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (REF. 100556-SINAPI) | UNID | 2 | 0 | 68.02 | -
1.20.0.0.9. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.4 | 0 | 7.57 | -
1.20.0.0.10. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 183.4 | 183.4 | 8.39 | 1538.73
1.20.0.0.11. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.3 | 4.3 | 15.78 | 67.85
1.20.0.0.12. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 33.5 | 33.5 | 13.79 | 461.97
1.20.0.0.13. | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 1 | 550.9 | 550.9
1.20.0.0.14. | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 7 | 7 | 48.73 | 341.11
1.20.0.0.15 | CENTRAL TELEFONICA (REF. 00679 - ORSE) | UNID | 1 | 1 | 2509.35 | 2509.35
1.20.0.0.16 | TELEFONE IP INTELBRAS TIP 120I | UNID | 8 | 8 | 292.12 | 2336.96
1.20.0.0.17 | DVR NVD 16 CH 1316 IP INTELBRAS | UNID | 1 | 1 | 1186.51 | 1186.51
1.20.0.0.18 | HD 1TB, 3.5, SATA - WD10PURZ | UNID | 1 | 1 | 538.08 | 538.08
1.20.0.0.19 | CÂMERA IP INTELBRAS OU SIMILAR VIP1020 B (REF. 12165 - ORSE) | UNID | 15 | 15 | 298.49 | 4477.35
1.21 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 5186.56
1.21.0.0.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIA, CONFORME DETALHES EM PROJETO - (REF. 091046-AGETOP) | UNID | 15 | 14 | 58.72 | 822.08
1.21.0.0.2 | PICTOGRAMAS DE ALERTA - (REF. 091046-AGETOP) | UNID | 24 | 20 | 56.07 | 1121.4
1.21.0.0.3 | LETREIRO EM BAIXO RELEVO DE 25X25X2CM (REF. 07940 -ORSE) | UNID | 22 | 22 | 50.81 | 1117.82
1.21.0.0.4 | PISO PODOTÁTIL HIDRAULICO ESP. 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - (REF. C4624 - SEINFRA) | m² | 4.31 | 4.31 | 151.24 | 651.84
1.21.0.0.5 | MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 UNIDADES - (REF. 270802 - AGETOP) | CJ | 1 | 1 | 1473.42 | 1473.42
1.21.0.0.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = ( 2"), EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P - (REF. 99855 - SINAPI) | M | 2.4 | 0 | 110.88 | -
1.22 | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  | 769.5
1.22.0.0.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. 2050001-CAERN) | m² | 270 | 270 | 2.85 | 769.5
1.23 | IMPLANTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA III |  |  |  |  | 33627.35
1.23.1 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 20927.31
1.23.1.0.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 47.21 | 47.21 | 5.64 | 266.26
1.23.1.0.2. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 26.21 | 26.21 | 27.25 | 714.22
1.23.1.0.3. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 30.43 | 30.43 | 309.43 | 9415.95
1.23.1.0.4. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 119.6 | 119.6 | 12.89 | 1541.64
1.23.1.0.5. | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 13.66 | 13.66 | 658.07 | 8989.24
1.23.2 | TRANSPASSE DE PILARES PARA FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 12700.04
1.23.2.0.1. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 0 | 0 | 10.23 | -
1.23.2.0.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 124.29 | 124.29 | 8.64 | 1073.87
1.23.2.0.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 46.48 | 46.48 | 8.21 | 381.6
1.23.2.0.4. | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 3.3 | 3.3 | 433.13 | 1429.33
1.23.2.0.5. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 59 | 59 | 166.36 | 9815.24
1.24 | MURO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 107929.61
1.24.0.0.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 49.95 | 49.95 | 71.94 | 3593.4
1.24.0.0.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) - (REF. C0056 - SEINFRA) | m³ | 3.81 | 3.81 | 562.79 | 2144.23
1.24.0.0.3. | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 19.1 | 19.1 | 463.24 | 8847.88
1.24.0.0.4. | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 181.81 | 181.81 | 52.2 | 9490.48
1.24.0.0.5. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 185.16 | 185.16 | 78.28 | 14494.32
1.24.0.0.6. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 114.13 | 114.13 | 34.86 | 3978.57
1.24.0.0.7. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 381.39 | 381.39 | 3.51 | 1338.68
1.24.0.0.8. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | m² | 381.39 | 381.39 | 55.1 | 21014.59
1.24.0.0.9 | CHAPISCO DECORATIVO EM PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 10 MM - ( 1100006 - CAERN) | m² | 381.39 | 381.39 | 11.84 | 4515.66
1.24.0.0.10. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 5.94 | 5.94 | 2846.04 | 16905.48
1.24.0.0.11 | GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS (REF. 10812 - ORSE) | m² | 64.52 | 56 | 362.72 | 20312.32
1.24.0.0.12 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) (REF. 100202 - AGETOP) | m² | 13.28 | 13.28 | 97.44 | 1294
1.25 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 16098.23
1.25.0.0.1. | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | m³ | 89.56 | 89.56 | 103.54 | 9273.04
1.25.0.0.2. | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 212.16 | 212.16 | 32.17 | 6825.19
1.26 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 4428.23
1.26.0.0.1 | GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) (REF. 07640 - ORSE) | m² | 8.4 | 8.4 | 527.17 | 4428.23
1.26.0.0.2. | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 0 | 139.63 | -
1.26.0.0.3. | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 3 | 0 | 53.24 | -
1.27 | PISOS |  |  |  |  | 35630.61
1.27.0.0.1. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 629.71 | 629.71 | 48.04 | 30251.27
1.27.0.0.2 | PISO PODOTÁTIL HIDRAULICO ESP. 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - (REF. C4624 - SEINFRA) | m² | 9.96 | 9.96 | 151.24 | 1506.35
1.27.0.0.3. | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 9.96 | 9.96 | 30.68 | 305.57
1.27.0.0.4. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 72.04 | 72.04 | 49.52 | 3567.42
1.28 | MOVEIS |  |  |  |  | 104579.54
1.28.0.0.1 | ARMÁRIO ALTO PARA ESCRITÓRIO 2 PORTAS ESPRESSO MÓVEIS CALVI/PRETO | UNID | 7 | 7 | 819.43 | 5736.01
1.28.0.0.2 | ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS CARVALHO MUNIQUE MÓVEIS KAPPESBERG | UNID | 5 | 5 | 469.07 | 2345.35
1.28.0.0.3 | CADEIRA DIRETOR COM LÂMINA COM RELAX COM BRAÇO E BASE CROMADA CORANO ROXO | UNID | 22 | 22 | 1112.16 | 24467.52
1.28.0.0.4 | CADEIRA TUTTI PRETA | UNID | 47 | 47 | 266.17 | 12509.99
1.28.0.0.5 | SOFÁ PARA RECEPÇÃO - LE CORBUSIER 2 LUGARES ¦ ESTRUTURA TUBULAR CROMADA | UNID | 4 | 4 | 3597.61 | 14390.44
1.28.0.0.6 | GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 340 LITROS CRM39 BRANCA 220V | UNID | 2 | 2 | 2263.42 | 4526.84
1.28.0.0.7 | FORNO MICRO-ONDAS MTD30 20 LITROS 220V | UNID | 2 | 2 | 470.33 | 940.66
1.28.0.0.8 | PURIFICADOR DE PRESSÃO PDF100 IBBL - 220 VOLTS | UNID | 4 | 2 | 1338.29 | 2676.58
1.28.0.0.9 | COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COM MONITOR 21.5” LED FULLHD INTEL CORE I5 – 9400F CACHE 9MB 2.9 GHZ 8GB SSD 240GB E HD 2TB COM CAIXAS DE SOM MOUSE E TECLADO | UNID | 8 | 8 | 3106.42 | 24851.36
1.28.0.0.10 | MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK L4160 WIRELESS - IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER | UNID | 2 | 2 | 1734.64 | 3469.28
1.28.0.0.11 | BERÇO MINI - CAMA HENN BALA DE MENTA – BRANCO | UNID | 1 | 1 | 408.69 | 408.69
1.28.0.0.12 | MESA REUNIÃO REDONDA 1,00M CASTANHO | UNID | 2 | 2 | 569.89 | 1139.78
1.28.0.0.13 | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20X0,90 | UNID | 8 | 8 | 889.63 | 7117.04
1.29 | PINTURA DA IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 402.54
1.29.0.0.1. | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 30.08 | 0 | 15.49 | -
1.29.0.0.2. | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 57.92 | 57.92 | 6.95 | 402.54
1.30 | ELÉTRICA |  |  |  |  | 13831.73
1.30.0.0.1 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (REF. 100620 - SINAPI) | UNID | 3 | 3 | 2546.33 | 7638.99
1.30.0.0.2. | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 4 | 594.72 | 2378.88
1.30.0.0.3 | ARANDELA PRETA + LED 5W 3000K LUMINÁRIA EXTERNA PAREDE MURO 2 FOCOS FRISOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (REF. 100620 - SINAPI) | UNID | 14 | 0 | 61.42 | -
1.30.0.0.4. | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 22 | 14 | 135.92 | 1902.88
1.30.0.0.5 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 710KG (REF. C4962 - SEINFRA) | UNID | 1 | 1 | 1461.1 | 1461.1
1.30.0.0.6. | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 4 | 112.47 | 449.88
1.31 | DIVERSOS |  |  |  |  | 10403.56
1.31.0.0.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS DO TIPO ESMERALDA. AF_05/2018 (REF. 98504 - SINAPI) | m² | 145.21 | 145.21 | 12.74 | 1849.98
1.31.0.0.2. | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 58 | 58 | 103.6 | 6008.8
1.31.0.0.3 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M0 (REF. 03167 - ORSE) | UNID | 1 | 1 | 1820.43 | 1820.43
1.31.0.0.4. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 15 | 15 | 48.29 | 724.35
1.31.0.0.5 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ALUMINIO FUNDIDO, DIM: 23 X 15 CM (REF. 10334 - ORSE) | UNID | 17 | 0 | 99.15 | -
1.32 | CASA DA BOMBA |  |  |  |  | 22847.6
1.32.1 | FUNDAÇÃO E PAREDES |  |  |  |  | 5784.14
1.32.1.0.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 0.69 | 0.69 | 5.64 | 3.89
1.32.1.0.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) - (REF. C0056 - SEINFRA) | m³ | 0.69 | 0.69 | 562.79 | 388.33
1.32.1.0.3. | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 0.69 | 0.69 | 463.24 | 319.64
1.32.1.0.4. | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 10.8 | 10.8 | 52.2 | 563.76
1.32.1.0.5. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 35.45 | 35.45 | 78.28 | 2775.03
1.32.1.0.6. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 16 | 13.44 | 128.98 | 1733.49
1.32.2 | PISO |  |  |  |  | 1759.09
1.32.2.0.1. | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 18.32 | 18.32 | 50.68 | 928.46
1.32.2.0.2. | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 18.32 | 18.32 | 45.34 | 830.63
1.32.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 717.42
1.32.3.0.1. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 20.58 | 20.58 | 34.86 | 717.42
1.32.4 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 4155.45
1.32.4.0.1. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 70.9 | 70.9 | 3.51 | 248.86
1.32.4.0.2. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | m² | 70.9 | 70.9 | 55.1 | 3906.59
1.32.5 | PINTURA |  |  |  |  | 1629.67
1.32.5.0.1. | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 109.3 | 109.3 | 1.62 | 177.07
1.32.5.0.2. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 109.3 | 109.3 | 13.29 | 1452.6
1.32.5.0.3. | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 109.3 | 0 | 9.02 | -
1.32.6 | COBERTURA |  |  |  |  | 3412.03
1.32.6.0.1. | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 36.11 | 36.11 | 38.49 | 1389.87
1.32.6.0.2. | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 36.11 | 36.11 | 56 | 2022.16
1.32.7 | ELÉTRICA |  |  |  |  | 309.96
1.32.7.0.1. | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 2 | 2 | 135.92 | 271.84
1.32.7.0.2. | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 2 | 19.06 | 38.12
1.32.8 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 5079.84
1.32.8.0.1. | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 2 | 919.7 | 1839.4
1.32.8.0.2 | GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) (REF. 07640 - ORSE) | m² | 5.68 | 5.68 | 527.17 | 2994.33
1.32.8.0.3. | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1 | 139.63 | 139.63
1.32.8.0.4. | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 3 | 2 | 53.24 | 106.48
1.33 | LIMPEZA FINAL DA IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2084.92
1.33.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. 2050001-CAERN) | m² | 731.55 | 731.55 | 2.85 | 2084.92
1407500.73
DESCONTO ÚNICO | [5 empty] | 156.51
TOTAL DE REAJUSTE | [5 empty] | 107617.71
TOTAL FINAL DA OBRA + REAJUSTE | [5 empty] | 1514961.93
VALOR FINAL CONTRATADO: | UM MILHÃO QUATROCENTOS E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS.